## Лист1
Финансирование строек и объектов, планируемых к финансированию из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках адресной инвестиционной программы в 1 полугодии 2012 года
Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта | Уточненный план на 2012 год (руб.) | Факт финан-сирования в 1 полугодии 2012 года (руб.) | % выполнения | Примечание
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 72769840 | 38307433.98 | 52.6419
ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010-2014 годы и РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2010-2014 годы" | 50240340 | 38145719.12 | 75.9265
Строительство детского сада, с. Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район | 47000000 | 38145719.12 | 81.1611
Строительство разводящих сетей в с. Шопша, Гаврилов-Ямский муниципальный район | 3240340 |  |  | Исполнение полномочий Шопшинского СП
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы и МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Гаврилов-Ямского МР" на 2011-2014 годы. | 22529500 | 161714.86 | 0.71779 |  | .
Мероприятия по теплоснабжению и газификации | 14445000 | 161714.86 | 1.1195
Газификация г. Гаврилов-Ям | 1000000 |  | 0 | Полномочия городского поселения
Строительство газораспределительных сетей от с. Стогинское до деревень Путилово, Пасынково, Ульяново, Кадищи, Матвейка, Осенево | 7778330 | 161714.86 | 2.079
Газификация дер. Ступкино | 5666670 |  | 0
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов водоснабжения и водоотведения | 8084500 | 0 | 0
Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Великое | 8084500 |  |  | Исполнение полномочий Великосельского СП