- СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2013    № 73

Об итогах реализации муниципальной целевой программы

«О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском районе, по проведению ремонта жилых помещений

и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на 2010-2013 годы

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отчет  «Об  итогах  реализации  муниципальной  целевой  программы

«О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на 2010-2013 годы принять к сведению.

Председатель Собрания

представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района                              			А.Н. Артемичев

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной целевой программы  "О бюджетной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010-2013годы

Муниципальная программа утверждена  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 28.07.2010г  № 999.

Задача Программы – улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ посредством предоставления государственной поддержки по проведению ремонта жилых помещений  или работ, направленных  на повышение уровня обеспеченности  их коммунальными услугами.

Ответственный исполнитель Программы  Управлений ЖКХ, КС и природопользования.  Уполномоченные органы Администрации поселений муниципального района.

Реализация  Программы  проходила в 2 этапа:

1 этап - 2010 год;

2 этап -2011-2013 годы

Сумма финансовой поддержки на одного ветерана составила  32239 руб.

В заключительном варианте программы  сумма финансовых ресурсов программы составила 6448,705  тыс.руб., в том числе 4448,705 тыс.руб. средства областного бюджета и 2000,0 средства бюджетов поселений.

На первом этапе формировались списки ветеранов ВОВ, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений . Управлением социальной защиты населения и труда администрации муниципального района  сформирован был первоначально список  из 205 ветеранов. Начался прием заявлений  и работа

комиссий по осмотру жилых помещений.

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 09.08.2012г №737-п в число категорий , имеющих право на получение средств государственной поддержки включены несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами.

Анализ реализации  2 этапа программы

| № п/п | Период реализации программы/ Наименование поселения | Финансирование программы, тыс.руб. |  |  | Число ветеранов, получивших , поддержку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Областной бюджет | Бюджеты поселений |  |
|  | 2011 год |  |  |  |  |
| 1. | Городское поселение Гаврилов-Ям | 2256,7 | 1556,7 | 700,0 | 70 |
| 2. | Великосельское сельское поселение | 548,1 | 378,1 | 170,0 | 17 |
| 3. | Заячье-Холмское сельское поселение | 225,7 | 155,7 | 70,0 | 7 |
| 4. | Митинское сельское поселение | 225,7 | 155,7 | 70,0 | 7 |
| 5. | Шопшинское сельское поселение | 128,9 | 88,9 | 40,0 | 4 |
|  | ИТОГО | 3385,1 | 2335,1 | 1050,0 | 105 |
|  | 2012 год |  |  |  |  |
| 1. | Городское поселение Гаврилов-Ям | 1515,2 | 1045,2 | 470,0 | 47 |
| 2. | Великосельское сельское поселение | 290,2 | 200,2 | 90,0 | 9 |
| 3. | Заячье-Холмское сельское поселение | 64,5 | 44,5 | 20,0 | 2 |
| 4. | Митинское сельское поселение | 32,2 | 22,2 | 10,0 | 1 |
| 5. | Шопшинское сельское поселение | 128,9 | 88,9 | 40,0 | 4 |
|  | ИТОГО | 2031,0 | 1401,0 | 630,0 | 63 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |
| 1. | Городское поселение Гаврилов-Ям | 870,5 | 600,5 | 270,0 | 27 |
| 2. | Великосельское сельское поселение | 96,7 | 66,7 | 30,0 | 3 |
| 3. | Заячье-Холмское сельское поселение | 32,2 | 22,2 | 10,0 | 1 |
| 4. | Митинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Шопшинское сельское поселение | 32,2 | 22,2 | 10,0 | 1 |
|  | ИТОГО | 1031,6 | 711,6 | 320,0 | 32 |
|  | ВСЕГО по программе | 6448,7 | 4448,7 | 2000,0 | 200 |

Начальник отдела ЖКХ                                               Н.О.Долотцева