Районная целевая программа

«Поддержка потребительского

рынка на селе  Гаврилов-Ямского

муниципального района»

на 2011-2012 годы

Принята  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 22.09.2010 № 1277

( в редакции постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.04.2012 № 599)

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Районная целевая программа « Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2012 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Ярославской области от 12.11.2008 г. №595-п «Об утверждении Концепции развития конкуренции на продовольственных рынках Ярославской области на 2009-2011 годы»; Постановление Правительства Ярославской области от 30.06.2009г. № 652-п «Об областной целевой программе «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2010-2011 годы; Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.12.2008г. № 58 «О Программе социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района на 2009-2012 годы»; |
| Заказчик Программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Куратор Программы | Плющева Галина Анатольевна– начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Цель – повышение качества жизни сельского населения Гаврилов-Ямского района путем развития потребительского рынка Задачи: - обеспечение доступности потребительского рынка для сельского населения; - развитие инфраструктуры сферы потребительских услуг на селе; - гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами; - обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей; - реконструкция и открытие комплексных приемных пунктов, бань, салонов, центров по оказанию бытовых услуг сельскому населению |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2011-2012 годы |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - прирост оборота розничной торговли организаций потребкооперации района в фактических ценах – ежегодно на 5 %; - прирост объема бытовых услуг сельскому населению района в фактических ценах - ежегодно на 5%; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Областной бюджет- 400 тыс.руб. 2011 – 180 тыс.руб. 2012 – 220 тыс.руб. Бюджет муниципального района – 62,445 тыс.руб. 2011 - 38 тыс.руб. 2012 - 24,445 тыс.руб. |
| Ответственные лица для контактов | Демьянова Ирина Ивановна – зам.начальника отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, (48534) 2 32 51 |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые ресурсы – всего | Тыс.руб. | 462,445 | 218 | 244,445 |
| - областной бюджет | Тыс.руб. | 400 | 180 | 220 |
| - бюджет муниципального района | Тыс.руб. | 62,445 | 38 | 24,445 |

- Содержание проблемы

Обоснованием  разработки и реализации Программы является необходимость обеспечения ценовой и территориальной доступности услуг торговли, бытового обслуживания  для различных категорий сельского населения Гаврилов-Ямского района, осуществление защиты прав потребителей.

В настоящее время  на селе недостаточно развита инфраструктура предприятий торговли и бытового обслуживания населения. В тех населенных пунктах, где нет стационарных торговых точек, остро встает вопрос доставки товаров первой необходимости. Кроме того, важным моментом в создании достойных условий жизни селян является качество реализуемых товаров и услуг.

В 2009 году оборот розничной торговли по району составил 946,8 млн.руб., в том числе по предприятиям потребительской кооперации – 91,6 млн.руб. В связи с кризисными явлениями товарооборот в районе остался на том же уровне, что и в 2008 году,  в 2010 году прироста оборота также не ожидается.

Оборот розничной торговли на душу населения в 2009 году составил 34,2тыс.руб., что в 2 раза ниже среднеобластного показателя. Доля оборота организаций потребкооперации составляет всего 9,5%. Показатель обеспеченности торговыми площадями также ниже среднеобластного показателя практически в 2 раза, несмотря на то, что ежегодно в районе открываются новые торговые точки.

Бытовое обслуживание населения является одной из важнейших социально значимых отраслей потребительского рынка. Бытовые услуги населению района представляют сегодня 50 объектов предприятий сферы услуг, на которых трудится около 130 человек, включая индивидуальных предпринимателей. В сельской местности насчитывается всего 11 объектов, в которых оказывают бытовые услуги населению, из них 6 объектов  - бани.

Таким образом, состояние дел в сфере бытового обслуживания сельского  населения,  остается нестабильным и неоднозначным. Если в городе ежегодно появляются новые объекты бытового обслуживания, новые виды услуг, то жители сельской местности практически лишены возможности получать квалифицированные бытовые услуги. Кроме того, учитывая низкую платежеспособность сельского населения, организации вынуждены сдерживать рост цен, что влечет за собой убытки.

С введением в действие в апреле 1992 года Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» была заложена правовая основа для формирования и реализации целенаправленной политики в этой сфере. Вместе с тем практика реализации этого закона показала, что одной из главных причин недостаточной его действенности является слабое знание своих прав и обязанностей как потребителем, так и продавцом, изготовителем (исполнителем). Поэтому весьма актуальной остается проблема информационной, образовательной и просветительской работы в сфере защиты прав потребителей.

Еще одной проблемой является слабая обеспеченность предприятий потребительского рынка на селе профессиональными кадрами. Поэтому обучение, повышение квалификации, участие в конкурсах и мастер-классах работников сферы потребительского рынка имеет важное значение.

Реализация Программы будет направлена на преодоление слабых сторон в вопросе обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания сельского населения, защиты прав потребителей.

В качестве рисков (угроз) для реализации мероприятий по развитию и совершенствованию потребительского рынка на селе в Гаврилов-Ямском районе можно выделить следующие:

- природно-климатические, которые могут оказывать и положительное, и отрицательное влияние на результаты выполнения Программы;

- социальные, обусловленные отсутствием проживающих в сельской местности квалифицированных кадров в отрасли торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

- законодательные, выражающиеся в несовершенстве законодательной базы по регулированию деятельности торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Реализации мероприятий Программы будут способствовать следующие возможности:

- наличие настоящей программы развития потребительского рынка на селе муниципального района;

- возможность получения софинансирования из областного бюджета и привлечения внебюджетных источников на реализацию мероприятий по поддержке потребительского рынка на селе;

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, Правительством Ярославской области и  Ярославским областным союзом потребительских обществ.

По результатам анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных внутренних и внешних факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

Существующие проблемы развития потребительского рынка на селе указывают на то, что стоящие перед властными структурами задачи по повышению качества жизни сельского населения носят комплексный характер и требуют для своего решения согласованных действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и предпринимателей, оказывающих услуги сельскому населению.

Комплексное решение проблем развития потребительского рынка на селе потребует применения программно-целевого метода, обеспечивающего достижение поставленной цели.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов поддержки потребительского рынка на селе могут стать:

- снижение среднедушевого оборота розничной торговли и общественного питания;

- снижение объёмов и сокращение рынка бытовых услуг сельскому населению;

- отсутствие обеспечения жителей труднодоступных сельских населённых пунктов услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

В целом можно сделать вывод о том, что отказ от решения указанных проблем с помощью программно-целевого метода приведёт к дальнейшему ухудшению условий жизни на селе.

- Цели и задачи Программы

Цель Программы – повышение качества жизни  сельского населения Гаврилов-Ямского района.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

- обеспечение доступности потребительского рынка для сельского населения;

- развитие  инфраструктуры сферы  потребительских услуг  на селе;

- гарантированное обеспечение сельского населения  социально-значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами;

- обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей;

- реконструкция и открытие комплексных приемных пунктов, центров по оказанию бытовых услуг сельскому населению.

- Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы  рассчитана на 2011- 2012 годы.

- Ожидаемые результаты и эффективность реализации Программы

Реализация мероприятий районной целевой Программы обеспечит:

- повышение уровня обеспечения населения в отдалённых труднодоступных сельских населённых пунктах товарами первой необходимости;

- прирост оборота розничной торговли  в потребкооперации ежегодно на 5%;

- прирост объема бытовых услуг сельскому населению в фактических ценах ежегодно на 5%;

- предоставление предприятиям возможности дальнейшего их развития на основе повышения качества работы, культуры обслуживания; создание конкурентноспособных коллективов, предлагающих населению не только традиционные виды услуг.

Результативность и эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с методиками, приведёнными в Приложении 1 к Программе.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом заинтересованных органов местного самоуправления городского и сельских поселений, организаций потребительского рынка.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

- разработку предложений по объемам, формам и методам поддержки предприятий потребительского рынка за счет бюджетных средств;

- предоставление предприятиям потребительского рынка финансовой поддержки в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы в областном бюджете и бюджете муниципального района на соответствующий год;

- организацию размещения в сети Интернет информации о ходе реализации Программы, финансировании мероприятий и другой информации;

- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных исполнителям Программы;

- подготовку и предоставление отчетов о реализации Программы за соответствующий год в департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области и Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Порядок финансирования мероприятий районной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе  Гаврилов-Ямского  муниципального района» на 2011-2012 годы »  указан в Приложении 2 к Программе.

- Порядок контроля за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы, целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных средств осуществляет отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района. Осуществляется поэтапный контроль за выполнением Программы (ежеквартально, за год, по окончанию действия Программы).

Ежегодный отчет о ходе реализации Программы направляется в департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области  и Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

- Мероприятия Программы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исполне- | исполнители | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  | ния |  |  | 2011год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация организационных мероприятий по развитию потребительского рынка на селе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе: |  | ОЭПДиИ |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа обеспеченности населения бытовыми услугами | 2011-2012 | ОЭПДиИ |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение предприятий торговли и бытового обслуживания населения информацией о нормативно-технической документации | 2011-2012 | ОЭПДиИ |  |  |  |
| 1.3. | Формирование и ведение реестра предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | 2011-2012 | ОЭПДиИ |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение взаимодействия Администрации муници-пального района с админи-страциями сельских поселе-ний по созданию условий для обеспечения поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 2011-2012 | ОЭПДиИ |  |  |  |
| 2. | Гарантированное обеспе-чение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами: | 2011-2012 | ОЭПДиИ | ОБ - 400 БМР-62,445 | ОБ - 180 БМР-38 | ОБ - 220 БМР-24,445 |
| 2.1. | предоставление субсидий организациям и индивиду-альным предпринимателям оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению в установленном порядке (на условиях софинансирования) | 2011-2012 | ОЭПДиИ | ОБ -180 БМР–40,245 | ОБ - 70 БМР -28 | ОБ - 110 БМР- 12,245 |
| 2.2. | возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские пункты района (на условиях софинансирования) | 2011-2012 | ОЭПДиИ | ОБ 220 БМР – 22,2 | ОБ-110 БМР-10 | ОБ 110 БМР 12,2 |
| 3. | Кадровое обеспечение потребительского рынка: | 2011-2012 | ОЭПДиИ |  |  |  |
| 3.1. | содействие в обучении и повышении квалификации кадров сферы услуг в учебных заведениях области | 2011-2012 | ОЭПДиИ |  |  |  |
| 3.2. | организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастер-ства в сфере услуг (финанси-рование по программе поддер-жки предпринимательства) |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация обеспечения перевозки пенсионеров и инвалидо, а также жителей с.Великое для помывки в бане г.Гаврилов-Ям | 2011-2012 | ОЭПДиИ | БМР 160 | БМР 80 | БМР 80 |
| 5. | Осуществление деятельно-сти по защите прав потре-бителей | 2011-2012 | Управление Роспотребнад-зора по ЯО; ОЭПДиИ |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | ОБ - 400 БМР- 62,245 | ОБ -180 БМР -38 | ОБ -220 БМР-24,445 |

Используемые сокращения:

ОЭПДиИ  - отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР

Приложение 1

к Программе

Методика оценки результативности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем за год путём установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путём сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности () рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент.

При расчёте результативности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прирост оборота розничной торговли в потребкооперации района в фактических ценах, % | 0,5 |
| 2. | Прирост объемов бытовых услуг сельскому населению района в фактических ценах, % | 0,5 |

При значении  85 процентов результативность реализации Программы признаётся низкой, при значении 85 процентов   95 процентов - средней.

Методика оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования Программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R  85 процентов эффективность Программы признаётся низкой, при значении 85 процентов  R  95 процентов - средней.

Приложение 2

к Программе

Порядок финансирования мероприятий  Программы

Порядок финансирования  мероприятий разработан в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, Гаврилов-Ямского муниципального района и определяет условия и формы предоставления бюджетных средств, предусмотренных на развитие и совершенствование потребительского рынка района.

Предоставление бюджетных средств осуществляется в форме:

- субсидий организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые услуги сельскому населению, с целью возмещения части затрат;

- субсидий  с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты;

- в иных предусмотренных законом формах.

Денежные средства предоставляются:

-  из областного бюджета в бюджет муниципального района  в соответствии с Порядком финансирования мероприятий областной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2010-2011 годы, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области  30.06.2009 № 652-п;

- организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком предоставления субсидии организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждаемым постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

- организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком предоставления субсидии организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отделенные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского района, в части возмещения затрат на горюче-смазочные материалы, утверждаемым постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.