АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015 № 1439

О внесении изменений

в муниципальную целевую программу

«Поддержка въездного и внутреннего туризма в

Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы, утверждённую Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 года №1956 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017гг.»:

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы читать в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной целевой программы» читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 4).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района						               В.И. Серебряков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 14.12.2015 № 1439

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017гг. (далее - Программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |
| Куратор Программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района Забаев Андрей Александрович |  |
| Участники Муниципальной целевой программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района |  |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017гг. |  |
| Цель Программы | Формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района. |  |
| Задачи Программы | - развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.), - продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района. |  |
| Основные целевые показатели Программы |  | - количество принимаемых районом туристов и экскурсантов; - количество туристских предприятий, действующих на территории района; - число занятых в сфере туризма человек; - ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция; - ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма; - количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре). |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования – 3238,2 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 – 1420,2 2016* – 773,0 2017* – 1045,0* из них: бюджет муниципального района - 2264,1 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 – 446,1 2016* – 773,0 2017* – 1045,0 прочие источники – 500,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 – 500,0 2016* –0,0 2017* – 0,0 областной бюджет – 474,1 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 – 474,1 2016* - 0,0 2017* - 0,0. |
| Контактные лица |  | Веселова Ольга Вячеславовна, начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Управления КТС и МП 2-34-40 |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 14.12.2015 № 1439

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной целевой программы.

# Основной целью Программы является формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад

# туризма в социально-экономическое развитие района.

# Данная цель определяет задачи Программы, которые заключаются в создании правовой, организационной и экономической среды, благоприятной для развития въездного и внутреннего туризма, что включает в себя:

- развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.),

- продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района.

Приложение 3 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 14.12.2015 № 1439

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

| Источники финансирование | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016* | 2017* |
| Финансовые ресурсы - всего | 3238,2 | 1420,2 | 773,0 | 1045,0 |
| В том числе: бюджет муниципального района | 2264,1 | 446,1 | 773,0 | 1045,0 |
| Прочие источники | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 474,1 | 474,1 | 0,0 | 0,0 |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 4 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 14.12.2015 № 1439

Раздел 6. Система мероприятий муниципальной программы

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межмуниципальных соревнований по кроссу на снегоходах на «Снежинке Лахости» | УКТС и МП | БМР | 90,0* | 0,0 | 40,0* | 50,0* | Январь |
| 1.2. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР Прочие источ. ОБ | 1326,3* 500,0 300,0 | 126,3 500,0 300,0 | 500,0* 0,0* 0,0* | 700,0* 0,0* 0,0* | Июнь |
| 1.3. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 80,0* | 10,0 | 30,0* | 40,0* | Июль |
| 1.4. | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 60,0* | 10,0 | 20,0* | 30,0* | Август |
| 1.5. | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 130,0* | 0,0 | 60,0* | 70,0* | Сентябрь |
| 1.6. | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УКТС и МП | БМР | 100,0 | 100,0 | 0,0* | 0,0* | Апрель – май 2015г. |
|  | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 80,0* | 10,0 | 30,0* | 40,0* | Весь период |
|  | Итого по задаче 1. |  |  | 2666,3* | 1056,3 | 680,0* | 930,0* |  |
|  | Задача 2. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты - схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 120,0* | 65,0 | 25,0* | 30,0* | Весь период |
| 2.2. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 43,0* | 15,0 | 13,0* | 15,0* | Весь период |
| 2.3. | Поддержка и развитие туристско – информационного центра | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 70,8* | 15,8 | 25,0* | 30,0* | Весь период |
| 2.4. | Установка и изготовление наружных средств навигации | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР ОБ | 164,0 174,1 | 94,0 174,1 | 30,0* 0,0* | 40,0* 0,0* | март -ноябрь 2015г. |
|  | Итого по задаче 2. |  |  | 571,9* | 363,9 | 93,0* | 115,0* |  |
|  | Всего по МЦП: |  | БМР ОБ ФБ прочие источн. | 3238,2* 2264,1* 474,1* 0 500,0* | 1420,2 446,1 474,1 0 500,0 | 773,0* 773,0* 0,0* 0,0* 0,0* | 1045,0* 1045,0* 0,0* 0,0* 0,0* |  |

*Ожидаемое финансирование

Список принятых сокращений:

БМР - бюджет муниципального района

ОБ - областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

прочие источ. – прочие источники

УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района

МБУ ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества»