АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018  №  285

О внесении изменений в постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 07.10.2015 № 1135

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 04.08.2017   № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.10.2015 № 1135 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы  в  Гаврилов  - Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы» согласно приложению.

2. Постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 08.06.2017 № 578 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.10.2015 №1135» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района – начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе                             Ширшину М.Ю.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в  силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района					В.И. Серебряков

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального  района

от 13.03.2018  № 285

Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы  в  Гаврилов  - Ямском муниципальном районе

на 2016-2018 годы»

1. Раздел  «Паспорт программы»  читать в следующей редакции:

Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Куратор | Управляющий делами Администрации муниципального района – начальник отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшина М.Ю., телефон – (48534) 2-02-51 |
| Ответственный исполнитель | Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Участники МЦП | Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цель Программы | - повышение эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов; |
| Задачи Программы | - профессиональное развитие муниципальных служащих; - формирование кадрового резерва; - формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; - создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) Программы | - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района – 11 человек (в 2016 году - 5 человек; в 2017 году – 4 человека; в 2018 году – 4 человека). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - всего 60 000 рублей, в том числе в 2016 г.- 20 000 рублей; в 2017 г. – 20 000 рублей; в 2018 г. – 20 000 рублей. - средства бюджета муниципального района– 60 000 рублей. |
| Контактные лица, телефон | Консультант отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Лыкова Е.О., (48534) 2-42-86 |

2. Раздел  «Перечень целевых показателей МЦП» читать в следующей редакции:

Перечень целевых показателей МЦП

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Целевой показатель | 1 | человек | 13 | 5 | 4 | 4 |
| Итого | 1 | человек | 13 | 5 | 4 | 4 |

3. Раздел 3 «Система мероприятий МЦП» читать в следующей редакции:

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 Профессиональное развитие муниципальных служащих, всего | Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе | Бюджет муниципального района | 60 | 20 | 20 | 20 | 2016 г. – 5 человек; 2017 г. – 4 человека; 2018 г. – 4 человека. |
| 2. | Задача 2 Формирование кадрового резерва, всего | Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей | Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе | Бюджет муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018 г.г. |
| 3. | Задача 3 Формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, всего | Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе | Бюджет муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018 г.г. |
| 4. | Задача 4 Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, всего | Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе | Бюджет муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018 г.г. |
|  | ИТОГО по программе: |  | Всего, в т.ч. | 60 | 20 | 20 | 60 |  |
|  |  |  | БМР | 60 | 20 | 20 | 60 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |

4. Абзац первый  раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы»  читать в следующей редакции: «Потребность в ресурсах Гаврилов – Ямского муниципального района для реализации программы составляет  60 000 рублей со сроком исполнения три года».

Таблицу «Общая потребность в ресурсах» читать в следующей редакции:

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Финансовые ресурсы | руб. | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Бюджет муниципального района | руб. | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 |