

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.08.2019 № 914

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению установленных показателей по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и численности, занятых в сфере малого предпринимательства на территории Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2019 год

В целях реализации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2019-2020 годы, исполнения протокола заседания специализированного регионального организационного штаба (проектного офиса) по улучшению инвестиционного климата от 29.07.2019 № 1/19, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по достижению установленных показателей по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и численности, занятых в сфере малого предпринимательства на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год (Приложение).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений муниципального района организовать работу по достижению целевых значений показателей, включенных в План мероприятий.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района А.А. Комаров

Приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от №

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по достижению установленных показателей по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и численности, занятых в сфере малого предпринимательства на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год**

| №  п/п | Фактор (этап)  реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели,  характеризующие степень достижения результата | Целевое  значение  показателя | Текущее значение  показателя | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 декабря 2019 | 01 января 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели муниципального района по улучшению позиций Ярославской области в Национальном рейтинге привлекательности субъектов Российской Федерации:  **- Количество занятых в сфере малого предпринимательства на территории**  **Гаврилов-Ямского муниципального района, человек;**  **- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**  **Гаврилов-Ямского муниципального района, единиц** | | | | **2014**  **708** | **1895**  **678** | ОЭПДиИ |
| 1. | Формирование системы муниципального управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | обеспечение формирования и регулярной деятельности координационного совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства с участием в его работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района | деятельность координационного совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний | не менее 2 в год | 0 | ОЭПДиИ,  КСМСП |
| 2. | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, единиц | 90 | 0 | ГП,  ЦРПП |
| 3. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | расширение перечней муниципального имущества | увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, процентов | не менее 10 | 0 | УАГИЗО, ГП, СП |
| 4. | Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), единиц | 45 | 0 | ГП,  ЦРПП |
| 5. | Реализация мер, направленных на выявление граждан, которые длительное время не работали или осуществляли трудовую деятельность без официального трудоустройства | проведение заседаний Рабочей группы по снижению неформальной занятости в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | создание новых рабочих мест, человек | 160 | 0 | УСЗНТ |

Список используемых сокращений:

АМР – Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района;

ГП – Администрация городского поселения Гаврилов-Ям;

СП - сельские поселения Гаврилов-Ямского муниципального района;

ЦРПП - муниципальной учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства» городского поселения Гаврилов-Ям;

ОЭПДиИ – отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

КСМСП – Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района;

УАГИЗО – Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

УСЗНТ – Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.