АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2020   №  693

О внесении изменений в постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 26.03.2020 №292

В целях оптимизации структуры и рационального использования финансовых, трудовых и материальных ресурсов муниципальных учреждений культуры Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь статьёй 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, пунктом 3.9 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.03.2020 № 292 «О реорганизации МУК «ДК» и МБУ ЦНТ» изменения, утвердив перечень мероприятий по реорганизации МУК «ДК» и МБУ ЦНТ в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района                                                                     А.А.Комаров

Приложение

к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2020   № 693

Перечень

мероприятий по реорганизации муниципального учреждения культуры «Дом культуры» путём присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации учреждений с указанием формы реорганизации и приложением решения о реорганизации (п.1 ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | в течение трёх рабочих дней после даты принятия постановления | МУК «ДК» |
| 2. | Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации учреждений (п.2 ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | дважды после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, с периодичностью один раз в месяц | МУК «ДК» |
| 3. | Письменное извещение кредиторов учреждений о начале реорганизации в порядке, установленном действующим законодательством (п.2 ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган | МУК «ДК»; МБУ ЦНТ |
| 4. | Уведомление работников учреждений о предстоящей реорганизации учреждений, изменении штатного расписания МУК «ДК» | в сроки, предусмотренные Трудовым кодексом РФ | Управление КТСиМП; МУК «ДК»; МБУ ЦНТ; |
| 5. | Предоставить на согласование в УКТС и МП штатное расписание МУК «ДК» на дату проведения реорганизации | июль | МУК «ДК» |
| 6. | Проведение инвентаризации активов и обязательств МБУ ЦНТ, формирование бухгалтерской отчётности, передаточного акта финансовых, нефинансовых активов и обязательств МБУ ЦНТ | на дату проведения реорганизации | МБУ ЦНТ; МУ ЦБУКиМП |
| 7. | Утверждение передаточного акта финансовых, нефинансовых активов и обязательств МБУ ЦНТ | в течении 5 дней с даты представления на утверждение | Управление КТСиМП; Управление АГИЗО Гаврилов-Ямского МР |
| 8. | Представление в регистрирующий орган заявления: - о внесении записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица (МБУ ЦНТ); - о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МУК «ДК» | после истечения тридцати дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации» после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица в течение 3 рабочих дней | МБУ «ЦНТ» МУК «ДК» |
| 9. | Принятие к учёту имущества и обязательств присоединённого юридического лица, передача по акту личных дел работников присоединённого юридического лица, перечней особо ценного имущества учреждения | на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица | МУК «ДК»; МУ ЦБУКиМП |
| 10. | Перечисление остатков денежных средств, закрытие в установленном порядке лицевых счетов МБУ ЦНТ | на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица | МБУ ЦНТ; МУ ЦБУКиМП; УФАГЯМР |
| 11. | Представление учредителю в установленном порядке окончательной бухгалтерской отчётности МБУ ЦНТ, документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица, документов о регистрации изменений в Устав учреждения. | в срок не более двух рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы | МУК «ДК»; МБУ ЦНТ |
| 12. | Регистрация права оперативного управления МУ ЦБУКиМП на недвижимое имущество, закреплённое на праве оперативного управления за МБУ ЦНТ | в течении 20 рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица | МУК «ДК»; Управление АГИЗО Гаврилов-Ямского МР |
| 13. | Внесение изменений в реестр муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с представленными документами | в течении пяти рабочих дней со дня представления документов | Управление АГИЗО Гаврилов-Ямского МР |
| 14. | Утверждение муниципального задания для МУК «ДК», уточнение расчётов нормативных затрат и объёма субсидии на выполнение муниципального задания. | на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица | Управление КТСиМП; УФАГЯМР. |

Список используемых сокращений:

МБУ ЦНТ  - муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района;

МУ ЦБУКиМП - муниципальное учреждение «Централизованная  бухгалтерия учреждений культуры и молодёжной политики Гаврилов-Ямского муниципального района»;

МУК «ДК» - муниципальное учреждение культуры «Дом культуры»;

Управление АГИЗО Гаврилов-Ямского МР - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Управление КТСиМП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

УФАГЯМР - Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.