ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов- Ям

16.10.2013                                                                                        № 26/127

Об утверждении календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Гаврилов-Ямского муниципального района

На основании  статьи 20 Закона Ярославской области « О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»,     территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района

р е ш и л а:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Гаврилов-Ямского муниципального района (прилагается).

2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.

Председатель территориальной

избирательной комиссии					          Л.В.Лапотникова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                           Н.А.Трошина

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

от 16.10.2013  № 26/127

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

## мероприятий по подготовке и проведению досрочных  выборов

## Главы  Гаврилов - Ямского муниципального района

Выборы Главы Гаврилов - Ямского муниципального района назначены на 08 декабря 2013 года  решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.10.2013 № 37

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей |  | Сразу после назначения дня голосования (п.2 ст.38, 27-з) |  |  | Главы сельских поселений, райвоенкомата. УФМС, руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели |
| 2 |  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку, передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | Не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (п.2 ст.38 27-з, п.7ст.11 27-з) Не позднее 30 ноября 2013 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 3 |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | За 7 дней до голосования (п.1. ст.40 27-з п.7 ст.11 27-з) Не позднее 30 ноября 2013 года |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 4 |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием числа избирателей на момент его подписания и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии |  | Не позднее 18 часов 7 декабря 2013 года (п.10. ст.38 27-з) |  |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 5 |  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 7 декабря 2013 года (п.9 ст.38 27-з) |  |  | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Самовыдвижение кандидатов |  | Начинается за 40 дней и заканчивается за 27 дней (п 10 ст.44 27-з, п.7 ст.11 27-з) С 28 октября по 10 ноября 2013 года |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 7 |  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями |  | Начинается за 40 дней и заканчивается за 27 дней (п. 10 ст.44 27-з, п.7 ст.11 27-з) С 28 октября по 10 ноября 2013 года |  |  | Избирательные объединения |
| 8 |  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе |  | После выдвижения кандидата (п.6 ст.44 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 9 |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения |  | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п.1 ст.47 27-з) |  |  | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 10 |  | Проверка подписных листов |  | Не более 7 дней с момента представления (п.1 ст.48.1 27-з п.7 ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 |  | Извещение кандидата, представившего документы для регистрации о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов (за исключением подписных листов) |  | Не позднее, чем за два дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1. ст.50, п.7 ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 12 |  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1. ст.50 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 13 |  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения |  | Не позднее, чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата ( п.12 ст.48 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 14 |  | Принятие решения о регистрации кандидатов |  | В течение 7 дней после дня принятия документов для регистрации (п.5 ст.50 , п.7 ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 |  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) |  | В течение суток с момента принятия такого решения (п.8 ст.50 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 |  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации |  | В течение 32 часов после регистрации кандидатов (п.13 ст.50, п.7 ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 17 |  | На стендах избирательной комиссии |  | Не позднее чем за 10 дней до голосования (п.13 ст.50, п.7 ст.11 27-з) |  |  | ТИК, УИК |
| ### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  | Со дня представления документов для регистрации (п.1 ст.28 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 19 |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение 2 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц ( п.2 ст.55 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 20 |  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  | Не позднее чем через 3 дней со дня регистрации (п.2 ст.53, п.7 ст.11 27-з) |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 21 |  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения |  | Не позднее, чем за 3 дней до голосования (п.14 ст.50, п.7 ст.11 27-з) |  |  | Избирательные объединения |
| 22 |  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее, чем за 3 дней до голосования (п.14 ст.50, п.7 ст.11 27-з) |  |  | Кандидат |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков |  | Не позднее, чем за 7 дней до дня голосования ( п.2 ст.81, п.7 ст.11 27-з) Не позднее 30 ноября 2013 года |  |  | Участковые избирательные комиссии, в порядке определенном территориальной избирательной комиссией |
| 24 |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | В течение 3 дней до дня голосования и в день голосования (п.3 ст.61, п.7 ст.11 27-з) |  |  |  |
| 25 |  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 07 декабря 2013 года (п.12 ст.62 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 26 |  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях |  | С 18 ноября 2013 года До ноля часов 7 декабря 2013 года (п.12 ст.62, п.7. ст.11 27-з) |  |  |  |
| 27 |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию, а также опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов п.6 ст.63 27-з, п.11 ст.65 27-з, п.7.ст.11 27-з) Не позднее 30 октября 2013 года |  |  |  |
| 28 |  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию |  | До начала распространения агитационных материалов (п.3ст.65 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 29 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади |  | После завершения регистрации кандидатов (п.1.1. ст 67 27-з) |  |  | Редакция газеты «Гаврилов-Ямский вестник» |  |
| 30 |  | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | В течение 2 дней со дня подачи заявки ( п.5 ст.64, п.7 ст.11 27-з) |  |  | Собственники, владельцы помещений |
| 31 |  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п.3 ст.64 27-з) |  |  | Собственники, владельцы помещений |
| 32 |  | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения ( п.4.1.ст.64 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 33 |  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка и оборудования их стендами |  | Не позднее 17 ноября 2013 года (п.8 ст.65 27-з) |  |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств выделенных из бюджета муниципального района |  | Не позднее, чем в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.3 ст.69 , п.7 ст.11 27-з) |  |  | Администрация муниципального района |
| 35 |  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. (п.5 ст.69, п.7 ст.11 27-з) Не позднее 17 ноября 2013 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 36 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее, чем через 7 дней после официального опубликования результатов выборов (п.2 ст70,п.7ст.11 27-з) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 37 |  | Представление в представительный орган муниципального района финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов |  | Не позднее, чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70,п.7ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета |  | В течение 2 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата (п.2 ст.71,п.7ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 39 |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета |  | После получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 40 |  | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета |  | В пятидневный срок с момента открытия счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата (п.1 ст.71,п.7ст.11 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 41 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов |  | Не реже одного раза в неделю (п.1. ст.75 27-з) |  |  | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| 42 |  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию |  | В трехдневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии (п.2ст.75,п.7 ст.11 27-з) |  |  | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 43 |  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Не менее двух раз: До 27 ноября 2013 года (за 10 дней до голосования), До 04 декабря 2013 года ( за 3 дня до голосования) (п.3 ст.75,п.7ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 44 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета кандидата |  | Одновременно с документами для регистрации кандидата (п.1 ст.77 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 45 |  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования |  | Не позднее, чем через 3 дней со дня получения финансовых отчетов (п.3 ст.77,п.7ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 46 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата |  | - Не позднее чем - через 20 дней - со дня официального опубликования результатов выборов - (п.1 ст.77,п.7ст.11 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 47 |  | Перечисление в доход бюджета муниципального района денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов |  | По истечении 40 дней со дня голосования (п.4 ст.76,п.7ст.11 27-з) |  |  | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| ### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой |  | Не позднее, чем за 13дней до голосования (п.8 ст.80,п7ст.11 27-з) Не позднее 24 ноября 2013 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 49 |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня |  | Не позднее, чем за 13дней до голосования (п.8 ст.80,п7ст.11 27-з) Не позднее 24 ноября 2013 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 50 |  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (п.7 ст.80 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 51 |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям по акту |  | Не позднее 06 декабря 2013 года (п.11 ст.80 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 52 |  | Проведение голосования |  | С 8 до 20 часов 08 декабря 2013 года (п.1 ст.81 27-з) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 53 |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования |  | По окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (п.2 ст.85 27-з) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 54 |  | Определение результатов выборов, составление протоколов и сводной таблицы в территориальной избирательной комиссии |  | Не позднее, чем через 5 дней со дня голосования (п.1 ст.87,п.7ст.11 27-з) Не позднее 13 декабря 2013 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 55 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей |  | В течение 3 дней после определения результатов выборов (п.1 ст.95,п.7ст.11 27-з) |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 56 |  | Регистрация избранного Главы муниципального района и выдача ему удостоверения об избрании |  | В течение 3 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.95,п7ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 57 |  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | Не позднее 9 дней со дня голосования (п.3 ст.94,п.7ст.11 27-з) Не позднее 18 декабря 2013 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 58 |  | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов |  | В течение 40 дней со дня голосования (п.4 ст.94,п.7,ст.11 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 59 |  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей |  | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.93 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |