**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 7

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района", АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2022 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: | | | | | |
| *()* | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей | | | |
| ОС | | СРБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | 10 | 10 | 40 | 40 |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  | Итого по муниципальной программе | 110 | 110 | 45 | 45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | | | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | | СРБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | | | | | | | | |
| 1 | Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 |  |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики употребления ПАВ, пропаганды здорового образа жизни | Количество публикаций(ед) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация и проведение классных часов и родительских собраний с целью разъяснения негативных последствий потребления наркотических средств в немедицинских целях | Количество мероприятий (ед) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Проведение спортивных соревнований по месту жительства | Количество соревнований(ед) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 5 | Индивидуальная работа с семьями детей и подростков «группы риска», употребляющих ПАВ | Количество реализуемых мероприятий(ед) | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 6 | Издание печатной продукции профилактической направленности | Количество печатной продукции (ед) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 7 | Проведение ежегодного анкетирования в целях выявления обучающихся, склонных к потреблению ПАВ | Количество обучающихся, принимающих участие в анкетировании(чел) | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Организация досуговой деятельности детей и подростков | Количество реализуемых мероприятий(ед) | 170 | 170 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
| 9 | Создание комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории муниципального района |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 10 | Участие в комплексной операции «Мак» (уничтожение и пресечение поступления в  незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения) | Количество садоводческих товариществ, сельхоз предприятий и К(Ф)Х, охваченных мероприятием (ед) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Участие во всероссийских антинаркотических акциях («Сообщи, где торгую смертью», «Территория здоровья», «Дни единых действий» и т.д.) | Количество мероприятий(ед) | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 10 | 10 | 40 | 40 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | | | | | | | | |
| 12 | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 13 | Заседание комиссии по безопасности дорожного движения | Заседание комиссии по безопасности дорожного движения(шт) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. в летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) | количество проведенных мероприятий,направленных на формирование безопасного проведения участников дорожного движения,в том числе на предупреждение детского дорожно- транспортного травматизма,уменьшение смертности от ДТП в год(шт) | 6 | 6 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 15 | Подготовка статей и информационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения и размещение их в СМИ и сети Интернет | Количество публикаций по безопасности дорожного движения в районе на офиц.сайте Администрации мр, в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"(шт) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" | | | | | | | | |
| 16 | Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, общей профилактики правонарушений |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 17 | Проведение районных конкурсов «лучшая народная дружина», «лучший народный дружинник» | количество проведенных конкурсов(ед) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 18 | Проведение мероприятий по подбо-ру и привлечению граждан к охране общественного поряд-ка:  - обучение граждан, участвующих в охране общественного порядка;  - обеспечение формой, удостоверениями, методическими посо-биями, оргтехникой, средствами связи (оплата услуг связи) и др.;  - материальное стимулирование учас-тников ДНД (расходы на проезд в городском транспорте) | количество проведенных мероприятий(ед) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности | Количество проведенных мероприятий(ед) | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 20 | Разработка буклетов, брошюр, информационно-методических сборников по работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации | Количество произведенных буклетов(шт) | 500 | 500 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | | | | | | | | |
| 21 | Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 22 | Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, социальной политики и культуры, направленных на профилактику экстремизма и формирование отношений толерантности | информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, социальной политики и культуры, направленных на профилактику экстремизма и формирование отношений толерантности обеспечено(Да/Нет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Организация деятельности в образовательных учреждениях детских общественных объединений правовой, патриотической направленности, развитие волонтерского движения обучающихся | организация деятельности(Да/Нет) | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 24 | Организация и проведение мероприятий проектов и программ, направленных на профилактику экстремизма в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и их гармонизацию | организация и проведение мероприятий(шт) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Осуществление мероприятий по профилактике терроризма |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | проведение заседаний антитеррористической комиссии при Администрации муниципального района | Проведение заседаний АТК(шт) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Работа межведомственной рабочей группы по проверке состояния антитеррористической защищенности объектов муниципального района | Проведение рейдов по проверке АТЗ объектов МР(шт) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | | | | | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество мероприятий в муниципальном районе профилактической направленности с целью предотвращения вовлечения молодежи в употребление наркотиков | | | | | шт | 16 | 16 |  |
| 2 | Уровень зарегистрированных преступлений и правонарушений к 2021 году | | | | | ПРОЦ | 99.5 | 99.6 |  |
| 3 | Снижение числа погибших в ДТП (на 10 тыс. жителей) к уровню 2021 году | | | | | ПРОЦ | 99 | 331.5 |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий в муниципальном районе по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи | | | | | шт | 11 | 12 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | | | | | | | | |
| 1 | Социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и учреждениях среднего профессионального образования | | | | | ПРОЦ | 82 | 82 |  |
| 2 | Правонарушения в сфере НОН | | | | | ед | 2.6 | 2.6 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование безопастного поведения участников дорожного движения, в том числе на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, уменьшение смертности от ДТП в год | | | | | шт | 6 | 6 |  |
| 2 | Количество публикаций по безопастности дорожного движения в районе на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" в год | | | | | шт | 40 | 40 |  |
| 3 | Количество тиражей наглядной агитации по безопасности дорожного движения в год | | | | | ед | 2 | 0 | Показатель исключен из программы |
| 4 | Заседание Комиссии по безопасности дорожного движения | | | | | шт | 4 | 4 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" |  |  |  |  | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | | | | | ед/год | 319 | 319 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" |  |  |  |  | | | | |
| 1 | Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма (не менее) | | | | | шт | 150 | 150 |  |
| 2 | Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | | | | | чел | 2 | 2 |  |