ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Гаврилов-Ямского муниципального района

«Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» за 2022 год

1. Информация о финансировании Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, руб. | | | | | | | |
| ФС <1> | | ОБ | | БМР <1> | | ИИ <1> | |
| план <2> | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Муниципальной программе | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Информация о финансировании подпрограмм Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС <1> | | | ОС | | БМР <1> | | ИИ <1> | |  |
| план | факт | | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Наименование подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего предпринимательства | рост и продвижение конкурентоспособности продукции (да/нет) | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Информационное освещение о мерах государственной и муниципальной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата | количество публикаций (единиц) | 35 | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных конкурсах, фестивалях, выставках-ярмарках, форумах и т.п., включая проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | количество проведенных мероприятий (единиц) | 7 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по подпрограмме | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |

3. Информация о выполнении целевых показателей Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя Муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная  экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | |
| 1.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 2100 | 2100 | - |
| 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей | единиц | 7 | 7 | - |

--------------------------------

<1> Графа приводится, если данный источник предусмотрен Муниципальной программой.

Список используемых сокращений

БМР - бюджет муниципального района

ИИ - иные источники

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства