**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**«Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2022 годы*»***

Ответственный исполнитель: Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2020 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ** |
| 1.1. | Информационное сопровождение МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Лицензионное программное обеспечение | Тыс. руб. | Обеспечить работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | 39 | 20 |  |
| 1.1.2. | Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс. руб. | Обеспечить работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей |  Обеспечение работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | 90 | 48,5 |  |
| 1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс. руб. | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | 900-БМР2691-пр. ист. | 184-БМР910-пр. ист. |  |
| **2.** | **Задача 2.Переподготовка кадров СМИ** |
| 2.1. | Организационно-образовательное сопровождение МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс. руб. | Организовать обучение сотрудников | - | 14 | - |  |
| **3.** | **Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ** |
| 3.1. | Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс. руб. | Выпустить 51 номер газеты, тираж-2700 экз. | Выпущен 26 номеров газеты, тираж-2524 экз. | 1246-пр. ист. | 264-пр.ист.266-БМР |   |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 900-БМР4080-пр. ист | 450-БМР1327- пр. ист. | Х |

Согласовано: Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальник Управления финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Баранова

Ответственный исполнитель МП/МЦП/ВЦП: Управляющий делами Администрации муниципального района – начальник отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю. Ширшина