Приложение 5

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Гаврилов-Ямского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2025 годы

за 2022 год

ответственный исполнитель: Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о финансировании Муниципальной программы:

(<http://www.gavyam.ru/about/management/upr_kul/mcp/>)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, руб. | | | | | | | |
| ФС <1> | | ОБ | | БМР <1> | | ИИ <1> | |
| план <2> | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | 0 | 0 | 850000,00 | 850000,00 | 12068040,40 | 12068040,40 | 0 | 0 |
| Итого по Муниципальной программе | | 0 | 0 | 850000,00 | 850000,00 | 12068040,40 | 12068040,40 | 0 | 0 |

2. Информация о финансировании подпрограмм Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС <1> | | ОС | | БМР <1> | | ИИ <1> | |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация мероприятий в сфере массовой физической культуры и спорта | Количество проведенных мероприятий(ед) | 53 | 53 | 0 | 0 | 850000,00 | 850000,00 | 362000,00 | 362000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Участие команд района в областных и районных соревнованиях | Количество проведенных мероприятий (единиц)(единиц) | 18 | 18 | 0 | 0 | 272000,00 | 272000,00 | 240000,00 | 240000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Участие команд муниципального района по футболу на областных соревнованиях | Количество проведенных мероприятий (единиц) | 35 | 35 | 0 | 0 | 578000,00 | 578000,00 | 122000,00 | 122000,00 | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятий профилактической направленности | Количество проведенных мероприятий(единиц) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Проведение соревнований с трудными подростками в рамках профилактики правонарушений | Количество проведенных мероприятий(ед) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов | Количество построенных спортивных объектов(единиц) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11706040,40 | 11706040,40 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Расходы на реализацию мероприятий по строительству стадиона | Количество построенных спортивных объектов(шт) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11706040,40 | 11706040,40 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 0 | 0 | 850000,00 | 850000,00 | 12068040,40 | 12068040,40 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет | % | 49.7 | 49 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | | | | |
| 1 | Количество проведенных спортивных мероприятий | шт | 52 | 52 |  |
| 2 | Количество построенных спортивных объектов | шт | 1 | 1 |  |

--------------------------------

<1> Графа приводится, если данный источник предусмотрен Муниципальной программой.

Список используемых сокращений

БМР - бюджет муниципального района

ИИ - иные источники

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства