**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2014\_г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ***ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013-2015 годы*** |  |  |  | ***527846*** | ***527584*** |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | **496366** | **496366** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.  Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях | единиц | 15 | 15 | 186763 | 186763 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниц. общеобраз-х учреждений | единиц | 15 | 15 | 13436 | 13436 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 15 | 15 | 49727 | 49727 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 15 | 15 | 57363 | 57363 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 15 | 15 | 90722 | 90722 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Организация присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных учреждениях | единиц | 15 | 15 | 13035 | 13035 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 30 | 30 | 21898 | 21898 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Оплата труда работников сферы образования | чел. | 10 | 10 | 5954 | 5954 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Предоставление субвенций на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 12 | 12 | 736 | 736 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 2 | 2 | 13915 | 13915 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях | единиц | 2 | 2 | 42817 | 42817 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | **24980** | **24718** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 3 | 3 | 1313 | 1313 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 9 | 9 | 444 | 237 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 9 | 9 | 1328 | 1273 |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1050 | 1050 | 4781 | 4781 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 43 | 43 | 17114 | 17114 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | **4871** | **4871** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 21 | 21 | 266 | 266 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 21 | 21 | 1350 | 1350 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 21 | 21 | 2619 | 2619 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 21 | 21 | 636 | 636 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | **1629** | **1629** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 80 | 80 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 70 | 70 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 21 | 21 | 200 | 200 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 349 | 349 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 88 | 88 | 717 | 717 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 6. Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений. | единиц | 4 | 4 | 412 | 412 |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 100 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. ***МЦП «Молодёжь» на 2013-2014 годы*** |  |  |  | ***5517*** | ***5517*** |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | **5467,2** | **5467,2** |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Реализация программ организации трудовой занятости молодежи (14-17 лет) на временные рабочие места | человек | 386 | 386 | 5457 | 5457 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 4 | 4 | 7,2 | 7,2 |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | **49,8** | **49,8** |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 22,5 | 22,5 |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 4 | 4 | 6,044 | 6,044 |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития молодежи | единиц | 8 | 8 | 21,26 | 21,26 |  |
| 3. | Подпрограмма 3*.* ***МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» на 2014-2015 годы*** |  |  |  | ***130*** | ***130*** |  |
| 3.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности и патриотизма граждан |  |  |  | **34** | **34** |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | 34 | 34 |  |
| 3.2. | Задача 2. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан |  |  |  | **96** | **96** |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 2 | 2 | 96 | 96 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **533493**  **в т.ч.**  **ОБ 369240**  **БМР 162849**  **ФБ 1404** | **533231**  **В т.ч.**  **ОБ 369185**  **БМР 162849**  **ФБ 1197** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Хайданов

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2014 | | План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 7 | |
| Муниципальная программа *«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»* | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского района» на 2013-2015 годы | | | | | | | | |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | | % | | 94 | 94 | | 94 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования, от общего числа выпускников | 0,2 | | % | | 100 | 100 | | 100 |
| 3. Доля детей, охваченных дошкольным образованием,  от общего количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольном учреждении | 0,2 | | % | | 82 | 82 | | 82 |
| 4. Доля учащихся (7 и 8 вида), получивших документ об образовании от общего количества детей, имеющих медицинскую справку | 0,2 | | % | | 100 | 100 | | 100 |
| 5. Доля учащихся охваченных различными формами дополнительного образования | 0,1 | | % | | 75 | 75 | | 75 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию от общего количества педагогических работников | 0,1 | | % | | 61 | 61 | | 61 |
| 7. Доля учреждений, имеющих государственно-общественные формы управления от общего числа учреждений | 0,1 | | % | | 50 | 50 | | 50 |
| 8. Процент реализации выделенных средств на укрепление материально-технической базы | 0,1 | | % | | 90 | 90 | | 90 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» на 2013-2014 годы | | | | | | | | |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. | | 6,2 | | 6,2 | 6,2 | |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | | 7 | | 7 | 7 | |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | |  | |  |  | |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | | 12 | | 12 | 12 | |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. | | 6 | | 6 | 6 | |
| Итого | 1 | х | | х | | х | х | |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы | | | | | | | | |
| 1. Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | | 22 | | 22 | 22 | |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4. Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 0,15 | объединений | | 0 | | 0 | 0 | |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | | 2 | | 2 | 2 | |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | | 1 | | 1 | 1 | |
| Итого | 1 | х | | х | | х | х | |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =9,1

Евцп = 9,1 \* 100% = 101,1%

527584

527846

R мцп молодежь = 1

Е мцп молодежь = 1 \* 100% = 100%

5517

5517

R мцп патриотика = 1

Е мцп патриотика = 1 \* 100% = 100%

130

130

Rобщ = 11,1

Еобщ = 101,1+100+100 = 100

3

|  |
| --- |
| Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.  Оценка эффективности реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в  Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы составляет 100% |
|  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы =100%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Хайданов

Дата составления отчёта: 24.02.2015