**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2019 годы

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2016\_г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ***ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»***  |  |  |  | ***558352,1*** | ***547429,6*** |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | **525624,8** | **515559,6** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях | единиц | 13 | 13 | 198324 | 194266,4 | Субвенция на обеспечение образовательного стандарта школьников субвенция на реализацию образовательных программ дошкольного образования поступила не в полном объеме |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниц. общеобраз-х учреждений | единиц | 13 | 13 | 12345,4 | 12345,4 |  |
| 1.1.3.  | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 63976,8 | 62597,1 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 64764,4 | 63448,7 | Не поступила в полном объеме дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 98886,1 | 96962,3 | Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях поступила не в полном объеме |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 22 | 22 | 22513,2 | 22513,2 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 11 | 11 | 522,4 | 503,2 | В связи с уходом в декретный отпуск основного работника. Выплата произведена по факту задолженности нет |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 2 | 2 | 15633,2 | 15409 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях | единиц | 2 | 2 | 47478,9 | 46333,9 | Не поступила в полном объеме дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 145,2 | 145,2 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | единиц |  |  | 379,7 | 379,7 |  |
| 1.1.12. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорта | единиц | 1 | 1 | 655,5 | 655,5 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | **27437,7** | **26585** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 3 | 3 | 1466,2 | 1466,2 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 9 | 9 | 184,1 | 184,1 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 9 | 9 | 1550,3 | 1550,3 |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1050 | 1050 | 7246,9 | 6394,2 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 43 | 43 | 16990,2 | 16990,2 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | **4689,1** | **4684,5** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 21 | 21 | 304 | 299,4 | Выплата компенсации на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления произведена согласно поданных документов от родителей в полном объеме, задолженности нет |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 21 | 21 | 527,3 | 527,3 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 21 | 21 | 3267 | 3267 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 21 | 21 | 590,8 | 590,8 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | **600,5** | **600,5** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 80 | 80 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 50 | 50 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 21 | 21 | 50 | 50 |  |
| 1.4.4.  | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 349 | 349 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий  | единиц | 88 | 88 | 220,5 | 220,5 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 100 | 100 |  |
| 1.4.7. | Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 50 | 50 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. ***МЦП «Молодёжь»***  |  |  |  | ***6533,6*** | ***6460,8*** |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | **6035,9** | **5963,1** |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек | 226 | 226 | 6028,5 | 5955,7 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 2,4 | 2,4 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | **497,7** | **497,7** |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Проведение районного конкурса программ специалистов МУ «Молодежный центр» по направлениям деятельности | единиц | 7 | 7 | 27,7 | 27,7 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 10,6 | 10,6 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 14,4 | 14,4 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 440,0 | 440,0 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3*.* ***МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР»***  |  |  |  | ***236,1*** | ***236,1*** |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | **83,1** | **83,1** |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания  | единиц | 2 | 2 | 35,5 | 35,5 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | 40 | 40 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 2 | 2 | 7,6 | 7,6 |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | **153** | **153** |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 89,1 | 89,1 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 9 | 9 | 63,8 | 63,8 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **565121,8****БМР197814,9****ОБ 366644,3****ФБ 662,6** | **554126,5****БМР 193677,6****ОБ 359786,3****ФБ 662,6** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заместитель Главы Администрации муниципального района -начальник Управления финансов

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Хайданов

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»* |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 94 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 98 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 88,53 | 88,64 | 88,64 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 23 | 24 | 24 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | % | 94 | 95 | 95 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 62 | 63 | 63 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления  | 0,1 | % | 80 | 85 | 85 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь»  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики  | 0,2 | тыс.чел. | 6,6 | 6,6 | 12,5 |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 4 |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 7,2 |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | 14 | 14 | 182 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. | 6 | 6 | 4 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 47 | 46 | 47 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3,8 | 3,5 | 3,8 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 90 | 55 | 120 |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 3 | 2 | 5 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп = 1 \* 100% = 102%

 547429,6

 558352,1

R мцп молодежь = 2,3

Е мцп молодежь = 2,3 \* 100% = 234%

 6460,8

 6533,6

R мцп патриотика = 1,4

Е мцп патриотика = 1,4 \* 100% = 140%

 236,1

 236,1

Rобщ = 1,57

Еобщ = 102+234+140 = 159%

 3

|  |
| --- |
| Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной. Оценка эффективности реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2019 годы составляет 159% |
|  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 157%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы =159%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Хайданов

Дата составления отчёта: 15.03.2017

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2019 годы

Цели: Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования, создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района

Финансирование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | план | факт |
| 2014г | 533493в т.ч.ОБ 369240БМР 162849ФБ 1404 | 533231в т.ч.ОБ 369185БМР 162849ФБ 1197 |
| 2015г | 552661,8в т.ч.ОБ 332996,31БМР 219559,49ФБ 106 | 552042,5в т.ч.ОБ 332406,31БМР 219559,49ФБ 76,7 |
| 2016г | 565121,8в т.ч.БМР197814,9ОБ 366644,3ФБ 662,6 | 554126,5в т.ч.БМР 193677,6ОБ 359786,3ФБ 662,6 |

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»* |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 94 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 98 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 88,53 | 88,64 | 88,64 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 23 | 24 | 24 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | % | 94 | 95 | 95 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 62 | 63 | 63 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления  | 0,1 | % | 80 | 85 | 85 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь»  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики  | 0,2 | тыс.чел. | 6,6 | 6,6 | 12,5 |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 4 |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 7,2 |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | 14 | 14 | 182 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. | 6 | 6 | 4 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 47 | 46 | 47 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3,8 | 3,5 | 3,8 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 90 | 55 | 120 |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 3 | 2 | 5 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |

Ключевые мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МП.

1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях

2. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений

3. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам

4. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях

5. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства

6. Государственная поддержка опеки и попечительства

7. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха

8. Участие в областном конкурсе лидеров и руководителей М и ДОО “Лидер ХХI века”.

9. Участие в областном конкурсе «Лучший волонтер Ярославской области» и «Лучший волонтерский отряд».

10. Участие молодёжных команд в областных, межрегиональных фестивалях, соревнованиях и слетах.

11. Участие в областном мероприятии, посвященном Дню молодежи.

12. Участие в областном фестивале органов ученического самоуправления ССУЗов и ПУ.

13. Областной семинар по волонтерству.

14. Участие в областном Молодежном форуме.

15. Районный Молодежный Форум.

16. Участие в областных интеллектуальных играх:

- для старшеклассников,

- команд ССУЗов и ПУ,

- работающей молодежи.

17. Проведение районного фестиваля молодежного творчества “Надежда”.

18. Участие в областном фестивале молодежного творчества “Годы молодые”.

19. Проведение фестиваля интеллектуальных игр среди молодежи района в рамках Дня Героев Отечества.

20. Проведение районного Дня молодежи.

21. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов, возложение цветов к могилам павших;

22. День памяти жертв политических репрессий;

23.Организация и проведение чествования ветеранов в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

24.Организация и проведение мероприятий посвященных памятным датам Великой Отечественной войны и дням воинской славы России;

25. Проведение военно-спортивного мероприятия «Патриоты Победы»;

26. Организация и проведение Дня памяти и скорби;

27. Организация и проведение мероприятий приуроченных ко Дню Победы;

28. Организация и проведение соревнований допризывной молодежи на Кубок памяти В.В.Крылова;

29. Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом;

30. Проведение патриотической акции «Бессмертный полк»;

31. Организация районной акции, посвященной Дню Государственного флага РФ.;

32. Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества;

33. День призывника;

34. Участие в областной Спартакиаде по военно-спортивному многоборью «Призывник России»

35. Организация и проведение акции «Праздник ветеранам»;

36. Поддержка Гаврилов-Ямского штаба ВОД «Волонтеры Победы».

*Сведения о корректировке ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*

Вносились изменения в связи с решением собрания представителей Гаврилов-Ямского МР о финансировании.

*Сведения о корректировке МЦП «Молодежь»*

В задачу №2 был добавлен пункт 2.5 «Транспортные расходы». Для доставки детей в лагеря актива в летний период.

*Сведения о корректировке МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»*

После проведения координационного Совета по патриотическому воспитанию 12 октября 2016 г. были внесены изменения в задачу №1 «**Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций района»** пункт 1.2 «Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи». Была добавлена новая подзадача «Поддержка Гаврилов-Ямского штаба ВОД «Волонтеры Победы». Участники движения являются организаторами и исполнителями многих мероприятий патриотической направленности, которые проводятся в рамках «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2019 годы.

Проблема в реализации МП:

Муниципальные общеобразовательные учреждения вынуждены нести большие затраты на содержание автобусов (ремонт) ввиду принятия решения их обновления через 10 лет, а не 5 лет как ранее. Острая нехватка средств для проведения монтажных и ремонтных работ (приобретение оборудования) с целью обеспечения содержания здания и выполнения контрольно-надзорных органов.

Проблема с поиском транспорта для доставки на мероприятия областного масштаба. Большая проблема найти транспорт соответствующий всем нормам перевозки организованных групп детей. Цена которого значительно выше, чем первоначально было заложено в программу.

Минимальное финансовое обеспечение мероприятий, иногда оно равно 0 (нулю)! В связи с чем сложно осуществить многие мероприятия и акции.

Проблема с привлечением к мероприятиям работающей молодежи, в связи с малым количеством мероприятий для них, отсутствием системы в работе с этой категорией и нехватке специалистов.

В связи с большим количеством мероприятий патриотической направленности; активного участия кадетских отрядов, объединений и клубов патриотической направленности; созданию СО НКО патриотической направленности(инициатива исходит от руководителей объединений); планов по повышению эффективности патриотического воспитания граждан Гаврилов-Ямского МР, - **необходима отдельная ставка специалиста по патриотическому воспитанию граждан Гаврилов-Ямского МР. Который не только должен заниматься координацией и реализацией всех направлений патриотического воспитания граждан, но и сможет взять на себя функцию муниципального координатора ВОД «Волонтеры Победы».**

 **Так же для эффективного создания условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Гаврилов-Ямском муниципальном районе необходимо увеличить финансирование на реализацию МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2019 годы. Процент от общего Бюджета Гаврилов-Ямского МР составлял:**

**- в 2015 г. 0,04 % (70 тыс. руб.);**

**- в 2016 г. 0,01 % (50 тыс. руб.).**

Эффективность исполнения Муниципальной программы =159%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Общий вывод о МП:

 - продолжение реализации МП

 - увеличение финансирования МП