**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2019\_г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ***ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»***  |  |  |  | ***617952,1*** | ***616345,2*** |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | **584378,8** | **583030,3** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. образовательныхх учреждениях | единиц | 13 | 13 | 246760,1 | 246760,1 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 13871,3 | 13871,3 |  |
| 1.1.3.  | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 57700,9 | 57304,4 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 60887,5 | 60424,4 | Не поступила в полном объеме дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 106544,8 | 106544,8 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 21 | 21 | 24805,5 | 24805,5 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 3 | 3 | 16377,9 | 16363,9 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.8. | Мероприятие 9. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 23624,5 | 23305,5 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138 | 138 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 11. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 8 | 8 | 2103,4 | 2103,4 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 12.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2 | 29310,6 | 29154,8 |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 14. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 2 | 2 | 2254,2 | 2254,2 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | **27202,2** | **26943,8** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2187,7 | 2187,7 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 10 | 10 | 272 | 120,9 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 10 | 10 | 1637,4 | 1530,1 |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1052 | 1052 | 6079,9 | 6079,9 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 46 | 46 | 17025,2 | 17025,2 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | **4628,5** | **4628,5** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 35 | 35 | 97 | 97 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 16 | 16 | 517,8 | 517,8 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 16 | 16 | 2715,7 | 2715,7 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 16 | 16 | 1298 | 1298 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | **168** | **168** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 15 | 15 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 20 | 20 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 10 | 10 |  |
| 1.4.4.  | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 354 | 354 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий  | единиц | 85 | 85 | 73 | 73 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 6. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 10 | 10 |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 7.Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 10 | 10 |  |
| Е 2 | Задача Е2.Мероприятия на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребёнка» |  |  |  | ***1574,6*** | ***1574,6*** |  |
| Е2.1 | Мероприятие 1.Создание в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности,условий для занятий физической культурой и спорта | единиц | 1 | 1 | 1574,6  | 1574,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. ***МЦП «Молодёжь»***  |  |  |  | ***6275,6*** | ***6246*** |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | **6144,8** | **6115,2** |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек | 36 | 36 | 6130,6 | 6101 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.Содействие становлению и укреплению молодых семей | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 7,24 | 7,24 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 6,96 | 6,96 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5.Повышение уровня информирования молодёжи о ценности и возможностях работы на добровольных началах | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | **130,8** | **130,8** |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 6 | 6 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 32 | 32 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 35 | 35 |  |
| 3. | Подпрограмма 3*.* ***МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР»***  |  |  |  | ***100,9*** | ***100,9*** |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | **19,4** | **19,4** |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания  | единиц | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | 6,4 | 6,4 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 4 | 4 | 3 | 3 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 4.Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | **81,5** | **81,5** |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 36,55 | 36,55 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 15 | 15 | 44,95 | 44,95 |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 3.Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического,историко-культурного наследия | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 3.3. | Задача 3.Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.Мероприятия по строительству центра развития детского творчества. |  |  |  | **2035,9** | **2035,9** |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.Расходы на строительство центра развития детского тврчества. | единиц | 1 | 1 | 2035,9 | 2035,9 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **626364,5****БМР 190491,4****ОБ 434539,1****ФБ 1334** | **624728****БМР 189113,4****ОБ 434431,7****ФБ 1182,9** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заместитель Главы Администрации муниципального района -начальник Управления финансов Е.В.Баранова

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Романюк

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»* |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 77,4 | 77,5 | 78 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 24,5 | 25 | 25 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 | % | 96 | 97 | 97 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 64 | 65 | 65 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь»  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики  | 0,2 | тыс.чел. | 6,6 | 7 | 13,2 |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 5 |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 10,7 |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3,5 | 3,5 | 5,4 |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | 0,14 | 0,14 | 0,47 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0 | чел. | 6 | 6 | 0 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 46 | 47 | 48 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3,5 | 3,6 | 4,5 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 50 | 60 | 150 |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 2 | 3 | 6 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |
|  Основное мероприятие1:«Мероприятия по строительству центра развития детского творчества» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | Выполнено | Да |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп = 1 \* 100% = 100%

616345,2

 617952,1

R мцп молодежь = 1,5

Е мцп молодежь = 1,5 \* 100% = 150%

 6246

 6275,6

R мцп патриотика = 1,5

Е мцп патриотика = 1,5 \* 100% = 150%

 100,9

 100,9

Rобщ = 1,18

Еобщ = 100+150+150 = 133%

 3

|  |
| --- |
| Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной. Оценка эффективности реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы составляет 133% |
|  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 133%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы =133%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Романюк

Дата составления отчёта: 15.03.2020

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы

Цели: Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования, создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района

Финансирование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | план | факт |
| 2014г | 533493в т.ч.ОБ 369240БМР 162849ФБ 1404 | 533231в т.ч.ОБ 369185БМР 162849ФБ 1197 |
| 2015г | 552661,8в т.ч.ОБ 332996,31БМР 219559,49ФБ 106 | 552042,5в т.ч.ОБ 332406,31БМР 219559,49ФБ 76,7 |
| 2016г | 565121,8в т.ч.БМР197814,9ОБ 366644,3ФБ 662,6 | 554126,5в т.ч.БМР 193677,6ОБ 359786,3ФБ 662,6 |
| 2017г | 562903,6в т.ч.БМР179213,5ОБ 383415,5ФБ 274,6 | 552500,4в т.ч.БМР 176553,3,ОБ 375737,9ФБ 209,2 |
| 2018 | 615561,2в т.ч.БМР 182600ОБ 432650,2ФБ 311 | 614981,7в т.ч.БМР 182600ОБ 432070,9ФБ 310,8 |
| 2019 | 626364,5в т.ч.БМР 190491,4ОБ 434539,1ФБ 1334 | 624728в т.ч.БМР 189113,4ОБ 434431,7ФБ 1182,9 |

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»* |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 77, 4 | 77,5 | 78 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 24,5 | 25 | 25 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | % | 96 | 97 | 97 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 64 | 65 | 65 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления  | 0,1 | % | 80 | 85 | 85 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь»  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики  | 0,2 | тыс.чел. | 6,6 | 7 | 13,2 |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 5 |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 10,7 |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3,5 | 3,5 | 5,4 |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | 0,14 | 0,14 | 0,47 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0 | чел. | 6 | 6 | 0 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 46 | 47 | 48 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3,5 | 3,6 | 4,5 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 50 | 60 | 150 |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 2 | 3 | 6 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |
|  Основное мероприятие1:«Мероприятия по строительству центра развития детского творчества» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | Выполнено | Да |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |

Ключевые мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МП.

1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях

2. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений

3. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам

4. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях

5. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства

6. Государственная поддержка опеки и попечительства

7. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха

8. Участие в областном конкурсе лидеров и руководителей М и ДОО “Лидер ХХI века”.

9. Участие в областном конкурсе «Лучший волонтер Ярославской области» и «Лучший волонтерский отряд».

10. Участие молодёжных команд в областных, межрегиональных фестивалях, соревнованиях и слетах.

11. Участие в областном мероприятии, посвященном Дню молодежи.

12. Участие в областном фестивале органов ученического самоуправления ССУЗов и ПУ.

13. Областной семинар по волонтерству.

14. Участие в областном Молодежном форуме.

15. Районный Молодежный Форум.

16. Участие в областных интеллектуальных играх:

- для старшеклассников,

- команд ССУЗов и ПУ,

- работающей молодежи.

17. Проведение районного фестиваля молодежного творчества “Надежда”.

18. Участие в областном фестивале молодежного творчества “Годы молодые”.

19. Участие в областном соревновании для старшеклассников « НА СТАРТ!»

20. Проведение различных акций и мероприятий в рамках работы МУ МЦ

*Сведения о корректировке ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*

Вносились изменения в связи с решением собрания представителей Гаврилов-Ямского МР о финансировании.

*Сведения о корректировке МЦП «Молодежь»*

В связи с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, вносились изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы.

*Сведения о корректировке МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»*

В связи с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, вносились изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы.

Проблема в реализации МП:

Муниципальные общеобразовательные учреждения вынуждены нести большие затраты на содержание автобусов (ремонт) ввиду принятия решения их обновления через 10 лет, а не 5 лет как ранее. Острая нехватка средств для проведения монтажных и ремонтных работ (приобретение оборудования) с целью обеспечения содержания здания и выполнения предписаний контрольно-надзорных органов.

Проблема с доставкой групп детей на мероприятия областного масштаба, цена которого довольно высокая нежели позволяет финансирование муниципальной программы.

Минимальное финансовое обеспечение мероприятий, иногда равно 0 (нулю)! В связи с чем сложно осуществить участие в некоторых областных мероприятиях и акциях.

В связи с большим количеством проводимых мероприятий патриотической направленности и активным участием кадетских отрядов, объединений и клубов патриотической направленности в областных мероприятиях, необходимо увеличить финансирование на реализацию МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2021 годы.

Эффективность исполнения Муниципальной программы =133%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Общий вывод о МП:

 - продолжение реализации МП

 - увеличение финансирования МП