Отчет

о реализации

Комплексной Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата на территории Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

за 2015 год

(наименование Комплексной Дорожной карты)

| Направление А: Регуляторная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А 2: Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации |  |  |  |  |  | Результат этапа | Дата начала |  |  |  |  | Дата окончания |  |  | Ответственный за этап реализации |  | КПЭ |  | Значение КПЭ |  | Требуемые ресурсы | Базовое значение |  |  |  | Факт |  |  |  | Пояснения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение сроков предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, в т.ч., по выдаче градостроительных планов земельных участков, получению разрешительной документации |  |  |  |  | Получение застройщиком ГПЗУ в срок, не превышающий 14 дней |  | 30.01.2015 |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник УправленияАГИЗО В.В.Василевская |  | Фактическое сокращение сроков |  | По факту-75% (ранее планировалось сокращение сроков на 10 %) |  | Дополнительных ресурсов не требуется | 91 (ГПЗУ) |  |  |  | 91 (ГПЗУ) |  |  |  | За 2015 год выдано 91 градостроительный план земельного участка, 91 из них выдано в срок, не превышающий 14 дней;выдано 75 разрешений на строительство т 45 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в течение 10 дней |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование и организация деятельности рабочей группы «Реализация Комплексной Дорожной карты Гаврилов-Ямского МР» |  |  |  | НПА о формировании группы, Положение о группе, План работы группы, Ежегодный (при необходимости ежеквартальный) отчёт о деятельности |  |  |  |  |  | 12.02.2015 | На период действия ДК |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Периодичность заседаний |  | Не реже чем 1 раз в квартал |  | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | В течение 2015 года проведено 4 заседания рабочей группы, по результатам внесены изменения в ДК (постановление АМР от 08.06.2015 № 735), пошагово указаны действия застройщика при получении разрешительной документации, указан список хозяйствующих субъектов для подключения к инженерным сетям, проведен анализ и актуализация ДК |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аналитическая работа по выявлению причин неэффективного исполнения полномочий, определению возможностей снижения сроков прохождения процедур |  |  |  | Определены необходимые мероприятия по сокращению сроков |  |  |  |  |  | 30.01.2015 | На период действия ДК |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Выявлены причины неэффективности, запланированы мероприятия по устранению указанных причин, в том числе, поставлены сроки и назначены ответственные |  | По мере решения поставленных задач |  | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Работа проводится регулярно, анализ причин -по мере поступления заявлений застройщиков |  |  |  |  |  |
| 4 | Информирование о новых методах оказания услуг; Консультирование застройщиков по вопросам получения разрешительных документов |  |  |  | Повышение информированности застройщиков |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 01.03.2017 |  |  |  | Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская Начальник отдела АГиЗО М.В.Никитин |  | Количество организаций застройщиков |  | По мере необходимости |  | Дополнительных ресурсов не требуется | 12 34 |  | 12 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | оказано 12 консультаций застройщикам-организациям, размещен информационный стенд в отделе архитектуры,34 консультации оказаны физ.лицам |  |  |  |
| 5 | Повышение мотивации специалистов при предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности: разработка методики и внедрение программы мотивации |  |  |  | Внедренная программа повышения мотивации специалистов |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 01.07.2015 (срок продленна период действия ДК) |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Программа повышения мотивации исполняется |  | В процессе предоставления услуг специалистами |  | Дополнительных ресурсов не требуется | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена разъяснительная работа о целях услуг в сфере градостроительства, разъяснены сроки исполнения, даны первоочередные направления, мотивация сотрудников на 2015 год закончена |  |  |  |
| 6 | Повышение открытости и «контактности» органа, предоставляющего услуги |  |  |  | Налажена система «обратной связи» с застройщиками, информация о порядке исполнения полномочий доводится до заинтересованных лиц всеми возможными способами (информационные стенды, совещания, СМИ, баннер на официальном сайте АМР в сети Интернет и др.) |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 01.07.2015 |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Быстрота и легкость в получении заинтересованным лицом необходимой информации, наличие наглядной доступной информации о порядке и очередности прохождения процедур (см. Приложение 1) |  | Хорошие показатели (результаты) в процессе оказания услуг |  | Дополнительных ресурсов не требуется | КПЭ достигнут |  |  |  | КПЭ достигнут |  |  |  |  |  | На сайте АМР размещена информация (в составе ДК) об органе, предоставляющем услугу, контактах для обращения и взаимодействия застройщиков, информация размещена также на инф.стендах АГИЗО |  |  |  |  |
| 7 | Выявление «скрытых» процедур, т.е. действий, которые застройщик вынужден осуществить, чтобы перейти на последующий этап реализации проекта (вне административных процедур) |  |  |  | Путем проведения совещаний с застройщиками выявлены «скрытые» процедуры, определены пути устранения «скрытых» процедур |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 01.07.2015 |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Проведенные совещаний, на основании которых выявлены «скрытые» процедуры |  | 4 |  | Дополнительных ресурсов не требуется | КПЭ достигнут |  |  |  |  |  | КПЭ достигнут |  |  |  |  |  | Работа проведена, исключено прохождение не требуемых процедур |  |  |
| 8 | Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  | Действия по реализации полномочий в сфере земельных и градостроительных отношений по координации действий с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |  |  | 01.03.2015 | 01.07.2015 |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Сокращено количество проблем по проектированию и прокладке инженерных сетей |  | 3 |  | Дополнительных ресурсов не требуется | КПЭ достигнут |  |  |  |  |  | КПЭ достигнут |  |  |  |  |  | Проблемы отсутствуют, переговоры по устанению проблем решаются в рабочем порядке |  |  |
| 9 | Оптимизация деятельности органа местного самоуправления, исполняющего полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том числе количественного состава и повышение квалификации кадров. Выявлены следующие факторы, препятствующие эффективному осуществлению полномочий в сфере градостроительной деятельности: - имеет место нехватка сотрудников, недостаточная квалификация специалистов, слабая мотивация исполнителей, вследствие чего качество оказания услуг и качество разрешительных документов на недостаточно высоком уровне; - слабый уровень взаимодействия административных органов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Достаточный кадровый потенциал, высокая квалификация специалистов, оказывающих услуги, удовлетворенность застройщиков |  | Да |  | Дополнительных ресурсов не требуется | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | На 01.01.2016 три специалиста АГИЗО занимаются самообразованием в сфере изучения градостр.законод-ва, начальник Управления АГИЗО проводит обучение, семинары для сотрудников, круглые столы, обсуждение новелл. |
| 10. | Разработка административных регламентов, внедрение типовых регламентов оказания услуг в сфере градостроительной деятельности: - выдача ГПЗУ - выдача разрешений на строительство - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию - предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности |  |  | Внедренные и «опубличенные» в установленном порядке регламенты (включая размещение АР и на портале органов государственной власти) |  |  |  |  | 12.01.2015 |  |  |  |  | 15.03.2015 |  | Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Разработанные и внедренные, работающие АР, адаптированные к реализации муниципальных услуг |  | 5Адм.регламента+3 постановления АМР о внесении измений в АР |  | Дополнительных ресурсов не требуется |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Работа завершена, разработаны АР по каждой МУ, опубликованы. С учетом изменений градостр.законодательства в АР внесены изменения |  |
| 11. | Разработка и утверждение в установленном порядке нормативов градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района (за исключением городского поселения Гаврилов-Ям) |  |  | Актуализированные нормативы градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  | 01.03.2015 |  |  |  |  | 01.07.2015 |  | Глава МР В.И.Серебряков Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления АГИЗО В.В.Василевская |  | Внедренные нормативы градостроительного проектирования |  | Да |  | Дополнительных ресурсов не требуется |  | КПЭ не достигнут |  |  |  | КПЭ не достигнут |  |  |  |  |  |  |  | Ведется работа по разработке проекта, с учетом принятых нормативов ЯО работа продлена на 2016 год |  |
| 12 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  | Актуализированные документы территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  | 01.06.2016 |  | Глава МР В.И.Серебряков Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления ИЗО В.В.Василевская |  | Актуализированная Схема территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, генеральные планы сельских поселений правила, землепользования и застройки |  | Да |  | Дополнительных ресурсов не требуется |  | Внесение изменений по 4 сельским поселениям |  |  |  | КПЭ в полном объеме не достигнут |  |  |  |  |  |  |  | Ведется работа по внесению изменений в генеральные планы с-/п, ПЗЗ, в т.ч. по мере обращения заявителей |  |
| 13 |  | Создание на базе сайта администрации Гаврилов-Ямского МР АИСОГД ГЯМР | Размещение страниц в режиме «online» для обмена информацией, оказания услуг в области градостроительной деятельности, размещения документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  | 01.03.2015 |  |  |  |  | 01.03.2017 |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления ИЗО В.В.Василевская |  | Создание страниц в режиме «online» по градостроительной деятельности |  | 100% наполнение АИСОГД, выдача информации из ИСОГД |  |  | КПЭ недостигнут |  |  |  | КПЭ вне достигнут (в стадии разработки) |  |  |  |  |  |  |  | Ведется аналитическая работа |  |
| 14 |  | Своевременное и полное внесение сведений в АИСОГД | Отсутствие невнесенных данных в АИСОГД и замечаний по ведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации А.А. Забаев Начальник Управления ИЗО В.В.Василевская |  | Заполнение разделов АИСОГД невнесенными сведениями, представленными поселениями Снижение числа замечаний по результатам мониторинга систем Количество проконтролированных разделов Доля проконтролированных сведений в каждом разделе АИСОГД |  | Да |  |  | КПЭ достигнут |  |  |  | КПЭ достигнут |  |  |  |  |  |  |  | База ИСОГД пополняется ежедневно. Проведена работа во внесению сведений в базу за предшествующие годы |  |

|  | Направление Б: Институты для бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б1: Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы | Базовое значение |  | Факт | Поясне ния |
|  |  | Б1.2. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области Внедрение процедуры ОРВ, принятие соответствующих нормативных правовых актов входят в требование (п.5) «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата». Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА (как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, в соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны осуществляться с 1 января 2016 года - в муниципальных районах и городских округах, с 1 января 2017 года - в иных муниципальных образованиях, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта НПА об оценке регулирующего воздействия | Проект НПА об оценке регулирующего воздействия | 02.02. 2015 | 01.03. 2015 |  |  | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.; Консультант-юрист ООПРиМС Администрации МР Горшков А.С. | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Доп. ресурсов не требуется |  |  | Исп. |  |
| 1.1. |  | Согласование и утверждение проекта НПА об оценке регулирующего воздействия | НПА Администрации МР об оценке регулирующего воздействия | 01.03. 2015 | 30.03. 2015 |  |  | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.; Консультант-юрист ООПРиМС Администрации МР Горшков А.С. | Нормативно установленная обязательность учёта выводов, содержащихся в заключении об ОРВ | Да | Доп. ресурсов не требуется |  |  | Исп. |  |
| 2. |  | Разработка постановления об утверждении положения об ОРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обсуждение и согласование | Проект постановления Администрации МР об утверждении положения об ОРВ | 01.04. 2015 | 01.05.2015 |  | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.; Консультант-юрист ООПРиМС Администрации МР Горшков А.С. |  | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Доп. ресурсов не требуется |  |  | Исп. |  |
| 2.2. |  | Принятие и утверждение | Постановление Администрации МР об утверждении положения об ОРВ | 01.05. 2015 | 15.05. 2015 |  | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.; Консультант-юрист ООПРиМС Администрации МР Горшков А.С. |  | Реализованы требования Минэкономразвития России | Да | Доп. ресурсов не требуется |  |  | Исп. |  |
| 3. |  | Разработка методических рекомендаций по проведению ОРВ | Постановление Администрации МР об утверждении методических рекомендаций | 02.02. 2015 | 01.04. 2015 |  | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.; Консультант-юрист ООПРиМС Администрации МР Горшков А.С. |  | Доведение метод. рекомендаций до разработчиков | Да/нет | Доп. ресурсов не требуется |  |  | Исп. |  |
| 4. |  | Внесение изменений в Регламент работы и другие НПА Администрации МР | Постановление Администрации о внесении изменений в Регламент | 02.02. 2015 | 01.04. 2015 |  | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.; Консультант-юрист ООПРиМС Администрации МР Горшков А.С. |  | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Доп. ресурсов не требуется |  |  | нет | В стадии подготовки |
| 5. |  | Участие независимых экспертов в обсуждении проектов НПА в ходе ОРВ | Замечания, предложения по проекту НПА об ОРВ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.; Консультант-юрист ООПРиМС Администрации МР Горшков А.С. |  | Количество поступивших замечаний | Не менее 2 | Доп. ресурсов не требуется |  | 2 | Исп. | 2 эксперта |
| 6 |  | Заключение соглашений с общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области и представителями бизнес сообщества |  | 01.01. 2015 | 31.11.2015 |  | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.; Консультант-юрист ООПРиМС Администрации МР Горшков А.С. |  | Заключение соглашений | Не менее 1 | Доп. ресурсов не требуется |  |  | Исп. |  |
|  | Б3: Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный за внедрение практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б3.1. Эффективность работы рабочей группы для разработки и внедрения Комплексной Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области В Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области постановлением Главы Администрации муниципального района создана и функционирует рабочая группа для разработки и внедрения Комплексной Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. В состав рабочей группы входят: - первый заместитель Главы Администрации муниципального района; - заместитель Главы Администрации муниципального района; - управляющий делами Администрации муниципального района; - начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района; - начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района; - начальник юридического отдела Администрации муниципального района; - консультант отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района; - Глава городского поселения Гаврилов-Ям. |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района – Забаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации |  | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |  |  |
| 1. | Расширение рабочей группы, в части привлечения к участию в работе рабочей группы представителей промышленных предприятий, бизнеса и инвесторов. |  | Участие в заседаниях рабочей группы большего количества представителей промышленности, малого и среднего предпринимательства |  | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2015 | Забаев Андрей Александрович – первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | Выработка новых эффективных предложений взаимодействия и поддержки бизнеса и инвесторов, реализация новых инвестиционных проектов, привлечение новых инвесторов | 2 | Не требуются дополнительные ресурсы | 2 | 2 |  | К участию в работе рабочей группы приглашались представители промышленных предприятий, бизнеса и инвесторов. |  |  |
| 2. | Регулярное проведение заседаний рабочей группы в течение года |  | Протоколы заседаний рабочей группы |  | 01.01. 2015 |  | 31.12.2015 | Забаев Андрей Александрович – первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | Выработанные решения/рекомендации для улучшения условий ведения бизнеса | 3 | Не требуются дополнительные ресурсы | 3 | 3 |  | Регулярное проведение заседаний рабочей группы в течение года |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б 3.2. Эффективность канала прямой связи инвесторов и руководства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность канала прямой связи инвесторов и руководства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Для оперативного решения вопросов, возникающих у субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе необходимо создать канал прямой связи инвесторов с руководством Администрации муниципального района Каналом прямой связи в Гаврилов-Ямском муниципальном районе будет являеться «горячая линия», работающая через официальный сайт Администрации муниципального района в сети Интернет. Горячая линия для инвесторов будет расположена на официальном сайте Администрации муниципального района – http://gavyam.ru или http://гаврилов-ям.рф в разделе «Инвестиционная привлекательность района» Помимо данного канала прямой связи, доступ инвесторов к руководству обеспечивается наличием на указанном выше сайте контактных телефонов сотрудников, адресов их электронной почты. |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района – Таганов В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |  |  |
| 1. | Совершенствование канала прямой связи инвесторов и руководства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, продвижение канала прямой связи | Повышение количества обращений через канал прямой связи |  | 01.02. 2015 |  | 31.12.2015 |  | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района, Чуркин Александр Викторович - начальник информационно-аналитического отдела Администрации муниципального района |  |  | Не требуются дополнительные ресурсы |  |  |  | Канал прямой связи осуществляется через раздел «Интернет-приемная» и посредством официального обращения через сайт Администрации муниципального районаhttp://gavyam.ru или http://гаврилов-ям.рф . Помимо данного канала связи, доступ инвесторов к руководству обеспечивается наличием на указанном выше сайте контактных телефонов сотрудников, адресов их электронной почты. |  |  |
| 1.1. | Анализ канала прямой связи, выявление слабых и сильных сторон. | Формирование отчета |  | 01.02. 2015 |  | 01.03. 2015 |  | начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района | отчет | 1 | Не требуются дополнительные ресурсы |  |  |  | Анализ канала прямой связи, выявление слабых и сильных сторон производится в течение года |  |  |
| 1.2. | Увеличения количества посещения официального сайта и обращений через канал прямой связи. | Отчет о посещаемости и обращений. |  | Ежеквартально |  | Еже квартально |  | начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района | Подготовлен отчет | Увеличение посещаемости на 30% от существующего. | Не требуются дополнительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| Б4 | Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный за внедрение практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Б 4.1. Качество специализированного раздела об инвестиционной деятельности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района – Забаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На официальном сайте Администрации муниципального района http://gavyam.ru или http://гаврилов-ям.рф в разделе «Инвестиционная привлекательность района» размещена информация об инвестиционном климате муниципального района: - реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Гаврилов-Ямском муниципальном районе; - презентации крупных инвестиционных проектов; - паспорта крупных инвестиционных площадок. Концепция подачи информации об инвестиционной деятельности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе должна основывается на разработанном на главной странице сайта отдельного раздела «Инвестиционная привлекательность района», который представит собой баннер яркого цвета. С главной страницы сайта должен осуществлятся доступ ко всем страницам раздела «Инвестиционная привлекательность района». Раздел «Инвестиционная привлекательность района» среди прочего должен содержать: - Информацию о ведении бизнеса на территории муниципального образования; - Информацию о доступной инвестиционной инфраструктуре; - Карта инвестиционных площадок муниципального района и их характеристики; - Линию прямых обращений. В разделе «Инвестиционная привлекательность района» необходимо ежемесячное обновление новостной ленты, что позволит потенциальному инвестору получать актуальную информацию о бизнес-среде района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |  |  |
| 1. | Разработка отдельного раздела «Инвестиционная привлекательность района» на главной странице официального сайта Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://gavyam.ru или http://гаврилов-ям.рф который представит собой баннер яркого цвета. | Повышение количества посещений сайта потенциальными инвесторами. Получение актуальной информации о бизнес-среде района. |  | 02.02. 2015 |  | 02.03. 2015 |  | начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района, Чуркин Александр Викторович - начальник информационно-аналитического отдела Администрации муниципального района |  |  | Не требуются дополнительные ресурсы |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 1.1. | Информация о ведении бизнеса на территории муниципального образования | Получение актуальной информации о бизнес-среде района. |  | 02.02. 2015 |  | 15.02. 2015 |  | начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района |  |  | Не требуются дополнительные ресурсы |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 1.2. | Информация о доступной инвестиционной инфраструктуре | Получение актуальной информации о бизнес-среде района. |  | 02.02. 2015 |  | 15.02. 2015 |  | начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района |  |  | Не требуются дополнительные ресурсы |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка карты инвестиционных площадок муниципального района и их характеристика | Наличие карты инвестиционных площадок муниципального района |  | 02.02. 2015 |  | 02.03. 2015 |  | Василевская Виктория Васильевна – Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района, начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района. |  |  | Не требуются дополнительные ресурсы |  | Выполнено частично |  | Карта инвестиционных площадок Гаврилов-Ямского муниципального района расположена на информационном интернет-ресурсе «Инвестиционная карта Ярославской области». Актуализация информации производится постоянно. |  |  |
| 1.4. | Разработка линии прямых обращений. | Наличие линии прямых обращений |  | 02.02. 2015 |  | 02.03. 2015 |  | Чуркин Александр Викторович - начальник информационно-аналитического отдела Администрации муниципального района, начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района. |  |  | Не требуются дополнительные ресурсы |  | Выполнено |  |  |  |  |

| Направление Г: Поддержка малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1: Уровень развития малого предпринимательства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области Описание проблемы: с 2013 года на территории Гаврилов-Ямского района наблюдается снижение количества индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 01.01.2013 насчитывалось 630 человек, за год сократилось на 18,4% и составило 514 человек. По состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество малых и средних предприятий, отчитывающихся в Росстат, не изменилось и составило 35ед.(без микропредприятий). В 2013 г. количество микропредприятий по сравнению с 2012 г. увеличилось на 12,8 % и составило 185 единиц. По состоянию на 01.10.2015 г. на территории района фактически осуществляли свою деятельность 32 малых предприятия, 3 средних предприятия и 180 микропредприятий, а также 522 индивидуальных предпринимателя. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата оконча ния | Ответственный за этап реализации |  | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |
| 1. | Разработка и утверждение подпрограммы муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее МП); «Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - МЦП) | Разработка мер государственной поддержки СМиСП | 01.07.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР |  | Принятие НПА | Да | 31.12.15 г. заканчивается реализация МЦП на 2013-2015 годы | МП на 2016-2018 г.г. утверждена постановлением Администрации МР от 02.10.2015 № 1103; МЦП на 2016-2018 Утверждена постанов лением Админист рации МР от 07.08.15 № 960 |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Описание проблемы: по состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года среднесписочная численность среднего и малого предпринимательства выросла незначительно - на 3% и составила 1834 человека, или 16% от общей численности занятого в экономике района населения. По итогам 2014 года среднесписочная численность на малых, средних предприятиях и микропредприятиях составила 1919 человек; по состоянию на 01.10.2015 – 1138 человек. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |  | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |
| 1. | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках МЦП | Увеличение количества рабочих мест в СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР |  | Количество вновь созданных рабочих мест | Показатель 2014 года + 3%, с последующим увеличением на 3% | В 2014 году создано 60 рабочих мест | 62 |  |  |
| 2. | Организация обучения СМиСП по наиболее востребованным среди СМиСП программам обучения | Содействие обучению работников сферы малого и среднего предпринима-тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР |  | Количество СМиСП, прошедших обучение | 20 | 20 | 50 |  | 2 группы проучено. Темы: 1.Оптимизация и ведение бизнеса в период кризиса (20чел.) 2. Ресурсный потенциал территорий, как возможность создания новых бизнесов.(30чел.) |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 1.3. Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства Описание проблемы: По состоянию на 01.10.2014 года оборот малых предприятий Гаврилов-Ямского МР снизился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на18,5 % и составил 737,2 млн.руб. В расчёте на 1 работника малого предприятия оборот составил 0,6 млн.руб. (40% от среднеобластного показателя и 12-е место среди муниципальных районов Ярославской области). По итогам 2014 года оборот малых предприятий составил 987млн.руб. (89,6% к 2013 году). По состоянию на 01.10.2015 года -819,6 тыс.руб. или 124,3% от аналогичного периода 2014 года. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |  | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |
| 1. | Оказание СМиСП поддержки в форме субсидий на технологическое перевооружение производства и повышение производительности труда СМиСП | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства получивших поддержку в форме субсидий | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР ; МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» |  | Количество СМиСП получивших поддержку | 3 | 3 | - |  | Субсидии не предоставлялись из-за отсутствия финансирования из ОБ и ФБ на МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области». По МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» было запланировано и израсходовано 18 тыс. руб., что не дало возможности принять участие в конкурсе муниципальных образований на предоставление субсидий из ОБ. |
| Г2; Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 2.1. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства, основной вид деятельности которого относится к категории G ОКВЭД Описание проблемы: недостаточность на территории муниципального района доступных производственных и офисных площадей (помещений) обеспеченных необходимой инфраструктурой (техника, дороги и т.п.) для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ |  | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Предоставление СМиСП помещений, входящих в имущественный комплекс МУ «Центр поддержки и разви-тия предпринима-тельства» | Упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре | 01.02.15 | 31.12.16 | МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» | % заполняемости площадей объекта инфраструктуры |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Содействие реализации проектов создания промышленных (индустриальных), технопарков, в том числе на условиях ГЧП на территории муниципального района | Упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре | 01.01.16 | 31.12.20 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР; ГБУ ЯО «АИКР»; | Количество реализован-ных проектов |  | 1 | 0 | 0 | Инвест.проект «Создание про-мышленного парка «Гаврилов -Ям» включен в реестр инвестици-онных проектов, реализуемых на территории МР. Информация внесена в систему РИАС ЯО. В департамент АПК и ПР ЯО направлено письмо об оказании содействия в предоставлении в аренду производственных помещений потеницальному инвестору - ООО «Мясоконсервный комбинат «Столичный». |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 2.2. Наличие и качество информационного сайта по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в муниципальном районе Описание проблемы: отсутствие на территории муниципального района сформированного в полном объеме единого информационного ресурса, содержащего актуальную информацию в сферах инноваций, инвестиций и предпринимательства, что препятствует развитию социально-экономического положения муниципального района, снижает вероятность привлечения потенциальных инвесторов, снижает степень удовлетворенности СМиСП работой органов исполнительной власти. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ |  | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Формирование на базе официального сайта Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в разделах Инвестиционная привлекательность и Малый и средний бизнес информаци-онной страницы для СМиСП, предостав-ляющего возмож-ность СМиСП комп-лексно ознакомиться со всеми возможны-ми мерами поддерж-ки (государствен-ными и негосударст-венными) | Повышение уровня информированности СМиСП по вопросам развития района, форм и видов государственной поддержки, в том числе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 01.02.15 | 31.12.16 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР; Начальник информационно-аналитического отдела Админи-страции МР А.В. Чуркин; Начальник Управления по архитектуре, гра-достроительству, имущественным и земельным отно-шениям Админи-страции МР В.В. Василевская | Разделы сформированы |  | Да | Да | Да | Страница сформирована и располагается по адресу: http://gavyam.ru/city/invest.php |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 2.3. Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства. Описание проблемы: в настоящее время СМиСП испытывают затруднения при подаче документов на получение государственных и муниципальных услуг. |  |  |  | Управляющий делами Администрации МР – начальник отдела по организационно-правовой работе и муниципаль-ной службе М.Ю. Ширшина |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ |  | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Расширение перечня услуг, предоставляемых МФЦ, в том числе для СМиСП | Упрощение доступности государственных и муниципальных услуг для населения региона, в том числе для СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР; Агентство по государственным услугам Ярославской области | Количество услуг, предоставляемых в МФЦ, в том числе СМиСП |  | 122 | 122 | 122 | По системе «одного окна» государственные и муниципальные услуги оказывает Гаврилов-Ямский филиал ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в полном объеме согласно Постановлению правительства ЯО от 09.12.2012 № 1579 (в редакции от 05.11.2016). 61-фед. услуг; 54- региональных; 1-городская услуга (Показатели КЭП и Базовое значение изменены согласно вышеозначенного постановления). |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. 2.4. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в муниципальном районе Описание проблемы: недостаточная информированность СМиСП о возможностях получения государственных услуг, в том числе государственной поддержки и участия в образовательных программах |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ |  | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по актуальным вопросам предпринимательства | Повышение уровня информированности СМиСП по актуальным вопросам предпринимательства | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР; МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» | Количество проведен-ных мероприятий |  | 3 | 3 | 4 | Проведены семинары: 1. «Деньги-бизнесу» 2. Направления государственной поддержки малому и среднему предпринимательству в 2015 году. 3.Актуальные вопросы защиты прав предприни- мателей. 4.О новом продук те Фонда поддерж ки малого и среднего предпринимательства |  |
| Г3: Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в муниципальном районе Описание проблемы: в настоящее время в Гаврилов-Ямском МР необходимо проведение комплексного аналитического исследования удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства условиями ведения бизнеса, в том числе в сфере доступности объектов недвижимости. Значительную часть расходов субъектов малого и среднего предпринимательства составляют арендные платежи. |  |  |  | Первый заместитель Главы Администрации МР А.А. Забаев |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ |  | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Формирование и ведение Перечня имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского МР, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | Повышение уровня информированности СМиСП о находящихся в собственности Гаврилов-Ямского МР объектах недвижимости, представляемых в аренду СМиСП, а также снижение рисков СМиСП при использовании предоставленно-го в аренду недвижимого имущества, являющегося собственностью Гаврилов-Ямского МР | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В. Василевская | Перечень сформиро-ван, регулярно актуализи-руется |  | Да | Да | Да | Перечень сформирован и располагается по адресу: http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/perech_imush_mal_predp.php |  |
| 2. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйстующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26 «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде) | Повышение информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации ОМСУ полномочий по распоряжению земельными участками |  |  | Начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В. Василевская; Администрации поселений | Информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официаль-ных сайтах |  | Да | Да | Да | Информация сформирован и располагается по адресу: http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/news.php |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе составляет 100%. В 2015 году проведен электронный аукцион для СМи СП. По итогам аукциона заключен контракт с субъектом См иСП в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ |  | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Проведение «круглых столов» по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. | Повышения уровня грамотности СМиСП по процедурам в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.02.15 | 31.12.15 | Заведующий отделом по муниципальным закупкам Администрации МР Т.В. Моторина; Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР | Количество проведен-ных заседаний, «круглых столов» |  | 1 | 1 | 3 | - 1.Об оказании преимуществ и применении ограничений при проведении закупок по Федеральному закону от 05.04.13. № 44-ФЗ. - 2.О нововведениях в законодательство о контрактной системе в сфере закупок. - 3.О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса Описание проблемы: недостаточная удовлетворенность СМиСП процедурами получения арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса |  |  |  | Первый заместитель Главы Администрации МР А.А. Забаев |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ |  | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуры предоставления в аренду СМиСП имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского МР (включая административные регламенты предоставления муниципальных услуг) | Упрощение процедуры получения арендных площадей, предоставляемых Администрацией МР СМиСП | 01.07.15 | 31.12.15 | Начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В. Василевская | Изменения внесены |  | Да | Не возможно определить | Внесено 1 измен. в постанов. 05.05.15 № 598 | Постановление располо- гается по адресу: http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/doc.php |  |
| Г4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 4.1. Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по муниципальным программам, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Гаврилов-Ямском районе Описание проблемы: следствием негативных макроэкономических тенденций, удорожания кредитных ресурсов, увеличения налоговой нагрузки, явилась следующая отрицательная динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства по ряду показателей. Подпрограмма муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» МЦП 2013 – 2015 годы» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы» содержит мероприятия, направленные на информационно-консультационную, имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ |  | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Привлечение бюджетных ассигнований из регионального бюджета на финансовую поддержку СМиСП в рамках МП | Оказание поддержки наибольшему количеству СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР | Средства региона-льного бюджета привлечены |  | Да | Да | По МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» бюджетных ассигнований из иных источников кроме БМР не требуется | По МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-ства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области» бюджетных ассигнований из ОБ потребность 2917 тыс. руб. Фактического финансирования не было. |  |