Утверждаю

И.о. Главы Администрации

муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации

муниципального района

_________________А.А.Забаев

Отчет

за  2015 год

Гаврилов-Ямского муниципального района о реализации

Комплексной  Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденной

постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского района  от 30.01.2015 № 123

(в редакции  постановления от 08.06.2015 № 735)

| Направление Г: Поддержка малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1: Уровень развития малого предпринимательства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области Описание проблемы: с 2013 года на территории Гаврилов-Ямского района наблюдается снижение количества индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 01.01.2013 насчитывалось 630 человек, за год сократилось на 18,4% и составило 514 человек. По состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество малых и средних предприятий, отчитывающихся в Росстат, не изменилось и составило 35ед.(без микропредприятий). В 2013 г. количество микропредприятий по сравнению с 2012 г. увеличилось на 12,8 % и составило 185 единиц. По состоянию на 01.10.2015 г. на территории района фактически осуществляли свою деятельность 32 малых предприятия, 3 средних предприятия и 180 микропредприятий, а также 522 индивидуальных предпринимателя. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата оконча ния | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |
| 1. | Разработка и утверждение подпрограммы муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее МП); «Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - МЦП) | Разработка мер государственной поддержки СМиСП | 01.07.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева. | Принятие НПА | Да | 31.12.15 г. заканчивается реализация МЦП на 2013-2015 годы | МП на 2016-2018 г.г. утверждена постановлением Администрации МР от 02.10.2015 № 1103; МЦП на 2016-2018 Утверждена постанов лением Админист рации МР от 07.08.15 № 960 |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Описание проблемы: по состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года среднесписочная численность среднего и малого предпринимательства выросла незначительно - на 3% и составила 1834 человека, или 16% от общей численности занятого в экономике района населения. По итогам 2014 года среднесписочная численность на малых, средних предприятиях и микропредприятиях составила 1919 человек; по состоянию на 01.10.2015 – 1138 человек. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |
| 1. | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках МЦП | Увеличение количества рабочих мест в СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева. | Количество вновь созданных рабочих мест | Показатель 2014 года + 3%, с последующим увеличением на 3% | В 2014 году создано 60 рабочих мест | 62 |  |  |
| 2. | Организация обучения СМиСП по наиболее востребованным среди СМиСП программам обучения | Содействие обучению работников сферы малого и среднего предпринима-тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева. | Количество СМиСП, прошедших обучение | 20 | 20 | 50 |  | 2 группы проучено. Темы: 1.Оптимизация и ведение бизнеса в период кризиса (20чел.) 2. Ресурсный потенциал территорий, как возможность создания новых бизнесов.(30чел.) |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 1.3. Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства Описание проблемы: По состоянию на 01.10.2014 года оборот малых предприятий Гаврилов-Ямского МР снизился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на18,5 % и составил 737,2 млн.руб. В расчёте на 1 работника малого предприятия оборот составил 0,6 млн.руб. (40% от среднеобластного показателя и 12-е место среди муниципальных районов Ярославской области). По итогам 2014 года оборот малых предприятий составил 987млн.руб. (89,6% к 2013 году). По состоянию на 01.10.2015 года -819,6 тыс.руб. или 124,3% от аналогичного периода 2014 года. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт |  | Пояснения |
| 1. | Оказание СМиСП поддержки в форме субсидий на технологическое перевооружение производства и повышение производительности труда СМиСП | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства получивших поддержку в форме субсидий | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева; МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» | Количество СМиСП получивших поддержку | 3 | 3 | - |  | Субсидии не предоставлялись из-за отсутствия финансирования из ОБ и ФБ на МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области». По МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» было запланировано и израсходовано 18 тыс. руб., что не дало возможности принять участие в конкурсе муниципальных образований на предоставление субсидий из ОБ. |
| Г2; Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 2.1. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства, основной вид деятельности которого относится к категории G ОКВЭД Описание проблемы: недостаточность на территории муниципального района доступных производственных и офисных площадей (помещений) обеспеченных необходимой инфраструктурой (техника, дороги и т.п.) для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Предоставление СМиСП помещений, входящих в имущественный комплекс МУ «Центр поддержки и разви-тия предпринима-тельства» | Упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре | 01.02.15 | 31.12.16 | МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» | % заполняемости площадей объекта инфраструктуры | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Содействие реализации проектов создания промышленных (индустриальных), технопарков, в том числе на условиях ГЧП на территории муниципального района | Упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре | 01.01.16 | 31.12.20 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева; ГБУ ЯО «АИКР»; | Количество реализован-ных проектов | 1 | 0 | 0 | Инвест.проект «Создание про-мышленного парка «Гаврилов -Ям» включен в реестр инвестици-онных проектов, реализуемых на территории МР. Информация внесена в систему РИАС ЯО. В департамент АПК и ПР ЯО направлено письмо об оказании содействия в предоставлении в аренду производственных помещений потеницальному инвестору - ООО «Мясоконсервный комбинат «Столичный». |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 2.2. Наличие и качество информационного сайта по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в муниципальном районе Описание проблемы: отсутствие на территории муниципального района сформированного в полном объеме единого информационного ресурса, содержащего актуальную информацию в сферах инноваций, инвестиций и предпринимательства, что препятствует развитию социально-экономического положения муниципального района, снижает вероятность привлечения потенциальных инвесторов, снижает степень удовлетворенности СМиСП работой органов исполнительной власти. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Формирование на базе официального сайта Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в разделах Инвестиционная привлекательность и Малый и средний бизнес информаци-онной страницы для СМиСП, предостав-ляющего возмож-ность СМиСП комп-лексно ознакомиться со всеми возможны-ми мерами поддерж-ки (государствен-ными и негосударст-венными) | Повышение уровня информированности СМиСП по вопросам развития района, форм и видов государственной поддержки, в том числе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 01.02.15 | 31.12.16 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева; Начальник информационно-аналитического отдела Админи-страции МР А.В. Чуркин; Начальник Управления по архитектуре, гра-достроительству, имущественным и земельным отно-шениям Админи-страции МР В.В. Василевская | Разделы сформированы | Да | Да | Да | Страница сформирована и располагается по адресу: http://gavyam.ru/city/invest.php |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 2.3. Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства. Описание проблемы: в настоящее время СМиСП испытывают затруднения при подаче документов на получение государственных и муниципальных услуг. |  |  |  | Управляющий делами Администрации МР – начальник отдела по организационно-правовой работе и муниципаль-ной службе М.Ю. Ширшина |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Расширение перечня услуг, предоставляемых МФЦ, в том числе для СМиСП | Упрощение доступности государственных и муниципальных услуг для населения региона, в том числе для СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева; Агентство по государственным услугам Ярославской области | Количество услуг, предоставляемых в МФЦ, в том числе СМиСП | 122 | 122 | 122 | По системе «одного окна» государственные и муниципальные услуги оказывает Гаврилов-Ямский филиал ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в полном объеме согласно Постановлению правительства ЯО от 09.12.2012 № 1579 (в редакции от 05.11.2016). 61-фед. услуг; 54- региональных; 1-городская услуга (Показатели КЭП и Базовое значение изменены согласно вышеозначенного постановления). |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. 2.4. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в муниципальном районе Описание проблемы: недостаточная информированность СМиСП о возможностях получения государственных услуг, в том числе государственной поддержки и участия в образовательных программах |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по актуальным вопросам предпринимательства | Повышение уровня информированности СМиСП по актуальным вопросам предпринимательства | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева; МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» | Количество проведен-ных мероприятий | 3 | 3 | 4 | Проведены семинары: 1. «Деньги-бизнесу» 2. Направления государственной поддержки малому и среднему предпринимательству в 2015 году. 3.Актуальные вопросы защиты прав предприни- мателей. 4.О новом продук те Фонда поддерж ки малого и среднего предпринимательства |  |
| Г3: Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в муниципальном районе Описание проблемы: в настоящее время в Гаврилов-Ямском МР необходимо проведение комплексного аналитического исследования удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства условиями ведения бизнеса, в том числе в сфере доступности объектов недвижимости. Значительную часть расходов субъектов малого и среднего предпринимательства составляют арендные платежи. |  |  |  | Первый заместитель Главы Администрации МР А.А. Забаев |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Формирование и ведение Перечня имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского МР, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | Повышение уровня информированности СМиСП о находящихся в собственности Гаврилов-Ямского МР объектах недвижимости, представляемых в аренду СМиСП, а также снижение рисков СМиСП при использовании предоставленно-го в аренду недвижимого имущества, являющегося собственностью Гаврилов-Ямского МР | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В. Василевская | Перечень сформиро-ван, регулярно актуализи-руется | Да | Да | Да | Перечень сформирован и располагается по адресу: http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/perech_imush_mal_predp.php |  |
| 2. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйстующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26 «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде) | Повышение информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации ОМСУ полномочий по распоряжению земельными участками |  |  | Начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В. Василевская; Администрации поселений | Информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официаль-ных сайтах | Да | Да | Да | Информация сформирован и располагается по адресу: http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/news.php |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе составляет 100%. В 2015 году проведен электронный аукцион для СМи СП. По итогам аукциона заключен контракт с субъектом См иСП в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Проведение «круглых столов» по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. | Повышения уровня грамотности СМиСП по процедурам в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.02.15 | 31.12.15 | Заведующий отделом по муниципальным закупкам Администрации МР Т.В. Моторина; Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева; | Количество проведен-ных заседаний, «круглых столов» | 1 | 1 | 3 | - 1.Об оказании преимуществ и применении ограничений при проведении закупок по Федеральному закону от 05.04.13. № 44-ФЗ. - 2.О нововведениях в законодательство о контрактной системе в сфере закупок. - 3.О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса Описание проблемы: недостаточная удовлетворенность СМиСП процедурами получения арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса |  |  |  | Первый заместитель Главы Администрации МР А.А. Забаев |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуры предоставления в аренду СМиСП имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского МР (включая административные регламенты предоставления муниципальных услуг) | Упрощение процедуры получения арендных площадей, предоставляемых Администрацией МР СМиСП | 01.07.15 | 31.12.15 | Начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В. Василевская | Изменения внесены | Да | Не возможно определить | Внесено 1 измен. в постанов. 05.05.15 № 598 | Постановление располо- гается по адресу: http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/doc.php |  |
| Г4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Г 4.1. Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по муниципальным программам, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Гаврилов-Ямском районе Описание проблемы: следствием негативных макроэкономических тенденций, удорожания кредитных ресурсов, увеличения налоговой нагрузки, явилась следующая отрицательная динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства по ряду показателей. Подпрограмма муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» МЦП 2013 – 2015 годы» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы» содержит мероприятия, направленные на информационно-консультационную, имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации МР В.Н. Таганов |  |  |  |  |  |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Базовое значение | Факт | Пояснения |  |
| 1. | Привлечение бюджетных ассигнований из регионального бюджета на финансовую поддержку СМиСП в рамках МП | Оказание поддержки наибольшему количеству СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А. Плющева; | Средства региона-льного бюджета привлечены | Да | Да | По МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» бюджетных ассигнований из иных источников кроме БМР не требуется | По МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-ства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области» бюджетных ассигнований из ОБ потребность 2917 тыс. руб. Фактического финансирования не было. |  |