## Сведения о реализации проектов
Сведения о реализации инвестиционных проектов проектов на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
Стадии реализации проекта (в соответствии с планом-графиком («дорожной картой») реализации инвестиционного проекта)
№ п.п. | Наименование проекта | Вид экономической деятельности | Сфера реализации | Направление | Наименование муниципального образования области (район реализации проекта) | Инвестор (инициатор) | Бюджет проекта, млн руб | Производственная мощность (натуральные единицы в год) | Прогнозный объем выручки, млн. руб. | 01. Публичное инвестиционное предложение (инвестор не определен) | 02. Бизнес-План (инвестор определен) | 03. Предпроектная стадия | 04. Земельный участок определен |  | 05. Получен ГПЗУ |  | 06. Подготовлена ИРД/ПСД (если применимо) |  | 07. Получено разрешение на строительство |  | 08. Кредитное решение о предоставлении средств банком (если применимо) |  | 09. Открыто финансирование за счет собственных средств |  | 10. Открыто финансирование за счет заемных средств |  | 11. СМР |  | 12. Пуско-наладочные работы |  | 13. Инвестиционная фаза (статус уточняется) |  | 14. Введен в эксплуатацию |  | 15. Приостановлен | 16. Отменен | 17. Реализован | Меры поддержки | Примечания / Проблемные вопросы
[10 empty] | Дата (факт) | Дата (факт) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата (план) | Дата (факт) | Дата | Дата | Дата
1 | 0592. Строительство птичников для родительского и ремонтного стада |  | Сельское хозяйство и АПК | Сельское хозяйство | Гаврилов-Ямский | АО "Ярославский бройлер" | 3000,000 | 180000 |  |  |  |  | 31.12.2028
2 | 0593. Организация производства керамического кирпича |  | Промышленность | Обрабатывающие производства | Гаврилов-Ямский | ООО "Гаврилов-Ямский керамический завод" | 1000,000 | [31 empty] | бизнес-план в стадии разработки
3 | 0395. Проект по выращиванию зерновых,бобовых и масличных культур |  | Сельское хозяйство и АПК | Сельское хозяйство | Гаврилов-Ямский | АО "Ярославский бройлер" | 640,000 | 0 | [22 empty] | 31.12.2026
4 | 0336. Тепличный комбинат круглогодичного производства с инженерными коммуникациями | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11) | Сельское хозяйство и АПК | Сельское хозяйство | Гаврилов-Ямский | ООО Тепличный комбинат "Григорьевский» | 500,000 | 1800 | [30 empty] | необходима организация съезда на Гаврилов-Ямскую дорогу
5 | 0341. Модернизация и расширение молочно-товарной фермы в три этапа |  | Сельское хозяйство и АПК | Сельское хозяйство | Гаврилов-Ямский | ООО "Шопша" | 400,000 | 8712 | [24 empty] | 31.12.2025
6 | 0144. Организация частного промышленного парка «ЛОКАЛОВЪ» г. Гарилов-Ям | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Логистика и промышленные парки | Логистика и промышленные парки | Гаврилов-Ямский | ООО «Управляющая компания «ЛОКАЛОВЪ» | 250,000 | 0 | [24 empty] | 31.12.2025 | [5 empty] | 1. Требуется строительство водовода диаметром 200-273 мм на площадку ЧПП "ЛОКАЛОВЪ" 2.Требуется ремонт (строительство) дороги к бывшему ж\д переезду ул. Комарова. 3. Необходимо увеличение выделенной электрической мощности на 3 МВт.
7 | 0137. Организация производства замороженных хлебобулочных изделий | 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | Сельское хозяйство и АПК | Пищевая промышленность | Гаврилов-Ямский | ООО «ЯМ-ХЛЕБ» | 49,200 | 223215 | [24 empty] | 31.12.2028 |  |  |  |  | резидент ТОР "Гаврилов-Ям" | Подбор квалифицированного персонала
8 | 0135. Организация производства осветительного оборудования | 27.4 Производство электрических ламп и осветительного оборудования | Промышленность | Обрабатывающие производства | Гаврилов-Ямский | ООО «БАУФОН ГМБХ» | 21,180 | 3900 | [24 empty] | 31.12.2028 |  |  |  |  | резидент ТОР "Гаврилов-Ям" | подбор квалифицированного персонала
9 | 0147. Создание современного производства комплектов медицинской одноразовой одежды и белья на основе нетканых материалов | 14.19.3 Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды из текстильных материалов с покрытием | Промышленность | Обрабатывающие производства | Гаврилов-Ямский | ООО «ВИКАМЕД ТЕКНОЛОДЖИЗ» | 18,500 | 21200000 | [24 empty] | 31.12.2027 | [5 empty] | 1. Необходимо увеличение выделенной электрической мощности до 1,0 МВт. 2. Необходимо обустройство пожарного подъезда вокруг производственных корпусов. 3. Требуется проведение централизованного газоснабжения и водоотведения.
10 | 0141. Организация современного производства широкого ассортимента полуфабрикатных связующих для лакокрасочных материалов индустриального назначения | 20.30 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | Промышленность | Обрабатывающие производства | Гаврилов-Ямский | ООО ПК «ДИНА ЛАК» | 14,400 | 344 | [24 empty] | 31.12.2028 |  |  |  |  | резидент ТОР "Гаврилов-ЯМ" | Требуется строительство дорожного полотна на территории производственной площадки
11 | 0122. Создание современного и высокотехнологичного предприятия по производству телекоммуникационных шкафов и стоек | 25.99 Производство прочих готовых неметаллических изделий, не включенных в другие группировки | Промышленность | Обрабатывающие производства | Гаврилов-Ямский | ООО НПО «ТЛК» | 10,900 | 66049 |  |  | 01.09.2018 | 02.11.2018 | 02.11.2018 | 02.11.2018 | [8 empty] | 02.09.2018 | 02.09.2018 | 08.10.2018 | 08.10.2018 | 02.12.2018 | 02.12.2018 | 17.12.2018 | 17.12.2018 |  |  | 01.09.2027 |  |  |  |  | резидент ТОР "Гаврилов-Ям"
12 | 0139. Создание интегратора в области IT и слаботочных систем для гостиниц, розничных сетей, оздоровительных и медицинских центров и общественных мест | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | IT | IT | Гаврилов-Ямский | ООО «Медиа лаб» | 6,900 | 0 | [24 empty] | 31.12.2024 |  |  |  |  | резидент ТОР "Гавилов-Ям"
13 | 0132. Организация швейного производства | 14.13 Производство прочей верхней одежды | Промышленность | Обрабатывающие производства | Гаврилов-Ямский | ООО «Дикая птица» | 5,040 | 51755 | [24 empty] | 31.12.2028 | [5 empty] | подбор квалифицированного персонала Исключен из резидентов ТОР
14 | 0143. Создание площадки для производства полимерной арматуры периодического профиля | 23.19.9 Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки | Промышленность | Обрабатывающие производства | Гаврилов-Ямский | ООО «РУБАР композит» | 2,542 | 0 | [24 empty] | 31.12.2030 |  |  |  |  | резидент ТОР "Гаврилов-Ям