**Основные результаты и перспективы деятельности**

**органов местного самоуправления**

***Гаврилов-Ямского муниципального района***

**по решению вопросов местного значения**

**и социально-экономическому развитию**

1. **Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы**

**социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу**

Стратегические цели и задача деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района определены «Программой социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2013-2016 годы», утвержденной Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2013г. № 11. Действие Программы продлено на 2017 год Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 25.

**Стратегической целью** программы является повышение уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала района и создания комфортных условий жизнедеятельности населения.

В соответствии с поставленной целью Администрации муниципального района необходимо решить ряд **задач**:

***1) В сфере повышения материального благосостояния жителей****:*

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- повышение эффективности муниципального управления;

- привлечение инвестиций в экономику района с целью закрепления кадров.

***2) В сфере развития человеческого потенциала:***

**-** обеспечение высоких показателей здоровья, продолжительности жизни населения;

- повышение образовательного уровня населения;

- улучшение физического и духовного здоровья жителей района, повышение культурного уровня;

- поддержка социально-незащищённых групп населения;

- повышение уровня безопасности в районе;

- развитие информационно-технологической инфраструктуры.

***3) В развитии инфраструктуры:***

- повышение доступности жилья для населения;

- развитие системы ЖКХ для обеспечения населения современными условиями комфортности, безопасности и надежности жилья;

- развитие транспортной инфраструктуры;

**-** благоустройство района, строительство объектов инфраструктуры.

Для реализации поставленных целей и задач в соответствии с федеральным и региональным законодательством, Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района определены основные полномочия.

1. **Ход реализации мероприятий по повышению эффективности**

**деятельности органов местного самоуправления**

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района на 01.01.2017 составляет 94 человека.

В целях повышения эффективности муниципального управления (создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов) на территории Гаврилов-Ямского муниципального района разработана муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы», которая является подпрограммой муниципальной программы «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2018 годы.

Программа решает следующие задачи:

- профессиональное развитие муниципальных служащих;

- формирование кадрового резерва;

- формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;

- внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе;

- внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих;

- оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы;

- создание оптимальных условий труда муниципальных служащих;

- популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы;

- улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих;

- создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

Реализация программы способствует формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления муниципального образования, а также стимулирует муниципальных служащих к обучению и повышению квалификации.

 В рамках реализации Программы разработана система программных мероприятий наиболее важными из которых стали:

- организация повышения квалификации муниципальных служащих;

 - формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей;

- разработка полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции за отчетный период;

- разработка системы нематериального стимулирования деятельности муниципальных служащих;

- аттестация муниципальных служащих с целью оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих;

- организация и проведение кадровых аудитов в сельских поселениях;

- организация процедуры диспансеризации муниципальных служащих;

- разработка нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством;

- проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы;

- организация контроля за предоставлением сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи;

- мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а так же общих принципов служебного поведения.

 В процессе реализации программы «Развитие муниципальной службы в Гаврилов - Ямской муниципальном районе на 2016-2018 годы» в 2016 году 28 муниципальных служащих Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района прошли обучение на курсах повышения квалификации с получением свидетельства государственного образца, 27 человек вошли в резерв муниципальной службы высшей и главной групп должностей.

1. **Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей эффективности деятельности, характеристика мер, с помощью которых удалось улучшить значения тех или иных показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития. Основные проблемные вопросы социально-экономического развития муниципального образования**

1. **Сфера повышения материального благосостояния жителей.**

Численность ***населения*** района по состоянию на 01.01.2017 г. составила 26399 человек, из них около трети занимает сельское население. Естественная убыль населения в 2016 году насчитывала 115 человек (в 2015 году – 186 чел.), миграционная убыль составила 29 человек (в 2015 году прирост - 55 чел.).

В экономике района в отчётном году было занято 11,5 тысяч человек (с учётом занятых в ЛПХ). По состоянию на 01.01.2017 г. на учёте в Центре занятости состояло 418 человек, из которых имели статус безработного 404 человека.

Величина ***среднемесячной номинальной начисленной заработной платы*** одного работающего (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям района в 2016 г. увеличилась на 2,9% по сравнению с 2015 годом и составила 26769,80 руб.

В 2016 году ***отгрузка товаров*** ***собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами*** составила 3567,9 млн.рублей, рост к 2015 году 8,7%. По-прежнему основная доля приходится на промышленные предприятия, основным из которых является ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ». В промышленном секторе экономики трудится 2042 человека – это порядка 30% от общего числа работающих в крупных и средних организациях района.

По данным Росстата на территории района осуществляют свою деятельность 34 малых и 1 среднее предприятие, 182 микропредприятия и 536 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность в сфере малого и среднего бизнеса с учетом наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и занятых в личных подсобных хозяйствах составляет более 5 тысяч человек – это около 35% от занятых в экономике района. Приоритетными направлениями в малом и среднем бизнесе района является развитие производственных отраслей (химическая отрасль, деревообработка, строительство, сельское хозяйство, народные художественные промыслы).

Доля сектора малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой продукции по полному кругу предприятий района составляет примерно третью часть. Хотя в целом по малым предприятиям района, несмотря на кризис в экономике страны, наблюдается рост показателей по отгрузке товаров собственного производства, выполнению работ и оказанию услуг собственными силами: по предварительным итогам 2016 года по малым предприятиям района отгрузка составила на общую сумму более миллиарда рублей.

Насущные проблемы и вопросы бизнес-сообщества рассматриваются на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального района, включая разработку и принятие нормативно-правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства. В районе также организована приемная общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В целях стимулирования предпринимательской активности, развития малого и среднего предпринимательства на территории района реализуются две муниципальных целевых программы: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы» и «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области на 2016-2018 годы».

В 2016 году ***оборот розничной торговли*** крупных и средних коммерческих организаций составил 2128,7 млн. руб., что на 2,5% больше, чем в 2015 году. В сфере ***общественного питания*** оборот составил 53,2 млн.руб., что меньше, чем в 2015 году на 0,8 %.

Наиболее динамично в районе идёт развитие потребительского рынка. В 2016 году открыто 2 новых объекта розничной торговли и 1 объект общественного питания. Реконструировано 3 объекта розничной торговли площадью 670 кв.м.

В целом же в районе насчитывается 234 объекта стационарной торговли, 39 предприятий общественного питания, 84 единицы объектов бытового обслуживания населения. В отрасли трудится 1733 человека.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка потребительского рынка Гаврилов-Ямского муниципального района» при бюджетной поддержке (субсидия на затраты по ГСМ на общую сумму 45,46 тыс.руб.) в 52 сельских населённых пункта, не имеющих стационарной торговой сети, через автолавки доставлялись товары первой необходимости.

 Представители сферы услуг ежегодно принимают участие в региональных фестивалях и конкурсах («Фестиваль постной кухни», «Государыня Масленица», «ЯрАгро», «Покупай Ярославское» и проч.).

В 2016 году в районе производственно-финансовую деятельность осуществляли 16 ***сельскохозяйственных предприятий*** и 9 ***фермерских хозяйств***. За отчётный год намолочено зерновых и зернобобовых 9,4 тыс.тонн, Это второй показатель среди муниципальных районов области. Урожайность составила 22,9 ц/га. Картофеля было накопано 2,1 тыс.тонн, урожайность составила 199 ц/га. По состоянию на 1 января 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях района насчитывалось 5918 голов КРС, в том числе 2607 коров. Молока за отчётный период произведено 13,6 тыс.тонн (уровень 2015 года). Надой на 1 фуражную корову составил 5183 кг. Решению поставленных в агропромышленном комплексе задач способствует реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

Перспективным направлением развития района является ***въездной и внутренний*** ***туризм***, который позволит сохранить имеющийся богатый культурный и исторический потенциал. С целью формирования на территории района современной туристской индустрии в отчётном году осуществлялась реализация муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

Наличие хорошо развитой транспортной доступности, перспективного туристического центра - села Великое, а также наличие известного бренда «Страна Ямщика», это хороший посыл для развития туризма. Необходимо также отметить, что Фестиваль ямщицкой дорожной песни уже стал не только популярным районным праздником, но вышел за его пределы, был удостоен гран-при Национальной премии Russian Event Awards.

Администрация района работает над проблемой развития туристической инфраструктуры, в том числе и строительству гостиницы.

***Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района*** на 2016 год сбалансирован, имеет социальную направленность и соответствует майским указам Президента Российской Федерации 2012 года, направленным на улучшение качества жизни жителей, а так же основным показателям бюджетной, налоговой политики района и действующему законодательству.

Совокупные доходы бюджета за 2016 год составили 1061,5 млн. руб., что составляет 102,6% к аналогичному показателю 2015 года. Следует отметить, однако, что собственные налоговые и неналоговые доходы составляют лишь 9,5%, остальные же 90,5% – это безвозмездные поступления из бюджетов различных уровней (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).

Все социальные обязательства, предусмотренные расходной частью бюджета, исполнены. Денежные средства направлены на следующие виды деятельности: образование – 553,2 млн. руб., социальная политика – 212,5 млн. руб., жилищно-коммунальное хозяйство – 145,6 млн. руб., общегосударственные вопросы – 44,4 млн. руб., вопросы национальной экономики – 37,9 млн. руб. Расходы в других сферах составят 75,5 млн. руб.

Основной вопрос развития района - ***привлечение инвестиций*** в его экономику. К сожалению, имеется тенденция к снижению объема инвестиций. По итогам 2016 года инвестиции в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) составили 339,4 млн.руб., что на 5,0 % меньше предыдущего года

По состоянию на 01.01.2017 в реестре инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, значится 18 инвестиционных проектов на общую сумму 42 424,16 млн. руб. Наиболее крупными реализуемыми проектами являются:

- «Инновационное развитие производства по выпуску агрегатов оборонного назначения», реализуемый ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат». Общая стоимость проекта –586,0 млн. руб., сроки реализации с 2010 по 2019 годы. С начала реализации проекта создано 32 новых рабочих места, освоено порядка 300,0 млн. руб.;

- «Технопарк по совершенствованию процессов переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив», реализуемый АО «Парк индустриальных технологий». Планируется создание научно-производственного технологического центра. Для этих целей приобретен земельный участок площадью 102,7 га. Всего в реализацию проекта планируется инвестировать 35938,0 млн. рублей, сроки реализации с 2010 по 2024 годы. После того, как предприятие выйдет на проектную мощность, трудоустроиться на нем смогут порядка 565 человек.

Несмотря на кризисную ситуацию в стране, инвестор намерен осуществить задуманное, готов работать на территории района;

 - «Строительство молочно-товарного комплекса (МТК) на 2 400 голов дойного стада», реализуемый ОАО СХП «Вощажниково». Кроме строительства МТК, планируется приобретение скота, создание кормовой базы.

Общая стоимость проекта –2 550,0 млн. руб., сроки реализации с 2015 по 2020 годы. В 2015 году проводилась разработка проектов строительства и оснащения оборудованием МТК, заключен долгосрочный договор аренды на земли сельскохозяйственного назначения в границах бывшего «Великосельского сельскохозяйственного техникума».

В связи с возникшими проблемами по финансированию проекта, начало строительства МТК перенесено на 2017 год.

Собственник промышленного парка "Гаврилов-Ям" – Правительство Ярославской области занимается поиском потенциальных инвесторов для размещения производств в построенных зданиях промпарка площадью 12 000 кв.м. В 2016 году получены технические условия на подготовку проектно-сметной документации на завершение строительства. Ожидается, что в 2017 году проектирование будет завершено и работы по строительству будут продолжены в 2018 году.

 Не крупными по объемам финансирования, но вескими по значимости являются инвестиционные проекты, реализуемые в сфере туризма:

 - «Создание центра гончарного ремесла «Канибадок», реализуемый ООО ПО «Сады Аурики». В данный проект включено строительство мини-гостиницы на 20 мест. Общая стоимость проекта 30,0 млн.руб., сроки реализации с 2015 по 2017 годы;

 - «Создание историко-культурного комплекса «Сохраняя наследие», реализуемый ООО «Сохраняя наследие», стоимостью 2,0 млн.руб. и сроками реализации с 2015 по 2017 годы;

 - «Создание культурно-развлекательного комплекса «Великосельские традиции», реализуемый ООО «Великосельское подворье». Это гастрономический туризм в селе Великое. Стоимость проекта 60,0 млн.руб., сроки реализации с 2014 по 2018 годы.

 За 2016 год было реализовано 2 инвестиционных проекта на сумму 2,6 млн.руб.:

 - «Модернизация основных производственных мощностей МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод» (цех по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий) стоимостью 0,548 млн.руб.;

 - «Создание швейного производства на территории «бывшего льнокомбината» в г. Гаврилов-Ям» (ООО «Гаврилов-Ямский лен») стоимостью 2,0 млн.руб.

В соответствии с Перечнем поручений Президента РФ от 12.11.2016, разработан и утвержден План мероприятий («Дорожная карта») внедрения целевых показателей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области на 2017 год.

1. **Сфера развития человеческого потенциала.**

В структуре расходов бюджета муниципального района более 50 % приходится на ***систему образования***. Основными направлениями является создание условий для получения доступного качественного образования и обеспечение устойчивого функционирования образовательных организаций, которых в районе насчитывается 32 единицы.

Во всех ***общеобразовательных организациях*** района созданы условия для обучения детей по федеральным государственным образовательным стандартам.

В 2015-2016 учебном году 9 выпускников окончили школу с медалями «За особые успехи в учении», из них 7 выпускников получили Почётный знак Губернатора Ярославской области

На апрель 2017 года на учёте для зачисления в ***дошкольные образовательные организации*** числилось 423 ребенка, из них 163 человека в возрасте от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет - 260 человек.

На 2016-2017 учебный год в муниципальных садах планируется принять порядка 200 детей в возрасте от 1,5 лет. Таким образом, в следующем учебном году практически для всех желающих получить услугу по дошкольному воспитанию детей данной возрастной категории, она будет предоставлена.

Два частных дошкольных образовательных учреждения посещают 353 детей.

Ежегодно увеличивается количество детей, занимающихся в ***учреждениях дополнительного образования***, их в районе 2 единицы: Дворец детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа.

Одним из самых важных направлений в работе образовательных учреждений является поддержка инициативной, талантливой молодёжи. И не случайно 45 обучающихся получают стипендию Главы муниципального района, 1 учащийся - стипендию Департамента образования Ярославской области, 1- является Губернаторским стипендиатом.

В отчётном году велась целенаправленная деятельность ***по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.*** Внедрение в учебный план общеобразовательных школ третьего часа физической культуры повлекло за собой приведение в соответствие спортивных залов, проводится оптимизация работы по выполнению нормативов по различным соревнованиям, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», выполнение нормативов ФСК «Готов к труду и обороне».

В общеобразовательных организациях создаются школьные спортивные клубы.

 В целом в районе около трети жителей вовлечены в ***занятия физической культурой и спортом.*** Сеть спортивных сооружений в районе насчитывает 83 единицы. С целью популяризации массового спорта, пропаганды здорового образа жизни на территории района традиционно проводятся районная Спартакиада трудящихся, «Снежинка Лахости», «Лыжня Гаврилов-Ям», «Гаврилов-Ямская осень», «Кубок Ямщика» по армспорту, кубок Главы района по молниеносным шахматам, по легкой атлетике, районный день физкультурника. Гаврилов-Ямские спортсмены не только регулярно участвуют, но и занимают призовые места во Всероссийских и даже международных соревнованиях.

 Учитывая повышенное внимание к вопросам спорта со стороны руководства страны и области Администрация проводит определённую работу по укреплению его материально-технической базы, строительству новых объектов.

 В 2016 году осуществлялось обустройство спортивных площадок, в том числе площадки для сдачи норм ГТО.

***Культурный потенциал муниципального*** района характеризуется развитой сетью специализированных учреждений - 8 муниципальных учреждений культуры. В 130 клубных формированиях занимается 1865 человек. За год работниками культуры было организовано 2349 мероприятий. Среди самых ярких – брендовый «Фестиваль ямщицкой песни», традиционный «Первая Виктория» и «Великосельская ЯР-МАРКА», «Международный керамический симпозиум «высокого огня», «День ямщицкого картуза», «Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы».

С 2012 году в районе реализуется уникальной программа - МЦП «Возрождение традиционной народной культуры», в рамках которой организована работа по сохранению традиционной культуры, в течение года проводились экспедиции по изучению фольклора района, обработка видео и аудиоматериалов экспедиций. Выставочная деятельность в районе организуется в выставочном зале «Вдохновение»**,** гдев минувшем году состоялись 11 районных разнопрофильных выставок, которые посетило 214 групп или 3916 человек.

Процент охвата библиотечным обслуживанием составил 41%, что составляет около 11 тыс. пользователей. Развиваются нестационарная сеть обслуживания, межбиблиотечный абонемент. Внедряются новые информационные технологии, формируются электронные ресурсы (создано в 2016 году 6,5 тыс. записей). В 2016 году приобретен библиобус.

 Главным направлением деятельности межпоселенческой центральной районной библиотеки является краеведение, определяемое её статусом – «библиотека-музей».

Художественным образованием в детской школе искусств охвачено 7,5 % от числа детей до 18 лет, проживающих в районе, что составляет 280 ребят. Среди учащихся МБУ ДО ДШИ немало дипломантов и лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов.

В 2017 году планируется открытие нового отделения дополнительных платных образовательных услуг. Планируются к реализации различные творческие направления: художественное, музыкальное - игра на ударных инструментах (барабаны).

В 2016 году все обязательства по оказанию государственных услуг в сфере ***социальной защиты населения***, установленные федеральным и региональным законодательством, выполнены своевременно и в полном объёме. 58 видов выплат, пособий и компенсаций получили 13292 жителей района (для сравнения, в 2015 году - 11275) на общую сумму 124,766 млн. рублей.

 С 1 марта 2016 года введена такая новая мера социальной поддержки, как льгота по оплате услуг по капитальному ремонту пожилым гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет. На сегодняшний день компенсация выплачивается 156 гражданам пожилого возраста из средств федерального бюджета. За 2016 год выплаты произведены на сумму 238 тыс. руб.

В 2016 году адресную социальную помощь получили 157 человек на общую сумму 1004,85 тысяч рублей.

Продолжается работа над реализацией «дорожной карты» по созданию в Гаврилов-Ямском районе доступной (безбарьерной) среды. В работу включились все учреждения, организации и структурные подразделения администрации района. Продолжается строительство пандусов, реконструкция помещений, где живут, учатся и работают люди с ограниченными возможностями здоровья.

 Большое внимание уделяется мероприятиям, посвящённым таким датам, как Международный день инвалидов, День пожилых людей, День Победы.

В современном обществе уровень ***информационно-технологической оснащённости*** играет существенную роль в социально-экономическом развитии любой территории. Для того, чтобы все субъекты социальной, медицинской, образовательной, культурной и муниципальной сфер района могли стабильно функционировать, быстро реагировать, эффективно работать в условиях современного информационного пространства, необходимо развивать информационно-технологическую инфраструктуру, обучать работников муниципальных учреждений использованию информационно-телекоммуникационных технологий, создавать бесплатные центры общественного доступа к сети Интернет.

В районе в этом направлении сделаны определённые шаги:

- уже не первый год ОМСУ района осуществляют взаимодействие в единой системе электронного документооборота (ЕСЭД);

- в центре «Ветеран» регулярно проходят обучение компьютерной грамотности пенсионеры и инвалиды;

- в профессиональном лицее № 17 все желающие за невысокую плату могут обучиться также на курсах пользователей ПК.

Вместе с тем вызывает озабоченность закрытие в районе почтовых отделений связи. Данный факт не позволяет селянам вовремя получать корреспонденцию, в том числе и уведомления об оплате налогов, штрафов. С перебоями работает телефонная связь, не везде есть возможность доступа к сети Интернет.

1. **Развитие инфраструктуры.**

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2016 году составил 68,7 млн.руб., что на 7,3% больше, чем в 2015 году.

Жилищное строительство сегодня стало для района не просто приоритетом, но и серьезной возможностью решить целый комплекс проблем. Здесь сложилась положительная динамика. Всего введено в эксплуатацию 13690 кв.м общей площади жилья, что больше планового показателя на 10% и больше значения 2015 года на 34,6%. В сельской местности введено 3292 кв.м, а в городе 10398 кв.м, из них по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) введено 7027 кв.м, подрядным способом построено и сдано 6663 кв. м.

Средняя стоимость строительства 1 кв.м общей площади отдельно строящихся жилых домов квартирного типа в 2016 году в районе достаточно высока - 39027 руб., что только на 196 руб. меньше среднего показателя по Ярославской области.

Одним из основных направлений социально-экономического развития муниципального района является ***повышение доступности жилья для населения***.

С начала 2016 года в рамках реализации программ по улучшению жилищных условий граждан на территории муниципального района работа ведется по следующим направлениям:

- Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2016 году расселено 122 жителя, им предоставлено 2217 кв.м жилья (57 квартир общей стоимостью 76,4 млн.руб.);

 - Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. 2 участника получили субсидию на погашение платежей по ипотечному кредиту в размере 82,76 тыс.руб.

 - Государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья. Программы приняты во всех поселениях района. За 2016 год социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 10 семей на общую сумму 6578,60 тыс.руб.

 - Улучшение жилищных условий многодетных семей. В областной сводный список многодетных семей на 2017 год, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включены 39 многодетных семей из Гаврилов-Ямского муниципального района.

- Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на жилищный учет до 01.01.2005 г., нуждающихся в улучшении жилищных условий. За счет средств федерального бюджета выделялись 2 единовременные денежные выплаты по 668 тыс. рублей на строительство или приобретение жилого помещения.

- Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Улучшили жилищные условия с начала реализации майских указов Президента 78 ветеранов и членов их семей.

Одной из важнейших задач, стоящих перед Администрацией района, остается ***реформирование жилищно-коммунального хозяйства***.

В 2016 году завершены работы по реконструкции объектов ЖКХ «Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации» и «Реконструкция очистных сооружений водозабора». В начале 2017 года получено положительное заключение Госстройнадзора по реконструкции очистных сооружений канализации, очистных сооружений водозабора и получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

В целях обеспечения населения водоснабжением в 2016 году выполнялись работы по строительству, реконструкции и ремонту шахтных колодцев в поселениях муниципального района. По результатам выполнения мероприятий программы построено 3 шахтных колодца, отремонтировано 6 и произведена чистка 7 колодцев. В 2016 году получено положительное заключение проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения с.Великое по 1 этапу.

Были продолжены работы и по энергосбережению. Проведена актуализация 3-х схем теплоснабжения и 1 схемы водоснабжения сельских поселений.

В 2016 году муниципальный район занял 1-е место в конкурсе по энергосбережению «ENES-2016» в номинации: «Модернизация уличного освещения».

Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году позволили выполнить следующие работы:

- строительство газопровода низкого давления в д. Коромыслово, протяженностью 1,46 км;

- изготовлена ПСД для котельной с инженерными коммуникациями в левобережной части г. Гаврилов-Ям;

- построен, но не введен в эксплуатацию, межпоселковый газопровод «Шопша-Шалаево», протяженностью 7,422 км, планируемый срок ввода второй квартал 2017 года;

- строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда ОКУ-3 (газопроводы-вводы к трем жилым домам).

В 2016 году в районе возникла острая необходимость строительства двух котельных: в с. Ильинское-Урусово (в связи с обрушением старой котельной в феврале прошлого года) и в д. Поляна (в связи с запрещением надзорными органами эксплуатации угольной котельной).

 Котельная в с. Ильинское-Урусово является единственным источником тепла в селе и, превзойдя все ожидания, была построена к началу отопительного периода силами АО «Ресурс» за рекордные сроки, всего за два месяца. На завершающей стадии и работы по строительству котельной в д. Поляна. Данная котельная будет снабжать голубым топливом Полянскую школу-сад.

Следует обратить внимание, что обе котельные построены исключительно за счет средств бюджета муниципального района, а это в общем составило 15 млн. руб.

Протяженность ***местных автодорог общего пользования***, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, составляет 470,3 км. Порядка 32 % от общей протяженности местных автомобильных дорог имеют твердое покрытие, 68 % – грунтовые дороги; 80,6% автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции, 13 населенных пунктов не имеют автотранспортных связей с районным центром по автодорогам с твердым покрытием.

В районе в 2016 году реализовались муниципальные целевые программы «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе на 2014-2016 годы» и «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014-2016 годы». Отремонтировано 3 км автодорог общего пользования и улично-дорожной сети в поселениях, а также 1,3 км автодорог общего пользования местного значения муниципальной собственности. Произведены ремонты автодороги до д. Никола-Пенье и трубопереезда на автодороге «д. Шалаево – д. Цибирино – д. Сотьма».

***Пассажирские перевозки***

В районе на конкурсной основе муниципальные и городские перевозки осуществляют Гаврилов-Ямский филиал «Ярославского АТП» и ООО «Пассажирские перевозки», обслуживающие 11 автобусных маршрутов - 8 муниципальных и 3 - городских. Такие перевозки являются убыточными и субсидируются. Из районного бюджета в 2016 году на эти цели было выделено

7, 9 миллионов рублей.

**4. Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя или раздела (подраздела)  | Наименование мероприятия реализуемого и (или)планируемого к реализации для достижения значений показателя | Срок исполне-ния меро-приятия | Исполнители | Объем и источники финансирования, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  «Экономическое развитие» | В соответствии с МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»:- МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» (52 населённых пункта, не имеющих стационарных торговых объектов, обеспечивались товарами первой необходимости через автолавки).- МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» (проведение оргмероприятий к профессиональным праздникам, выпуск тематических телепрограмм и статей о СМиСП).В соответствии с МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:- МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» (отремонтировано 4,3 км автодорог общего пользования, 22296,7 кв.м придомовых территорий)- МЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» В соответствии с МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:- МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»  | 2016-2018 годы2017-2019 годы2014-2020 годы | Отдел экономики, предприниматель-ской деятельности и инвестицийОтдел экономики, предприниматель-ской деятельности и инвестицийУправление ЖКХ, капитального стро-ительства и приро-допользованияОтдел экономики, предприниматель-ской деятельности и инвестицийОтдел сельского хозяйства | 2016 год - 64,5 тыс.руб. бюджетные средства2016 год - 20,0 тыс.руб. бюджетные средства2016 год -37467,7 тыс.руб.бюджетные средства2016 год - 8101,0 тыс.руб. бюджетные средства2016 год - 1541,8 тыс.руб.бюджетные средства |
| «Дошкольное образование»«Общее и дополнительное образование» |  В рамках МП «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:- ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»:* обеспечение учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях;
* укрепление материально-технической базы учреждений (осуществлялись ремонтные работы).
* организована доставка школьников, проживающих в сельской местности, к месту учёбы (23 маршрута);
* обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждениях;
* обеспечение деятельности прочих учреждений образования.

- МЦП «Молодёжь»:* патриотическое и гражданское воспитание молодежи;
* содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;
* поддержка реализации общественно-полезных инициатив.
 | 2014-2017 годы | Управление образования |  2016 год - 547429,6 тыс.руб.бюджетные средства2016 год - 6460,8 тыс.руб.бюджетные средства |
|  «Культура» | В соответствии с МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:- ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»;- МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;- МЦП «Возрождение традиционной народной культуры».Осуществлялось создание новых культурно-досуговых мероприятий, выполнение работ по описанию этнографических материалов народной культуры, развитие инфраструктуры туризма, увеличение туристских потоков из других регионов, а также районов области. Мероприятия:- Рождественские колядки,- Праздник «Масленица русская» в школах и детских садах города,- акция «Куколка на здоровье» в рамках Всемирного Дня здоровья,- районный праздник День семьи, любви и верности,- «Осенины» в детских садах города,- мастер – классы, народные игры,- участие в международном общественно-культурном форуме «Живая традиция»,Издательство книги «Яркие воспоминания жителей Гаврилов-Ямского района Ярославской области о Великой Отечественной войне».  | 2014-2017 годы | Управление куль-туры, туризма, спорта и молодёж-ной политике; | 2016 год - 28091,0 тыс.руб. бюджетные средства |
| «Физическая культура и спорт» | В соответствии с МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»: * осуществлялось строительство спортсооружений;
* осуществлялось проведение спортивных массовых мероприятий.
 | 2014-2017 годы | Управление куль-туры, туризма, спорта и молодёж-ной политике | 2016 год -2564,8 тыс.руб. бюджетные средства |
| «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём» | В соответствии с региональной программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» улучшили жилищные условия:- 10 молодых семей;- 2 семьи по ипотечному жилищному кредитованию (погашение ануитентных платежей).Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа. В городском поселении Гаврилов-Ями Великосельском сельском поселении расселено 122 жителя.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на жилищный учет до 01.01.2005 г., нуждающихся в улучшении жилищных условий. Выделено 2 субсидии. | 2016 год | Администрации поселений;Отдел экономики, предприниматель-ской деятельности и инвестиций |  |
| «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  В ходе реализации МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»:- МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Гаврилов-Ямского района»;- МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского МР»;- МЦП Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района». | 2014- 2017 годы | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользо-вания | 2016 год -31786,6 тыс.руб. бюджетные средства |
| «Организация муниципального управления» |  В ходе реализации МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:- МЦП «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском МР» (проведено обучение 28 специалистов по профильным направлениям деятельности). | 2014-2018 годы | Отдел по организационной работе и муници-пальной службе | 2016 год - 20,0 тыс.руб. бюджетные средства |
|  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  В ходе реализации МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:- МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» (внедрение энергосберегающих светильников, утепление ограждающих конструкций, установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов, замена оборудования на энергоэффективное в соответствии с энергетическими паспортами муниципальных учреждений) | 2014- 2017 годы | Управление ЖКХ, капитального строительства и природополь-зования; | 2016 год -1200,0 тыс.руб. бюджетные средства |

**5. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения**

В 2016 году Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений (Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, Администрация Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского и Шопшинского сельских поселений), входящих в состав муниципального района, на передачу полномочий от поселений муниципальному району, а также от муниципального района поселениям. По всем соглашениям приняты решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципальных Советов поселений. Соглашения заключены на исполнение следующих видов полномочий:

* решение вопросов местного значения;
* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов;
* организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
* организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	+ определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 44-ФЗ.

Кроме того, заключены соглашения между Контрольно-счетной комиссией муниципального района и Муниципальными Советами всех поселений на передачу полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Указанные соглашения содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение полномочий.

 На основании Регламента Администрации муниципального района два раза в месяц проводятся совещания Главы муниципального района с Главами поселений, а также внеплановые совещания по вопросам, требующим срочного решения.

В ходе совещаний обсуждались следующие вопросы:

- О плане строительства жилья в поселениях на 2016 год;

- Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;

- О размещении органами местного самоуправления поселений сведений о земельном фонде на Геопортале Ярославской области;

- О выявлении и предупреждении фактов незаконного ограничения доступа к бытовым коммуникациям (электричество, водоснабжение, канализация, отопление, газификация) семей с несовершеннолетними детьми;

- Об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 18.09.2016 в Гаврилов-Ямском районе;

- О формировании народных дружин;

- О ходе работ по реализации регионального проекта «Обустроим область к Юбилею!»;

- О представлении отчета по реализации регионального проекта «Обустроим область к Юбилею!»;

- О ходе переписной кампании ВСХП 2016 на территории Гаврилов-Ямского района;

- Об освоении дорожного фонда;

- О новой концепции организации строительного контроля на объектах капитального ремонта многоквартирных домов с непосредственным участием органов местного самоуправления на 2016-2017 годы;

- О вводе в эксплуатацию квадратных метров жилья;

- Об антитеррористической защищенности массовых мероприятий на территории поселений в праздничные дни;

- О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду в Гаврилов-Ямском муниципальном районе;

- О благоустройстве кладбищ в Гаврилов-Ямском муниципальном районе;

- О реализации пилотного проекта, в котором участвуют ОМСУ Яо, предусматривающего использование на постоянной основе специального программного обеспечения по проведению личного приема граждан;

- О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы;

- О рассмотрении письма, поступившего в Администрацию муниципального района из прокуратуры Гаврилов-Ямского района о проведении муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году;

- О выполнении мероприятий по внесению сведений в ФИАС;

- О проведении субботников на территории Гаврилов-Ямского района;

- О выполнении Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;

- Об актуализации схем тепло- и водоснабжения;

- О проведении анализа законодательства по отлову безнадзорных животных;

- Об итогах эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2015 году;

- О подведении итогов освоения средств дорожного фонда;

- О ходе работ по расселению аварийного жилья;

- О мероприятиях по строительству жилья эконом-класса;

- О подготовке к празднованию Дня Победы, о состоянии мемориалов, памятников, памятных мест, захоронений;

- О мероприятиях для массового культурного отдыха жителей на территориях поселений в зимний период 2016-2017 годов;

- О проекте бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;

- О заключении соглашений о передаче полномочий между органими местного самоуправления Гаврилов-ямского муниципального района и поселений на 2017 год;

- О планируемых расходах дорожного фонда на 2017 год;

- О полномочиях по жилищно-коммунальному хозяйству на 2017 год;

Заседания Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, его постоянных комиссий, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, заседания и работа других комиссий, оргкомитетов, рабочих групп, штабов проводились исключительно с обязательным извещением и участием глав поселений.

В постоянном режиме Администрацией муниципального района оказывается организационно-методическая помощь поселениям по вопросам права, организации местного самоуправления, архивного дела, делопроизводства, в том числе кадрового и архивного, подготовки муниципальных нормативно-правовых актов, формирования административных регламентов. Централизован сбор информации различного вида от поселений по запросам департаментов Ярославской области и др. структурных подразделений Правительства Ярославской области.

Реализуется муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы», предусматривающая различные формы обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, в том числе и для сотрудников поселений. Проводятся обучающие семинары по вопросам муниципальной службы.

Праздничные, культурно-досуговые, спортивные мероприятия, профессиональные и другие мероприятия, проходящие на территориях поселений, проводятся при непосредственном участии и организационной, технической и информационной поддержке Администрации муниципального района.

Примером этого могут служить такие мероприятия, как День района на Великосельской ярмарке, Дни поселка, День города, «Снежинка Лахости», День России, Фестиваль Ямщицкой песни, День кадета, встречи Главы муниципального района и Глав поселений с населением, комитетами общественного самоуправления, общественными организациями и др.

Анализ работы по взаимодействию Администрации муниципального района с Администрациями поселений показывает достаточно высокий уровень эффективности при организации совместной работы, большую организующую роль Администрации муниципального района при реализации задач, поставленных перед органами местного самоуправления.