

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.10.2014 № 1390

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования и молодежной политики

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2014-2021 годы

(в редакции постановления Администрации муниципального района от 21.04.2015 №565, 16.11.2015 №1281, 29.03.2016 №319, 18.07.2016 №792, 05.10.2016 №1078, 22.03.2017 №246, 29.08.2017 №536, 09.08.2017 №828, 31.10.2017 №1220, 30.01.2018 №91, 03.04.2018 №401, 18.06.2018 №724, 02.07.2018 №778, 18.07.2018 №838, 13.08.2018 №932, 21.12.2018 №1499, 04.02.2019 №150, 27.03.2019 № 327, 18.04.2019 № 438, 19.08.2019 №921, 11.11.2019 №1250, 20.12.2019 №1392, 23.01.2020 № 53, 06.03.2020 № 222, 27.04.2020 № 353, 16.06.2020 №450, 04.08.2020 №600, 06.11.2020 №922, 20.11.2020 №962, 11.01.2021 №2, 22.01.2021 №44, 09.03.2021 №209, 16.03.2021 №235, 23.03.2021 №273, 11.05.2021 №417, 04.06.2021 №503, 30.07.2021 №645, 27.08.2021 №720, 27.10.2021 №885, 01.11.2021 №895, 22.12.2021 № 1069, 30.12.2021 №1112)

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы. (Приложение).

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И. Серебряков

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 03.10.2014 № 1390

в редакции постановления

Администрации муниципального района

от 21.04.2015 №565,

16.11.2015 №1281,

29.03.2016 №319,

18.07.2016 №792,

05.10.2016 №1078,

22.03.2017 №246,

29.08.2017 №536,

09.08.2017 №828,

31.10.2017 №1220,

30.01.2018 №91,

03.04.2018 №401,

18.06.2018 №724,

02.07.2018 №778,

18.07.2018 №838,

13.08.2018 №932,

21.12.2018 №1499,

04.02.2019 №150,

27.03.2019 № 327,

18.04.2019 № 438,

19.08.2019 №921,

11.11.2019 №1250,

20.12.2019 №1392,

23.01.2020 № 53,

06.03.2020 № 222,

27.04.2020 № 353,

16.06.2020 № 450,

04.08.2020 №600,

06.11.2020 №922,

20.11.2020 №962,

 11.01.2021 №2,

 22.01.2021 №44,

09.03.2021 №209,

16.03.2021 №235,

23.03.2021 №273,

11.05.2021 №414

11.05.2021 №417,

04.06.2021 №503,

30.07.2021 №645,

27.08.2021 №720,

27.10.2021 №885,

01.11.2021 №895,

22.12.2021 №1069

30.12.2021 №1112

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

 **НА 2014-2021 ГОДЫ»**

 **ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Куратор муниципальной программы | Начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района – Романюк Андрей Юрьевич |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2021 годы |
| Цель муниципальной программы | Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей, создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района |
| Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс.руб. | 4 854 491,342 в том числе по годам |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021год |
| 533493 | 552661,8 | 565121,8 | 562903,6 | 615561,2 | 626364,5 | 740395,5 | 734172,742 |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление образования Администрации муниципального района  |
| Муниципальная целевая программа «Молодежь» | Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
|  | Основное мероприятие 1:«Мероприятия по строительству центра развития детского творчества» | Управления ЖКХ,капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
|  | Основное мероприятие 2:«Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования» | Управления ЖКХ,капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Контактные лица | Узикова Елена Владимировна – и.о. начальника Управления образованияАдминистрации Гаврилов-Ямского муниципального района (48534) 2 40 51Синотова Юлия Валентиновна –экономист (48534) 2 49 79 |

1. **СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММЫ**

Развитие системы образования является организационной основой реализации государственной и региональной политики в области образования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района. Необходимость разработки и принятия муниципальной программы развития образования и молодёжной политики обусловлена необходимостью повышения открытости и эффективности системы образования, направленной на обеспечение удовлетворения образовательных запросов населения муниципального района. Ее реализация позволит решить ряд важных задач, обеспечивающих дальнейшее развитие муниципальной системы образования.Развитие системы образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе как нормативно-управленческий документ, обеспечивает прогноз развития образования и воспитания, включает его ресурсное обеспечение, позволяет проводить систематический контроль за ходом её реализации. Уровень социально-экономического развития и складывающаяся демографическая ситуация определяют основные направления функционирования и развития единого образовательного пространства в муниципальной системе образования, деятельность которой направлена на эффективное использование материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) – это одна из задач, на решение которых направлен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

 В Гаврилов-Ямском муниципальном районе совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы. В системе патриотического воспитания граждан возрастает роль трудовых коллективов. Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан. Организована подготовка и переподготовка организаторов и специалистов патриотического воспитания. В результате проведенной работы уровень патриотического сознания граждан, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, повышается.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, приоритетным проектом Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Муниципальная целевая программа «Молодёжь» на 2015-2021 гг. разработана во исполнение Закона Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодёжной политике».

 Программа является продолжением системы мер реализации государственной молодёжной политики, направленной на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан, развития личности, поддержки молодежных общественных объединений, в целях повышения социального благополучия.

Программа реализуется в отношении:

- граждан Ярославского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет;

- молодых семей. Молодой семьей считается семья впервые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей - без ограничения срока продолжительности брака) при условии, если один из супругов не достиг 36-летнего возраста, неполных семей с детьми, в которых мать или отец не достиг 36-летнего возраста;

- молодёжных и детских общественных организаций, и объединений.

На территории Гаврилов-Ямского муниципального района проживает 5073 человека в возраст от 14 до 30 лет.Молодёжь принадлежит к различным категориям населения, среди них - рабочие, учащиеся, безработные, военнослужащие, молодые семьи, сироты, инвалиды и др. В работе с такими группами, необходимо учитывать интересы каждого индивидуума. Лишь небольшая часть молодых людей сумела «найти себя» в новых рыночных условиях. Основной же массе с трудом удается адаптироваться к нынешней ситуации. Падает социальный статус молодёжи, снижается ее доступ к образованию и культурным ценностям. В тяжелых условиях оказываются молодые семьи. Безысходность молодых людей при решении жилищных и финансовых проблем приводит, в первую очередь, к снижению рождаемости и разводам. Система социальных льгот и выплат для семей с детьми не соответствует темпам роста стоимости жизни.

За последние годы количество расторгнутых браков увеличивается**.**

Тенденции сокращенного воспроизводства населения могут быть преодолены только в случае изменения демографического поведения молодого поколения.За 2013 год родилось 293 ребенка (в 2012 году – 297). Продуманная и реалистичная политика в отношении семьи, расширение экономической поддержки молодых семей и, в частности, помощь в приобретении и строительстве жилья могут наиболее серьезным образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Ворганах системы профилактики правонарушений состоит 17 семьи (в которых воспитываются 37 детей) и 34 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Проживание детей в таких семьях нередко становится опасным для жизни, здоровья и нравственности ребенка.

 Обострилась проблема социальной защищенности молодёжи в сфере труда. Качественным признаком современного рынка труда является структурная безработица, когда ищущие работу по уровню квалификации и опыту не соответствуют изменившемуся спросу. Ориентация значительного количества выпускников школ на получение высшего профессионального образования и миграция населения в город создают диспропорцию на рынке труда. Таким образом, важнейшим направлением государственной политики по снижению напряженности рынка труда, увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в т. сезонной занятости подростков и студенческой молодёжи.

 Среди молодёжи сохраняется высокая опасность заражения заболеванием ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами. Развитие болезней, связанных с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ), несет угрозу не только для соматического и психического, но и для социального здоровья нации. Употребление пива, табака, алкоголя становится нормой жизни для большинства молодых групп населения. Необходимо формировать у молодежи потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенстве, внедрять физическую культуру и спорт в режим учебы, труда и отдыха, развивать сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений и объектов, расширять оздоровительную и профилактическую работу с детьми, подростками и молодёжью.

Наиболее тяжелым представляется экономическое положение молодежи, отсюда большинство проблем. Повышение цен, снижение уровня жизни, отсутствие рабочих мест, сложность в получении жилья, экономическая ситуация в стране – все это невольно толкает их либо в теневой бизнес, либо в криминальную сферу.

 Одним из приоритетных направлений молодежной политики является поддержка молодежных и детских общественных объединений: разработан пакет документов по мерам и формам поддержки МиДОО.

 В России волонтёрское движение стало зарождаться в конце 80-х годов. В нашем районе волонтерство стало возрождаться совсем недавно. Волонтерами становятся не только школьники, работающая молодёжь, но и люди более старшего возраста. На данный момент волонтерское движение привлекает все новых и новых участников. Работа и участие в различных акциях и мероприятиях помогут ребятам определиться на жизненном пути, а в волонтерской книжке будут фиксироваться все добрые дела. Часто волонтерская деятельность — это возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути.

 С целью улучшения информационного обмена в молодежной среде Гаврилов-Ямского района создана группа в социальной сети «ВКонтакте» (Молодежный Совет Гаврилов-Ямского муниципального района). Информацию по молодежной политике получают более 150 человек, и имеют возможность обсуждения самых интересных тем.

Все проведенные мероприятия освещаются в средствах массовой информации, МУ «Молодежный центр» и Молодежный Совет Гаврилов-Ямского муниципального района эффективно сотрудничает с газетой «Гаврилов-Ямский вестник», молодежным порталом Ярославской области, официальным сайтом Гаврилов-Ямского муниципального района.

 В данных условиях особенно важно активизировать в период 2015-2021 гг. молодёжную политику и социальную поддержку молодых граждан. Важным направлением в работе является приобретение молодёжью жизненного опыта, освоение ими новых социальных ролей. Реализация данного направления осуществляется и через работу муниципального учреждения «Молодёжный центр» Гаврилов-Ямского муниципального района. Услугами молодежного центра воспользовались 6 093 молодых людей Гаврилов-Ямского муниципального района.

 Обоснованность разработки Программы определяется масштабом и глубиной проблем, с которыми столкнулась молодежь в современных условиях. Программный подход позволит осуществить координацию мероприятий не только внутри самой Программы, но и увязать ее с мероприятиями смежных программ.

**2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Цели программы;

-развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

-создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества;

-создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Задачи программы;

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся;

-организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования;

-организация отдыха и оздоровления детей;

-обеспечение информационного-методического сопровождения реализации программ образования;

-содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;

-поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодежи;

-совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района;

-организация систематической пропаганды патриотических ценностей;

-информационно-методическое обеспечение патриотической направленности.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Весовойкоэффициент | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  2020 | 2021 |
| Подпрограмма 1: Ведомственная целевая программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об образования | 0,2 | % | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,1 | % | 82 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 77,5 | 77,6 | 77,7 | 77,7 |
| Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | % | 75 | 80 | 85 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 98,5 |
| Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| Доля детей от общего количества участников, ставших победителями муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников  | 0,1 | % | 100 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,7 | 25,7 |
| Доля образовательных учреждений обеспечивающих работу спортивных залов в вечернее время | 0,1 | % |  |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 0,1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 0,1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Муниципальная целевая программа «Молодежь»  |  |  |
| Количество молодежи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики  | 0,2  |  чел. | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2  | программы | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2  | чел. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1  | инфант. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1  | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципальногорайона»  |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятия | 23 | 23 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | чел. | 1,75 | 1,75 | 3550 | 3550 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений  | 0,15 | чел. | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 0,15 | объединения | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания  | 0,15 | чел. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Основное мероприятие1: «Мероприятия по строительству центра развития детского творчества» |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | 1,0 | Ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Основное мероприятие 2: «Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | 1,0 | Ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В Муниципальную программу входят следующие Подпрограммы:

- Подпрограмма № 1: Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Молодёжь»;

- Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

- Основное мероприятие 1: «Мероприятия по строительству центра развития детского творчества».

-Основное мероприятие 2: «Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования».

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ №1

Ведомственная целевая программа

«Развитие образования Гаврилов-Ямскогомуниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  Ведомственная целевая программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся;Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образованияОрганизация отдыха и оздоровления детейОбеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации |
| Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об образования |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет |
| Доля детей от общего количества участников, ставших победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников  |
| Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  |
| Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам |
| Доля образовательных учреждений обеспечивающих работу спортивных залов в вечернее время |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2015 годы2016-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 4 746 454,084в т.ч. по годам: 2014г. – 527846 2015г. – 549477,1 2016г. – 558352,1 2017г. – 558462,8 2018г.-610297,9 2019г.–617952,1 2020г. –645803,9 2021г.- 678262,184  |
| из них:бюджет муниципального района – 1 516 274,551в т.ч. по годам: 2014г. – 162209,0 2015г. – 218623,1 2016г. – 193189,8 2017г. – 176808,4 2018г. – 179807,2 2019г.- 184383,4 2020г. – 197078,1 2021г.- 204175,551  |
| областной бюджет -3 197 006,743в т.ч. по годам: 2014г. – 364233,0 2015г. – 330748,0 2016г. – 364499,7 2017г. – 381379,8 2018г. –430179,7 2019г.–432234,7 2020г. -440643,5 2021г.- 453088,343  |
| федеральный бюджет –33172,79в т.ч. по годам:2014г. – 1404,0 2015г. – 106,0 2016г. – 662,6 2017г.- 274,6 2018г.- 311,0 2019г.- 1334,0 2020г. – 8082,3 2021г.-20998,29  |
| Контактные лица | Романюк Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального района, тел. - (48534) 2 40 51 |

\* ожидаемое финансирование

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ №2

Муниципальная целевая программа

«Молодежь»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  Муниципальная целевая программа «Молодежь»  |
| Контроль за исполнением программы | Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаев А.А. тел. - (48534) 2 03 51 |
| Ответственный исполнитель программы  | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Соисполнители программы | МУ “Молодежный центр” |
| Цели программы | Создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической,политической и культурной жизни общества. |
| Задачи программы | - содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи; |
| - поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи; |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы |  -количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики – не менее 6600 человек в год; |
|  -количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе - не менее 7 в год; |
| -количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги – не менее 6000 человек в год; |
| - количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям – не менее 3500 в год; |
| - количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики – не менее 14 в год; |
|  - количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью - 6 человек в год. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014,2015-2021годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования- 43 099,015 тыс.руб.в т.ч. по годам: 2014г. – 5517,0 тыс.руб 2015г. – 2758,31тыс.руб.  2016г. – 6533,6тыс.руб. 2017г. – 4331,0тыс.руб. 2018г. – 5213,8тыс.руб. 2019г. – 6275,6тыс.руб. 2020г. – 6403,1тыс.руб. 2021г.- 6066,605 тыс.руб. |
| из них:бюджет муниципального района –22761,362 тыс.руб.в т.ч. по годам: 2014г. – 560,00тыс.руб 2015г. – 560,00тыс.руб. 2016г. –4555,1тыс.руб. 2017г. – 2352,5тыс.руб. 2018г. – 2743,3тыс.руб. 2019г. – 4022,2тыс.руб. 2020г. – 4049,1тыс. руб. 2021г.- 3919,162 тыс.руб. |
| областной бюджет –20337,653 тыс.руб.в т.ч. по годам: 2014г. – 4957,0тыс.руб 2015г. –2198,31тыс.руб. 2016г. – 1978,5тыс.руб. 2017г. – 1978,5тыс.руб. 2018г. – 2470,5тыс.руб. 2019г. –2253,4 тыс.руб. 2020г. - 2354,0 тыс.руб. 2021г.-2147,443 тыс.руб. |
| федеральный бюджет - 00,00 тыс.руб. |
| внебюджетные источники - \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ тыс.руб. |
| Контактные лица | Бондарева Наталия Сергеевна, начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района, тел. - (48534) 2 97 42Рубцова Наталья Евгеньевна, ведущий специалист Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики, тел. - (48534) 2 36 51 |

\* ожидаемое финансирование

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ №3

Муниципальная целевая программа

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района». |
| Ответственный исполнитель программы  | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Куратор программы | Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаев Андрей Александрович |
| Участники МЦП | МУ “Молодежный центр”;Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР;образовательные учреждения МР |
| Цели программы | создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. |
| Задачи программы | - совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района; |
| - организация систематической пропаганды патриотических ценностей; |
| - информационно-методическое обеспечение патриотической направленности. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | - количество граждан, ежегодно принимающих участие в районных мероприятиях патриотической направленности – 3,5 тысячи человек; |
| - количество проведенных ежегодно мероприятий патриотической направленности (всех форм) - 46; |
| - количество граждан, постоянно и регулярно участвующих в работе патриотических объединений, не менее 50 человек;  |
| -количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания - ежегодно не менее - 2; |
| -количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку: в 2016 году – не менее 2, в 2017 году – не менее 2, в 2018 году – не менее 2, в 2019 году – не менее 2; в 2020году – не менее 2 |
| -количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания, – ежегодно не менее 3 человек.  |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2014-2015 годы2016-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 1246,39 тыс. руб.в т.ч. по годам: 2014г. – 130тыс.руб.2015г. – 426,39тыс.руб. 2016г. – 236,1тыс.руб.2017г. – 109,8 тыс. руб. 2018 г. –49,5 тыс. руб. 2019 г.-100,9 тыс. руб. 2020г.-98,7 тыс.руб. 2021г.-95,0 тыс.руб. |
| из них: бюджет муниципального района – 823,49 тыс. руб.в т.ч. по годам: 2014г. – 80тыс.руб.2015г. – 376,39тыс.руб. 2016г. – 70,0тыс.руб. 2017г. – 52,6 тыс. руб. 2018г. – 49,5тыс. руб. 2019 г. –50,0тыс. руб. 2020г. - 50,0 тыс.руб. 2021г.- 95,0 тыс.руб. |
| областной бюджет –422,9тыс. руб.в т.ч. по годам:  2014г. – 50тыс.руб. 2015г. – 50тыс.руб. 2016г. – 166,1тыс.руб2017г. – 57,2 тыс. руб. 2018г. – 00,00 тыс.руб. 2019 г.- 50,9 тыс.руб. 2020 г.-48,7 тыс.руб.2021г.- 00,00 тыс.руб. |
| федеральный бюджет - 00,00тыс.руб.в т.ч. по годам: |
| Внебюджетные источники - \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.в т.ч. по годам: |
| Контактные лица | Бондарева Наталия Сергеевна, начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района, тел. 8 (48534) 2 97 42Рубцова Наталья Евгеньевна, ведущий специалист Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики, тел. 8 (48534) 2 36 51 |

\*ожидаемое финансирование

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Муниципальная программа Гаврилов-Ямского МР**

**«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

**на 2014-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Источники финансирования | Всего |  |  |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Подпрограмма 1.ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  | 4746454,084 | 527846 | 549477,1 | 558352,1 | 558462,8 | 610297,9 | 617952,1 | 645803,9 | 678262,184 |
| Бюджет муниципального района | 1516274,551 | 162209 | 218623,1 | 193189,8 | 176808,4 | 179807,2 | 184383,4 | 197078,1 | 204175,551 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3197006,743 | 364233 | 330748 | 364499,7 | 381379,8 | 430179,7 | 432234,7 | 440643,5 | 453088,343 |
| Федеральный бюджет | 33172,79 | 1404 | 106 | 662,6 | 274,6 | 311 | 1334,0 | 8082,3 | 20998,29 |
| Подпрограмма 2МЦП «Молодежь»  | 43099,015 | 5517 | 2758,31 | 6533,6 | 4331,0 | 5213,8 | 6275,6 | 6403,1 | 6066,605 |
| бюджет муниципального района | 22761,362 | 560 | 560 | 4555,1 | 2352,5 | 2743,3 | 4022,2 | 4049,1 | 3919,162 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  областной бюджет | 20337,653 | 4957 | 2198,31 | 1978,5 | 1978,5 | 2470,5 | 2253,4 | 2354,0 | 2147,443 |
|  федеральный бюджет | - |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  | 1246,39 | 130 | 426,39 | 236,1 | 109,8 | 49,5 | 100,9 | 98,7 | 95,0 |
|  |  бюджет муниципального района | 823,49 | 80 | 376,39 | 70 | 52,6 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 95,0 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 422,9 | 50 | 50 | 166,1 | 57,2 | - | 50,9 | 48,7 | - |
|  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1: “Мероприятия по строительству центра развития детского творчества” | 2035,9 | - | - | - | - | - | 2035,9 |  |  |
|  |  бюджет муниципального района | 2035,9 | - | - | - | - | - | 2035,9 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2: “Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования” | 61655,953 |  |  |  |  |  |  | 11907,0 | 49748,953 |
|  |  бюджет муниципального района | 7968,661 |  |  |  |  |  |  | 1907,0 | 6061,661 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 53687,292 |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 43687,292 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Итого по Муниципальной программе | 4854491,342 | 533493 | 552661,8 | 565121,8 | 562903,6 | 615561,2 | 626364,5 | 664212,7 | 734172,742 |
|  |  бюджет муниципального района | 1549863,964 | 162849 | 219559,49 | 197814,9 | 179213,5 | 182600 | 190491,4 | 203084,2 | 214251,374 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  областной бюджет | 3271454,588 | 369240 | 332996,31 | 366644,3 | 383415,5 | 432650,2 | 434539,1 | 453046,2 | 498923,078 |
|  |  федеральный бюджет | 33172,79 | 1404 | 106 | 662,6 | 274,6 | 311 | 1334,0 | 8082,3 | 20998,29 |
|  | Нераспределённые средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* ожидаемое финансирование

**5.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Текущее управление реализацией Муниципальной программой осуществляется Ответственным исполнителем Управлением образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию Муниципальной программы, осуществляет управление ее Соисполнителями, контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Муниципальной программы;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предполагаемые к финансированию за счет средств бюджета муниципального района в плановом периоде;

- предоставляет в Управление финансов паспорт программы (по согласованию с отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района) в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

-готовит периодические отчеты о реализации Муниципальной программы;

-осуществляет сбор и систематизацию статистической аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и одушевляет хранение документов касающихся Муниципальной программы;

-ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети интернет;

В процессе реализации Муниципальной программы Ответственный исполнитель по согласованию со Исполнителями вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий и Подпрограмм, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий и Подпрограмм.

При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования программных мероприятий, Ответственный исполнитель при необходимости уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных показателей эффективности Муниципальной программы.

Решение о необходимости внесения изменений в Муниципальную программу, а также досрочного прекращения реализации Муниципальной программы принимается Ответственным исполнителем Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского района №817 от 04.08.2017. Ответственный исполнитель организует ведение отчетности по реализации Муниципальной программы по установленным формам.

Ответственный исполнитель направляет в отдел экономики предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района доклады о ходе реализации Муниципальной программы, использовании финансовых средств (по согласованию с Управлением финансов Администрации муниципального района).

- за 6 месяцев по установленной форме (пункт 1 приложение 10 к настоящему Порядку) в срок до 20июля;

-ежегодно (итоговый за год и по выполнению программы за весь период действия) до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

Соисполнители Муниципальной программы:

- контролируют выполнение подпрограммных мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- несут ответственность за своевременную реализацию Подпрограммы, контролируют целевое и эффективное исполнение средств, направляемых на реализацию Подпрограммы;

- представляют в установленном порядке бюджетные заявки по Подпрограмме, предлагаемые к финансированию за счет средств бюджета муниципального района в очередном финансовом году в плановом периоде, а Управление образования Администрации муниципального района;

- предоставляют в Управление образования паспорта Подпрограмм;

- готовят периодические отчеты по реализации Подпрограмм;

- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации подпрограммных мероприятий, ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся Подпрограмм;

- ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Подпрограммы.

При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования подпрограммных планируемые к достижению значения количественных и качественных показателей эффективности Подпрограммы.

Соисполнители:

-ежегодно производят оценку эффективности Подпрограммы ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района №817 от 04.08.2017;

-организуют ведение отчетности по реализации Подпрограмм по установленным формам:

-направляют в Управление образования Гаврилов-Ямского муниципального района доклады о ходе реализации Подпрограмм, использовании финансовых средств;

-отчет за 6 месяцев по установленной форме (пункт 1 приложения 10 к настоящему Порядку) в срок до 10июля;

-ежегодно (итоговый за год и по исполнении программы за весь период действия), до 10 марта года, следующего за отчетным годом;

-направляют доклады о ходе реализации Подпрограммы в Управление образования Администрации муниципального района, которые должны содержать:

 -сведения о результатах реализации Подпрограмм за отчетный финансовый год, данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников, информация о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий, сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Подпрограмм в натуральном выражении с указанием причин невыполнения;

-сведения о соответствии фактических показателей целевым, установленным в Подпрограмме и оценку эффективности результатов реализации Муниципальных программ;

Отчет о выполнении Муниципальной программы (финансовые показатели) по форме согласно приложению №10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 04.08.2017 №817.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)\*100%, где:

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)\*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

**6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси-рования |  | Объёмы финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| всего |  в т.ч. по годам реализации |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |
| 1.1. | Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | ОБ | 1788790,442 | 186763 | 180556 | 198324,0 | 207352,6 | 242 868,7 | 246760,1 | 258790,5 | 267375,542 |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | БМРОБ | 503307,9903878 | 534853878 | 66909 | 64764,4 | 59873,5 | 57919,4 | 60887,5 | 67057,0 | 72412,190 |  |
| 1.3. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | ОБ | 101053,446 | 13436 | 12255 | 12345,4 | 11837,9 | 13615,3 | 13871,3 | 13037,4 | 10655,146 |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | Управление образования | БМР | 483346,761 | 49727 | 82485 | 63976,8 | 55274,6 | 56272,9 | 57700,9 | 58429,9 | 59479,661 |  |
| 1.5. | Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования | ОБ | 801524,316 | 90722 | 84307 | 98886,1 | 102304,4 | 106 750,3 | 106544,8 | 108113,9 | 103895,816 |  |
| 1.6. | Организация присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | ОБ | 13035 | 13035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | Управление образования | ОБ | 182964,253 | 21898 | 23112 | 22513,2 | 23710,8 | 22 856,1 | 24805,5 | 21678,1 | 22390,553 |  |
| 1.8. | Оплата труда работников сферы образования | Управление образования | ОБ | 5954 | 5954 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | ОБ | 3287,3 | 736 | 753 | 522,4 | 609,9 | 666 |  |  |  |  |
| 1.10. | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | Управление образования | БМР | 133518,910 | 13915 | 19908,1 | 15633,2 | 15289,1 | 15698 | 16377,9 | 18002,9 | 18694,710 |  |
| 1.11. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | Управление образования | БМР | 281472,836 | 42817 | 47465 | 47478,9 | 44203,0 | 25411,6 | 23624,5 | 26928,2 | 23544,636 |  |
| 1.12. | Выплаты стипендий одаренным детям | Управление образования | БМР | 964,2 | - | 129 | 145,2 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,000 |  |
| 1.13. | Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | Управление образования | ОБ | 1089,7 |  | 710 | 379,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорта | Управление образования | ОБФБ | 177,0478,5 |  |  | 177,0478,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | Главный распорядитель - Управление образования | ОББМР | 10697,9681784,398 |  |  |  | 1000,077,1 | 3205168,7 | 1017,71085,7 | 2522,9386,3 | 2952,368315,726 |  |
| 1.15.1 | Ремонт вестибюля первого этажа в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №1» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельноеучреждение «Средняя школа №1»  | ОББМР |  |  |  |  |  | 500,0046,673 |  |  |  |  |
| 1.15.2 | Ремонт буфета в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя школа №2» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное бюджетное учреждение «Средняя школа №2» | ОББМР |  |  |  |  |  | 300,0025,838 |  |  |  |  |
| 1.15.3 | Ремонт полов коридоров муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3» г. Гаврилов-Яма | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа №3» г. Гаврилов-Яма | ОББМР |  |  |  |  |  | 600,0048,637 |  |  |  |  |
| 1.15.4 | Ремонт системы электроосвещения спортивного зала и замена оконных блоков муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа №6» | ОББМР |  |  |  |  |  | 650,0057,857 |  |  |  |  |
| 1.15.5 | Ремонт полов в здании муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Шопшинская средняя школа» | Исполнитель:муниципальное общеобразова-тельное бюджетное учреждение «Шопшинская средняя школа» | ОББМР |  |  |  |  |  | 300,0054,947 |  |  |  |  |
| 1.15.6 | Ремонт туалетов и тамбура в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» | ОББМР  |  |  |  |  |  | 300,0029,046 |  |  |  |  |
| 1.15.7 | Установка теневых навесов на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Родничок»  | Исполнитель: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Родничок» | ОББМР |  |  |  |  |  | 390,0031,708 |  |  |  |  |
| 1.15.8 | Замена оконных блоков муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад компенсирующего вида «Золотой ключик» | Исполнитель: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад компенсирующего вида «Золотой ключик» | ОББМР |  |  |  |  |  | 165,0015,00 |  |  |  |  |
| 1.15.9 | Ремонт коридора 1-го этажа правого крыла в «Средней школе №1» | Исполнитель:муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» | ОББМР |  |  |  |  |  |  | 505,001007,344 |  |  | Июль-сентябрь2019г |
| 1.15.10 | Монтаж системы голосового оповещения в МОУ «Средняя школа №6» | Исполнитель:муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6» | ОББМР |  |  |  |  |  |  | 300,0053,561 |  |  | Июль-сентябрь2019г |
| 1.15.11 | Ремонт электропроводки и замена освещения в помещениях МДОУ «Детский сад №6»Ленок» | Исполнитель:муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Ленок» | ОББМР |  |  |  |  |  |  | 300,0053,561 |  |  | Июль-сентябрь2019г |
| 1.15.12 | Замена оконных блоков в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа №1» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 500,0063,261 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.13 | Ремонт полов и стен коридора первого этажа, левого крыла в здании муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное бюджетное учреждение «Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 500,00035,552 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.14 | Ремонт входной группы здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа№ 3» г. Гаврилов-Яма | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 500,0094,590 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.15 | Ремонт пола спортивного зала в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение«Средняя школа № 6» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 500,0091,88 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.16 | Ремонт электропроводки в корпусе № 1 муниципального общеобразовательного учреждения «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение«Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 200,0072,855 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.17 | Ремонт отопления в муниципальном учреждении дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» | Исполнитель: муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 400,0033,784 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.18 | Ремонт цоколя здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Родничок» | Исполнитель: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Родничок» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 200,0039,990 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.19 | Ремонт водосточной системы и снегозадержания кровли здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Солнышко» | Исполнитель: муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 200,0032,478 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.20 | Ремонт электропроводки и замена освещения в помещениях муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Ленок» | Исполнитель: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Ленок» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  | 323,0092,61 |  | Июль-сентябрь2020г |
| 1.15.21 | Замена оконных блоков в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» | Исполнитель:муниципальноеобщеобразова-тельноеучреждение «Средняя школа № 1» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,83351,148 | Июль-сентябрь2021г |
| 1.15.22 | Ремонт полов в здании муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельноебюджетноеучреждение«Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,11248,972 | Июль-сентябрь2021г |
| 1.15.23 | Ремонт коридора первого этажа в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа № 3»г. Гаврилов-Яма | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,22137,689 | Июль-сентябрь2021г |
| 1.15.24 | Устройство баскетбольной площадки на территории муниципального общеобра-зовательного учреждения «Средняя школа № 6» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа № 6» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,27827,622 | Июль-сентябрь2021г |
| 1.15.25 | Ремонт санитарных комнат и системы канализации в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» | Исполнитель:муниципальноеобщеобразова-тельное учреждение«Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,99691,365 | Июль-сентябрь2021г |
| 1.15.26 | Ремонт коридора в здании муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Шопшинская средняя школа» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельноебюджетноеучреждение«Шопшинская средняя школа» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,40429,883 | Июль-сентябрь2021г |
| 1.15.27 | Ремонт электропроводки и замена освещения в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Ленок» | Исполнитель: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Ленок» | ОББМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,52429,047 | Июль-сентябрь2021г |
| 1.16 | Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | Управление образования | ОББМР | 34731,84986117,500 |  |  |  | 3026,6137,7 | 6837,221574,7 | 8592,620718 | 7283,620478,9 | 8991,84923208,200 |  |
| 1.17 | Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся | Управление образования | ОББМР | 151,616,7 |  |  |  |  | 151,616,7 |  |  |  |  |
| 1.18 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | БМР | 8915,564 |  |  |  |  | 837,7 | 2254,2 | 2843,0 | 2980,664 |  |
| 1.19 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | ФБ | 18308,231 |  |  |  |  |  |  | 4530,9 | 13777,331 |  |
| 1.20 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование вмуниципальных образовательных организациях | Управление образования | ОБФБ | 4758,53210296,961 |  |  |  |  |  |  | 1377,03371,4 | 3381,5326925,561 |  |
| 1.21 | Реализация мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности объектов образования | Управление образования | ОББМР | 957,800380,784 |  |  |  |  |  |  |  | 957,800380,784 | сентябрь-декабрь 2021 |
| 1.21.1 | Реализация мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений | Управление образования | ОББМР | 481,800197,158 |  |  |  |  |  |  |  | 481,800197,158 | сентябрь-декабрь 2021 |
| 1.21.2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности дошкольных учреждений | Управление образования | ОББМР | 416,500159,209 |  |  |  |  |  |  |  | 416,500159,209 | сентябрь-декабрь 2021 |
| 1.21.3 | Реализация мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования | Управление образования | ОББМР | 45,50018,570 |  |  |  |  |  |  |  | 45,50018,570 | сентябрь-декабрь 2021 |
| 1.21.4 | Реализация мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности прочих учреждений образования | Управление образования | ОББМР | 14,000 5,847 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0005,847 | сентябрь-декабрь 2021 |
|  | **Всего по задаче 1** |  | **Всего****ОБ****БМР****ФБ** | **4482209,669****2953051,206****1500074,771****29083,692** | **496366****336422****159944** | **518589,1****301693****216896,1** | **525624,8****333147,8****191998,5****478,5** | **524835,2****349842,2****174993,0** | **574987,9****396950,2****178037,7** | **584378,8****401592,0****182786,8** | **614969,9****412803,4****194264,2****7902,3** | **642458,069****420600,606****201154,571****20702,892** |  |
| 2 |  | Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |
| 2.1. | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | Управление образования | ОБ | 15922,385 | 1313 | 1369 | 1466,2 | 2953,0 | 2082,7 | 2187,7 | 2275,4 | 2275,385 |  |
| 2.2. | Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Управление образования | ФБ | 2067,098 | 444 | 106 | 184,1 | 274,6 | 311,0 | 272,0 | 180,0 | 295,398 |  |
| 2.3. | Государственная поддержка опеки и попечительства | Управление образования | ОБ | 14038,211 | 1328 | 1309 | 1550,3 | 2029,7 | 2267,6 | 1637,4 | 1932,1 | 1984,111 |  |
| 2.4. | Компенсации расходов на содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | Управление образования | ОБ | 46087,268 | 4781 | 5216 | 7246,9 | 6114,3 | 7941,8 | 6079,9 | 3825,7 | 4881,668 |  |
| 2.5. | Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Управление образования | ОБ | 137204,150 | 17114 | 17106 | 16990,2 | 17130,3 | 17623,8 | 17025,2 | 16783,6 | 17431,050 |  |
|  | **Всего по задаче 2** |  | **Всего****ОБ****ФБ** | **215319,112****213252,014****2067,098** | **24980****24536****444** | **25106,0****25000,0****106** | **27437,7****27253,6****184,1** | **28501,9****28227,3****274,6** | **30226,9****29915,9****311** | **27202,2****26930,2****272,0** | **24996,8****24816,8****180,0** | **26867,612****26572,214****295,398** |  |
| 3 |  | Организация отдыха и оздоровления детей |
| 3.1. | Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | Управление образования | ОБ | 1594,709 | 266 | 420 | 304 | 224,7 | 228,6 | 97,0 | 13,0 | 41,409 |  |
| 3.2. | Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | Управление образования | ОББМР | 5222,238258,838 | 1350 | 1016 | 527,3 | 466,651,8 | 46651,8 | 46651,8 | 465,651,8 | 464,73851,638 |  |
| 3.3. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | Управление образования | ОБФБ | 18840,3761608 | 1659960 | 2619 | 2619648 | 2619 | 2619 | 2715,7 | 1080,3 | 2909,376 |  |
| 3.4. | Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | Управление образования | БМР | 7236,944 | 636 | 600 | 590,8 | 498,2 | 1198,2 | 1298 | 957,2 | 1458,544 |  |
|  | **Всего по задаче 3** |  | **Всего****ОБ****БМР****ФБ** | **34761,105****25657,323****7495,782****1608,000** | **4871****3275****636****960** | **4655****4055****600** | **4689,1****3450,3****590,8****648,0** | **3860,3****3310,3****550,0** | **4563,6****3313,6****1250** | **4628,5****3278,7****1349,8** | **2567,9****1558,9****1009,0** | **4925,705****3415,523****1510,182** |  |
| 4 |  | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий  |
| 4.1. | Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | Управление образования | БМР | 840 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 20 | 150 | 150 |  |
| 4.2. | Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней. | Управление образования | БМР | 400 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 | 0 |  |
| 4.3. | Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | Управление образования | БМР | 760 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 10 | 200 | 0 |  |
| 4.4. | Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | Управление образования | БМР | 260 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 0 |  |
| 4.5. | Проведение районных и областных массовых мероприятий (приложение 1к программе)  | Управление образования | БМР | 3574,648 | 717 | 617 | 220,5 | 878,4 | 132,5 | 58 | 667,0 | 284,248 |  |
| 4.6. | Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений. | Управление образования | БМР | 1006 | 412 | 0 | 50 | 57 | 57 | 30 | 400 | 0 |  |
| 4.7. | Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций. | Управление образования | БМР | 620 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |  |
|  | **Всего по задаче 4**  |  | **Всего****БМР** | **7460,680****7460,680** | **1629****1629** | **1127****1127** | **600,5****600,5** | **1265,4****1265,4** | **519,5****519,5** | **168,0****168,0** | **1717,0****1717,0** | **434,248****434,248** |  |
| **5** | **Мероприятия инициативного бюджетирования, направленные на поддержку инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций** |
| 5.1 | Обустройство универсальной спортивной площадки муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа № 6» | ОББМР | **1 000,00****997,602** |  |  |  |  |  |  |  | **1 000,000****997,602** | Июль-сентябрь2021г. |
|  | **Всего по задаче 5** |  | **Всего****ОБ****БМР** | **1997,602****1 000,00****997,602** |  |  |  |  |  |  |  | **1997,602****1 000,000****997,602** |  |
| **Е1** |  **Мероприятия на реализацию регионального проекта «Современная школа»** |
| Е1.1 | Создание в общеобразовательных организациях центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования | **ОБ****БМР** | 1464,287,9 |  |  |  |  |  |  | 1464,287,9 |  |  |
| Е.1.1.1 | Проведение ремонтных работ в помещениях Средней школы №1, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа №1» | **ОБ****БМР** | 500,030,0 |  |  |  |  |  |  | 500,030,0 |  |  |
| Е.1.1.2 | Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ СШ №6, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа №6» | **ОБ****БМР** | 500,030,0 |  |  |  |  |  |  | 500,030,0 |  |  |
| Е.1.1.3 | Проведение ремонтных работ в помещениях МОБУ «Шопшинская СШ», предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное бюджетное учреждение «Шопшинская средняя школа» | **ОБ****БМР** | 464,227,9 |  |  |  |  |  |  | 464,227,9 |  |  |
| Е.1.2 | Создание в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленности  | Управление образования | **ОБ****БМР** | 1500,078,948 |  |  |  |  |  |  |  | 1500,078,948 |  |
| Е1.2.1 | Проведение ремонтных работ в помещениях МОБУ СШ №2, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленности  | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное бюджетное учреждение «Средняя школа №2 имени Д.В. Крылова» | **ОБ****БМР** | 500,026,316 |  |  |  |  |  |  |  | 500,026,316 | Сентябрь2021г. |
| Е1.2.2 | Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ СШ №3 г. Гаврилов-Яма, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленности | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа №3» г. Гаврилов-Яма | **ОБ****БМР** | 500,026,316 |  |  |  |  |  |  |  | 500,026,316 | Сентябрь2021г. |
| Е1.2.3 | Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ«Вышеславская ОШ», предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленности  | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Вышеславская основная школа» | **ОБ****БМР** | 500,026,316 |  |  |  |  |  |  |  | 500,026,316 | Сентябрь2021г. |
|  | **Всего по задаче Е1** |  | **Всего****ОБ****БМР** | **3131,048****2964,200****166,848** |  |  |  |  |  |  | **1552,1****1464,2****87,9** | **1578,948****1500,000****78,948** |  |
|  |  |  |
| **Е2** |  | **Мероприятия на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребёнка»** |
| Е2.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорта | Управление образования | **ОБ****БМР****ФБ** | **433,8****78,8****1062** |  |  |  |  |  | 433,878,81062 |  |  |  |
| Е2.1.1 | Выполнение работ по ремонту спортзала в МОУ «Вышеславская ОШ» | Исполнитель: муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Вышеславская основная школа» | **ОБ****БМР****ФБ** | **433,8****78,8****1062** |  |  |  |  |  | 433,878,81062 |  |  |  |
|  | **Всего по задаче Е2** |  | ***Всего******ОБ******БМР******ФБ*** | **1574,6****433,8****78,8****1062** |  |  |  |  |  | **1574,6****433,8****78,8****1062** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи. |
| 1.1 |  | Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения. |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» | специалист по работе с молодежью МУ “МЦ” | БМРОБ | 20370,713434,183 | - | -2198,31 | 4050,01978,5 | 2238,21978,5 | 2563,71978,5 | 3844,81640,0 | 3905,01896,0 | 3769,0001764,373 | Весь период |
| 1.1.2 | Реализация программ организации трудовой занятости молодежи (14-17 лет) на временные рабочие места | специалист по работе с молодежью МУ “МЦ | БМРОБ | 597,5626805,070 | 500,04957 | - | - | -- | 26,1492,0 | 27,2515,0 | 24,1458,0 | 20,162383,070 | Июнь-август |
| 1.1.3 | На реализацию мероприятий инициативного бюджетирования (поддержка местных инициатив)-приобретение оборудования | МУ МЦ | БМРОБ | 5,298,4 |  |  |  |  |  | 5,298,4 |  | -- |  |
| 1.2 |  | Содействие становлению и укреплению молодых семей. |
| 1.2.1 | Организация информационно-просветительской и коррекционной работы по вопросам подготовки молодежи к семейно-брачным отношениям среди школьников и учащихся средних, технических и высших учебных заведений района.Подготовка молодых супругов по вопросам сознательного родительства, обучение навыкам воспитания детей, решение семейных проблем и конфликтов. | Педагог-психолог МУ “МЦ |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | весь период |
| 1.3 |  | Патриотическое и гражданское воспитание молодежи. |
| 1.3.1 | Участие в областной интеллектуальной историко-патриотической игре. | УКТС и МП | БМРОБ | 5,6- | -- | 0,6- | -- | -- | - | -- | 5,0- | -- | Ежегодно март-апрель |
| 1.3.2 | Проведение молодежной фотоатаки «Территория победы». | УКТС и МП, МУ МЦ | БМРОБ | 2,04- | -- | -- | -- | -- | - | 2,04- |  | -- | Ежегодно май |
| 1.3.3 | Участие в областном конкурсе патриотических клубов и объединений «Юность. Отвага. Спорт» | УКТС и МП | БМР | 6,0- | -- | -- | 1,0- | -- | -- | -- | 5,0- | -- | Ноябрь |
| 1.3.4 | Участие в областном слете руководителей и активистов МиДОО патриотической направленности | УКТС и МП | БМРОБ | 1,2- | - | 0,6- | 0,6- | -- | -- | -- |  | -- | Ежегодно апрель |
| 1.3.5 | Участие в областном фестивале патриотической песни «Красная гвоздика». | УКТС и МП | БМРОБ | 14,39- | 0,6- | -- | 0,8- | -- | -- | 5,2- | 4,0 | 3,79- | Ежегодно октябрь |
| 1.4 |  | Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой. |
| 1.4.1 | Участие в областном соревновании для старшеклассников «НА СТАРТ!». | УКТС и МП | БМРОБ | 9,7- | 0,7 | -- | -- | -- | 2,0- | 5- | 2,0- | -- | Февраль |
| 1.4.2 | Участие в областном туристическом слете-соревновании среди сельских команд «Сельские игры». | УКТС и МП | БМРОБ | 11,0- | 4,0 | 4,0- | 3,0- | -- | -- | -- | -- | -- | Июль |
| 1.4.3 | Участие в областном конкурсе дворовых команд «Добавь движения!». | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 30,56 | 2,0 | 0,5- | 2,0- | 4,6- | 3,5- | 1,96- | 2,0- | 14,0- | Сентябрь |
| 1.5 |  | Повышение уровня информирования молодежи о ценности и возможностях работы на добровольных началах |
| 1.5.1 | Проведение тематических встреч и раздача информационных буклетов | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 0,5- |  |  |  |  | 0,5- |  |  |  | Весь период |
|  | **Всего по задаче 1** |  | **Всего****БМР****ОБ** | **41392,105****21054,452****20337,653** | **5464,3****507,3****4957** | **2204,01****5,7****2198,31** | **6035,9****4057,4****1978,5** | **4221,3****2242,8****1978,5** | **5066,3****2595,8****2470,5** | **6144,8****3891,4****2253,4** | **6301,1****3947,1****2354,0** | **5954,395****3806,952****2147,443** |  |
| 2 |  | Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодежи. |
| 2.1 |  | Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений |
| 2.1.1 | Поддержка на конкурсной основе программ и проектов М и ДОО. | УКТС и МП | БМРОБ | 75,6- | 22,7 | 20,0- | 20,0- | 12,9- | - | -- |  | -- | Весь период |
| 2.1.2 | Проведение районного конкурса лидеров М и ДОО “Лидер ХХI века”. | УКТС и МП | БМРОБ | 1,0- | - | -- | 1,0- | -- | -- | -- |  | -- | Весь период |
| 2.1.3 | Участие в областном конкурсе лидеров и руководителей М и ДОО “Лидер ХХI века”. | УКТС и МП | БМРОБ | 12,6- | - | 0,6- | 2,0- | -- | 5,0- | - | 5,0 | -- | Весь период |
| 2.1.4 | Участие в областном конкурсе «Лучший волонтер Ярославской области» и «Лучший волонтерский отряд». | УКТС и МП | БМРОБ | 30,81- | - | 3,4- | 2,0- | -- | 5,0- | 3- | 5,0- | 12,41- | Ноябрь-декабрь  |
| 2.1.5 | Участие молодёжных команд в областных, межрегиональных фестивалях, соревнованиях и слетах. | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 11,6- | - | 0,5- | 1,1- | -- | 5,0- | - | 5,0- | -- | Весь период |
| 2.1.6 | Участие в областном фестивале органов ученического самоуправления ССУЗов и ПУ. | УКТС и МП | БМРОБ | 13,7- | - | 0,5- | 1,0- | -- | 4,2- | 3- | 5,0- | -- | Весь период |
| 2.1.7 | Участие в областном мероприятии посвященное Дню молодежи | УКТС и МП | БМРОБ | 5,1- | 0,5 | -- | 0,6- | -- | 1,0- | -- | 3,0 | -- | Июнь  |
| 2.2 |  |  Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества. |
| 2.2.1 | Областной семинар по волонтерству | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 3,3- | 0,5 | 0,5- | 0,6- | 1,7- | -- | -- |  | -- | Апрель  |
| 2.2.2 | Участие в областном Молодежном форуме. | УКТС и МП | БМРОБ | 33,5- | 5,5 | 4,9- | 5,0- | 3,3- | 2,0- | 7,8- | 5,0- | -- | Ноябрь  |
| 2.2.3 | Проведение волонтерской акции «Фото памяти». | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | Май |
| 2.2.4 | Районный конкурс «Лучший волонтер» и «Лучший волонтерский отряд» | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 5,2- | - | -- | 1,0- | 0,9- | 1,5- | -- |  | 1,8- | Весь период |
| 2.2.5 | Районный Молодежный Форум | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 19,0- | - | -- | 4,0- | -- | 5,0- | -- |  | 10,0- | Весь период |
| 2.2.6 | Областное мероприятие, посвященное Открытию года добровольчества | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - | Февраль 2018 |
| 2.2.7 | Участие в областном фестивале детских и молодёжных общественных объединений «Мы лидеры» | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | ноябрь |
| 2.3 |  | Поддержка творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития молодежи. |
| 2.3.1 | Участие в областных интеллектуальных играх:- для старшеклассников,- команд ССУЗов и ПУ,- работающей молодежи. | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 16,1 | 1,6 | 1,5 | 2,0- | -- | 5,5- | 5,5- | -- | -- | Март-октябрь |
| 2.3.2 | Участие в областном лагере молодежного актива | УКТС и МП | БМРОБ | 1,0- | 1,0 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Сентябрь2017-2021 |
| 2.3.3 | Проведение районного фестиваля молодежного творчества “Надежда”. | УКТС и МП | БМРОБ | 46,56- | 8,1 | 6,0 | 7,0- | 2,9- | 8,0- | 9,56 | 5,0- | -- | Октябрь |
| 2.3.4 | Участие в областном фестивале молодежного творчества “М.Арт”. | УКТС и МП | БМРОБ | 24,5- | 1,0- | 3,2- | 0,6- | 1,7- | 3,0- | 3,0- | 2,0- | 10,0 | Декабрь |
| 2.3.5 | Участие в областном молодежном Губернаторском бале. | УКТС и МП | БМРОБ | 1,4- | 0,8 | - | 0,6- | -- | -- | -- |  |  | Декабрь |
| 2.3.6 | Проведение фестиваля интеллектуальных игр среди молодежи района в рамках Дня Героев Отечества | УКТС и МП | БМРОБ | 12,4 | 6,0 | 5,4 | -- | -- | -- | -- | 2,0- | -- | весь учебный год |
| 2.3.7 | Проведение районного Дня молодежи | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 46,94- | 5,0 | 7,8 | 4,2- | -- | 3,0- | 13,94- | 5,0- | 8,0- | Июнь  |
| 2.3.8 | Участие в слёте активистов патриотического движения | УКТС и МП | БМРОБ | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | Ноябрь |
| 2.4 |  | Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности |
| 2.4.1 | Проведение районного конкурса программ специалистов МУ «Молодежный центр» по направлениям деятельности | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 1192,8- | - | 500,0 | 440,0 | 62,0 | 60,8- | 50,0 | 50,0 | 30,0 | Февраль  |
| 2.5 |  | Транспортные расходы |
| 2.5.1 | Доставка детей в лагеря актива | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 125,8 | - | - | 5,0 | 24,3 | 31,5 | 35,0 | 10,0- | 20,0- | Июнь-август |
|  | **Всего по задаче 2** |  | **Всего****БМР****ОБ** | **1781,910****1781,910****-** | **52,7****52,7****-** | **554,3****554,3****-** | **497,7****497,7****-** | **109,7****109,7****-** | **147,5****147,5****-** | **130,8****130,8****-** | **102,0****102,0****-** | **112,210****112,210****-** |  |
| 1 |  | Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |
| 1.1 |  | Содействие реализации программ патриотического воспитания. |
| 1.1.1 | Подготовка и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи | УКТС и МП | БМРОБ | 31,045,5 | 15,0- | 10,0- | -35,5 | 6,0- | -- | -10,0 | -- | -- | Ежегодно  |
| 1.1.2 | Проведение районного конкурса проектов | УКТС и МП | БМРОБ | 202,0- | - | 202,0 | - | -- | -- | -- | -- | -- | Ежегодно |
| 1.2 |  | Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи |
| 1.2.1 | Поддержка деятельности общественных патриотических объединений (клубов) детей и молодежи | УКТС и МП | БМРОБ | 45,39,0 | 8,0- | -9,0 | 15,9- | -- | -- | 6,4- | -- | 15,0- | Ежегодно |
| 1.2.2 | Развитие волонтерского движения среди обучающихся ОУ, направленного на оказание помощи по месту жительства ветеранам, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных воин и вооруженных конфликтов | Управление образования, образовательных учреждений | БМРОБ | -- | -- | - | - | -- | -- | - | - | -- | Весь период |
| 1.2.3 | Приобретение инвентаря для работы с общественными объединениями | МБУК МЦРБ | БМР | 7,36 | 7,36 | - | - | - | -- | - | - | - |  |
| 1.2.4 | Поддержка Гарилов-Ямского штаба ВОД «Волонтеры Победы».  | УКТС и МП | БМРОБ | 12,34824,1 | - | - | 0,04824,1 | 9,4- | 2,9- | -- | - | - | ежегодно |
| 1.3 |  | Содействие деятельности ветеранских организаций |
| 1.3.1 | Чествование ветеранов в День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества (День воинской славы России) | УКТС и МП, Управление образования, ветеранские организации | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | Ежегодно май |
| 1.3.2 | День памяти жертв политических репрессий | УКТС и МП, Управление образования | БМРОБ | 16,3172,5 | -- | -- | -2,5 | 3,3- | 3,0- | 3,0- | -- | 7,017- | Ежегодно30 октября  |
| 1.3.3 | Участие во Всероссийском проекте-выставке «Без срока давности» | УКТС и МП, Управление образования, ветеранские организации | БМРОБ | 3,250- | -- |  |  | -- |  |  |  | 3,250- | Весь период |
| 1.3.4 | Организация и проведение чествования ветеранов в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. | УКТС и МП | БМРОБ | 76,2- | 13,0- | 18,55- | 5,1- | 10,0- | 8,6- | -- | 13,7- | 7,250- | Ежегодно15 февраля |
| 1.4 |  | Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания |
| 1.4.1 | Организационная поддержка деятельности муниципального координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан | УКТС и МП | БМРОБ | -- | -- |  |  | -- |  |  |  | - | Весь период |
|  | Участие в областной интерактивной просветительской площадке «Весна 45 года» |  | БМРОБ | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | май |
| 1.4.2 | «Героев помним имена»-тематическая программа,посвящённая Дню Героев Отечества | УКТС и МП | БМРОБ | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | декабрь |
|  | **Всего по задаче 1:** |  | **Всего****БМР****ОБ** | **489,877****408,777****81,1** | **43,36****43,36****-** | **239,55****230,55****9,0** | **83,1****21,048****62,1** | **28,7****28,7****-** | **14,5****14,5****-** | **19,4****9,4****10,0** | **13,7****13,7****-** | **47,517** **47,517** - |  |
| 2 |  | Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |
| 2.1 | Организация и проведение тематических выставок и музейных экспозиций, посвященных историческим победам русской армии, победам советских войск в годы Великой Отечественной войны на базе школьных музеев, комнат и уголков боевой славы | Управление образования, учреждения образования, МБУК МЦРБ | БМРОБ | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | Ежегодно |
| 2.2 | Участие в проведении районного финала детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Победа» | УКТС и МП, Управление образования, учреждения образования | БМРОБ | 30,719,44 | 7,2510,44 | 4,59,0 | 1,35- | 4,4- | 5,2- | 5,0- | 3,0- | -- | Ежегодномай  |
| 2.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны и дням воинской славы России | УКТС и МП | БМРОБ | -20,0 | -- | - | -20,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ежегодно |
| 2.4 | Организация районной фото-видео выставки к 9 мая «Бессмертный полк» | УКТС и МП | БМРОБ | 10,534,0 | -- | 10,534,0 | -- | -- |  | -- | -- | -- | Ежегодномай  |
| 2.5 | Организация и проведение уроков мужества, урока России в образовательных учреждениях района | Управление образования | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | Ежегодно |
| 2.6 | Участие в областном этапе оборонно-спортивной игры «Победа» | УКТС и МП, Управление образования | БМРОБ | 11,89\*1,47 | 5,29- | 0,81,47 | -- | 2,8- | -- | 3,0- | -- | -- | Ежегодномай  |
| 2.7 | Проведение районного конкурса клубных учреждений по патриотическому воспитанию детей и молодежи | УКТС и МП, Управление образования, ОВК | БМРОБ | 14,72- | -- | 14,72 | -- | -- |  | -- | -- | -- | 2015-2021 г. |
| 2.8 | «Кадетский биатлон».Мероприятие,посвящённое Дню Героев Отечества | УКТС и МП, Управление образования | БМРОБ | 8,056,46 | -- | -- | -30,75 | -9,4 | -- | -6,31 | 3,010,0 | -- | Ежегоднодекабрь |
| 2.9 | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | Ежегодномай  |
| 2.10 | Организация и проведение Дня памяти и скорби | УКТС и МП, МУ МЦ | БМРОБ | 15,07,0 | 4,0- | -4,0 | -- | -- | 5,0- | 3,03,0 | 3,0- | -- | Ежегодно22 июня  |
| 2.11 | Организация и проведение торжественных мероприятий в День Победы. Молодежная акция «Фотоатака» | УКТС и МП, МУ МЦ | БМРОБ | 10,59,2 | 2,5- | -9,2 | 4,0- | -- | 4,0- | -- | -- | -- | Ежегодно9 мая  |
| 2.12 | Организация и проведение мероприятий приуроченных к Дню Победы. | УКТС и МП | БМРОБ | 26,62- | -- |  | 25,42- | 1,2- | -- | -- | -- | -- | Ежегодно |
| 2.13 | Краеведческие чтения «Возвращение к истокам» | УКТС и МП, МБУК МЦРБ | БМРОБ | 2,09,73 | -4,08 | 2,0- | -5,65 | -- | -- | -- | -- | -- | Ежегодноноябрь |
| 2.14 | Поддержка издательских проектов  | УКТС и МП, МБУК МЦРБ | БМРОБ | 89,39- | -- | 89,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 2.15 | Участие в областной интеллектуальной историко-краеведческой игре | УКТС и МП, МУ МЦ | БМРОБ | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | Ежегодно |
| 2.16 | Проведение сезона интеллектуальных игр | УКТС и МП, МУ МЦ | БМРОБ | 7,316,94 | -- | 2,3 | -- | -8,7 | 3,0- | 2,08,24 | -- | -- | Ежегодно |
| 2.17 | Организация и проведение соревнований допризывной молодежи на Кубок памяти В.В.Крылова | УКТС и МП, МУ МЦ | БМРОБ | 17,22- | 2,32- | 2,3 | 2,0- | -- | 1,6- | 2,0- | 2,0- | - | Ежегодномарт  |
| 2.18 | Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом | УКТС и МП, МУ МЦ | БМРОБ | 11,4- | 4,0- | 2,4 | -- | -- | 1,0- | 2,0 | 2,0- | - | Ежегодно3 сентября  |
| 2.19 | Участие в областном мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника Отечества «Зимний рубеж» | УКТС и МП, МУ МЦ | БМРБМРОБ | 5,47,0 |  |  |  |  | 1,4 | 2,0 | 2,02,0 | -5,0 | Ежегоднофевраль |
| 2.20 | Проведение муниципальных военно-спортивных соревнований «Зарница» | УКТС и МП | БМРОБ | 5,85- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0- | 2,85- | апрель |
| 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания |
| 2.1.1 | Проведение патриотической акции «Бессмертный полк» | УКТС и МП,МБУ ЦНТ | БМРОБ | 24,37738,73 | 0,9918,6 | -12,63 | 10,5- | 4,07,5 | -- | 3,0- | 3,0- | 2,887 | Ежегодно9 мая  |
| 2.1.2 | Проведение торжественного мероприятия - вручение почетного знака «Активист патриотического движения Гаврилов-Ямского МР» | УКТС и МП | БМРОБ | -20,15 | -10,15 | -- | -10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | Ежегодно |
| 2.1.3 | Организация районной акции, посвященной Дню Государственного флага РФ | УКТС и МП,МУ МЦ | БМРОБ | 5,432,0 | -- | -- | 1,73- | -- | 1,0- | 2,0- | 0,72,0 | -- | Ежегодно22 августа |
| 2.1.4 | Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества | УКТС и МП,МУК «ДК» | БМРОБ | 10,635,08 | -5,23 | 5,0- | -20,0 | -- | -- | 5,69,85 | -- | -- | Ежегодно9 декабря |
| 2.1.5 | Участие в Патриотическом форуме Ярославской области | УКТС и МП | БМРОБ | 1,520,7 | 0,62- | -0,7 | -- | 0,9- | -- | -- | -- | -- | Ежегодноапрель  |
| 2.1.6 | День призывника | УКТС и МП, ВОК | БМРОБ | 51,2730,2 | 9,671,5 | 11,9- | 4,010,0 | 8,16,5 | 5,1- | 7,56,5 | 5,05,7 | - | апрель, октябрь  |
| 2.1.7 | Участие в областных соревнованиях «Готов к труду и обороне» | УКТС и МП | БМРОБ | 2,0- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0- | - | Ежегодно |
| 2.1.8 | Участие в областной Спартакиаде по военно-спортивному многоборью «Призывник России» | УКТС и МП, ВОК | БМРОБ | 10,04,6 | -- | -- | -2,6 | -- | -- | -- | -2,0 | 10,0 | октябрь |
| 2.1.9 | Организация и проведение акции «Праздник ветеранам» | УКТС и МП | БМРОБ | -6,8 | -- | -- | -5,0 | -1,8 | -- | -- | -- | -- | декабрь |
| 2.1.10 | День неизвестного солдата | УКТС и МП | БМРОБ | 2,17,5 |  |  |  | -2,5 |  | -3 | 2,12,0 | - | декабрь |
| 2.1.11 | Всероссийский исторический квест 1943 «Дети Победы» | УКТС и МП | БМРОБ | -4,2 | - | - | - | -4,2 |  | - | -- | -- | июль |
| 2.1.12 | Всероссийский исторический квест 1944 «Дети Победы» | УКТС и МП | БМРОБ | -4,3 | - | - | - | -4,3 |  |  |  | -- | сентябрь |
| 2.1.13 | «День Героев Отечества» областное мероприятие | УКТС и МП | БМРОБ | 1,08,8 | -- | -- | -- | -2,8 |  | 1,04,0 | -2,0 | -- | декабрь |
| 2.1.14 | Участие в региональном фестивале гражданско-патриотического творчества «Наследники Победы» | УКТС и МП | БМРОБ | -2,1 |  |  |  | -2,1 |  |  | -- | -- | октябрь |
| 2.1.15 | Участие в  региональном этапе всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» «Проект Р.А.З.У.М | УКТС и МП | БМРОБ | 23,9- |  |  |  | 2,5- | 2,7 | 2,5 | 2,5- | 13,7- | сентябрь |
| 2.1.16 | Проведение районной акции, посвященной Дню Государственного флага РФ | УКТС и МП | БМРОБ | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  | 0,196- | 22 августа |
| 2.1.17 | Проведение районной детско-юношеской военно-спортивной игры Гаврилов-Ямского района «Прорыв-2017» | УКТС и МП | БМРОБ | 13,8525,2 |  |  |  | -7,4 | 5,0 | 3,09,8 | 3,08,0 | 2,85- | июнь |
| 2.1.18 | Районное военно-спортивное мероприятие «Кадетская весна 2020» | УКТС и МП | БМРОБ | -5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,0 |  |  |
| 2.1.19 | Участие в слёте активистов патриотического движения | УКТС и МП | БМРОБ | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |  |
| 2.2 |  | Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического, историко-культурного наследия |
| 2.2.1 | Организация работы по благоустройству территорий парков и обелисков воинской славы, военных захоронений, культурно-исторических памятников района | Управление образования, учреждения образования | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Весь период |
| 2.2.2 | Подготовка и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодёжи | УКТС и МП | БМРОБ | -10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10,0 | -- | Весь период |
|  | **Всего по задаче 2:** |  | **Всего****БМР****ОБ** | **756,563****414,763****341,8** | **86,64****36,64****50,0** | **186,84****145,84****41,0** | **153,0****49,0****104,0** | **81,1****23,9****57,2** | **35,0****35,0****-** | **81,5****40,6****40,9** | **85,0****36,3****48,7** | **47,483****47,483****-** |  |
| 3 |  | Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности |
| 3.1 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам патриотического воспитания для специалистов органов управления образованием муниципальных образований области, преподавателей-организаторов ОБЖ | Управление образования, учреждения образования | БМРОБ | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- | Весь период |
| 1. |  Основное мероприятие 1: « Мероприятия по строительству центра развития детского творчества» |
| 1.1. | Расходы на строительство центра развития детского творчества | Управление образования | **БМР** | 2035,9 |  |  |  |  |  | 2035,9 |  |  |  |
|  | **Всего по задаче 1:** |  | **Всего** **БМР** | 2035,92035,9 |  |  |  |  |  | 2035,92035,9 |  |  |  |
| 1. |  Основное мероприятие 2: « Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования» |
| 1.1 | Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области. |  | **БМР ОБ** | 3698,661 |  |  |  |  |  |  | 1237,0 | 2461,661 |  |
|  | **Всего по задаче 1:** |  | **Всего БМР****ОБ** | 3698,6613698,661 |  |  |  |  |  |  | 1237,0 | 2492,661 |  |
| Е.2 | Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий дополнительного образования |  | **БМР****ОБ** | 4270,00053687,292 |  |  |  |  |  |  | 670,010000,0 | 3600,00043687,292 |  |
|  | **Всего по задаче Е.2:** |  | **Всего БМР****ОБ** | 57957,2924270,00053687,292 |  |  |  |  |  |  | 10670,0670,010000,0 | 47287,2923600,00043687,292 |  |
|  | **ИТОГО****по Муниципальной программе**  |  | **Всего****в т.ч.:****БМР****ОБ****ФБ** | **4854491,342****1549863,964****3271454,588****33172,790** | **533493****162849****369240****1404** | **552661,8****219559,49****332996,31****106** | **565121,8****197814,9****366644,3****662,6** | **562903,6****179213,5****383415,5****274,6** | **615561,2****182600****432650,2****311** | **626364,5****190491,4****434539,1****1334,0** | **664212,7****203084,2****453046,2****8082,3** | **734172,742****214251,374****498923,078****20998,29** |  |

\* ожидаемое финансирование

Сокращения в программе:

**ВЦП** – Ведомственная целевая программа

**МЦП** – Муниципальная целевая программа

**УКТС и МП** - Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики

**МУ МЦ** - Муниципальное учреждение “Молодежный центр”

**М и ДОО** – молодежные и детские общественные объединения

**ОВК** – Отдел военного комиссариата Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району

**МБУ ЦНТ** – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества»

**МБУК МЦРБ** – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека