

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.12.2015 № 1438

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе» на 2014-2016 годы

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, изложив её в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 14.12.2015 № 1438

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2014 - 2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры и туризма  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района | |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района  Забаев Андрей Александрович | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016гг. | |
| Цель муниципальной программы | - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;  - повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района. | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 102 757,3 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 29 069,6  2015 – 33 451,3  ожидаемое финансирование:  2016 – 40 236,4\* | |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | Наименование подпрограммы | Ответственный соисполнитель |
| ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» | УКТСиМП |
| МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | УКТСиМП |
| МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» | УКТСиМП |
|  | Основное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | УКТСиМП |
| Контактные лица | Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел. (48534) 2-97-42.  Иродова А.С. – директор МБУ ЦНТ, тел.(48534)2-36-51 | |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевыми методами.

Проблемы сохранения и развития народной культуры в современных условиях становятся все более актуальными в международном масштабе. ЮНЕСКО, авторитетная международная организации при ООН по вопросам образования, науки и культуры, выступила в поддержку традиционной народной культуры, направив в свои региональные отделения документ, названный «Рекомендация по сохранению фольклора». В нашей стране, как и в других странах мира, в последние годы все более активно разрабатываются и внедряются новые подходы к сохранению и развитию культуры. Один из них принятие Федеральной программы «Развитие и сохранение отечественной культуры и искусства», в которой народная художественная культура представлена как целостная система общечеловеческих ценностей, формирующих идентичность нации, единство Российского государства.

Эффективным механизмом возрождения традиционной народной культуры является создание целевой программы. В этой программе предусмотрен комплекс организационно-педагогических, методических и административных мер по созданию коллекций народного искусства, поддержке самобытных видов народного творчества, их изучению, систематизации, сохранению, а также по подготовке специалистов в области традиционной народной культуры и широкому использованию учреждений культуры, образования, СМИ в целях трансляции в современный социум лучших региональных и российских традиций традиционной народной культуры.

Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить, является недостаточная социально – экономическая эффективность использования имеющегося туристско – рекреационного потенциала Гаврилов – Ямского района вследствие ограниченных возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожно – транспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и известность туристского продукта Гаврилов – Ямского района.

Обеспечение туристской привлекательности района напрямую зависит от состояния общей инфраструктуры региона, что требует значительных затрат, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в муниципальной поддержке реализации проектов развития. Решение этих задач невозможно без использования муниципального стимулирования, государственно – частного партнерства, и инвестиций.

Сегодня район стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала.

В целях формирования стратегии развития туризма в Гаврилов-Ямском районе был проведен SWOT-анализ, который показал необходимость учета при этом сильных и слабых сторон развития туризма в районе.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное экономико-географическое положение;

- наличие уникальных памятников истории и культуры;

- развивающийся бренд, отражающий уникальность района – «Страна Ямщика»;

- богатый природный потенциал района (создан проект «Предания и легенды»);

- принадлежность к популярному туристскому маршруту "Золотое кольцо России";

- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма;

- наличие установившегося календаря туристских событий.

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района в России и за рубежом;

- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на территории области, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;

- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;

- отсутствие качественной гостиницы;

- отсутствие развитой инфраструктуры около туристических объектов;

- отсутствие указателей и карты города с туристическими объектами;

- отсутствие стоянок и утвержденных карт – схем для туристического транспорта;

- отсутствие сувенирных лавок;

- отсутствие пункта информации для туристов;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;

- недостаточно высокий уровень ориентации на потребности пользователей туристских услуг, отсутствие эффективной обратной связи с субъектами туристской отрасли и непосредственными потребителями.

Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии Гаврилов-Ямского района необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории района современной туристской индустрии.

Существенное продвижение в этом направлении может быть достигнуто благодаря разработке концепции программы по туризму в районе, создание условий для привлечения иностранных инвестиций, и государственной поддержке в сферу туризма.

Раздел 2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации Муниципальной программы.

Цели Муниципальной программы:

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;

- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района.

Задачи Муниципальной программы:

1.Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура.

2.Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.

3. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.).

4. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района.

5. Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность).

6. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы к 2016 году:

- увеличение на 1,2 процента количества посещений муниципальных учреждений культуры;

- увеличение на 16 процентов количества массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории района;

- снижение доли зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий до 19 процентов;

- прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, по сравнению с 2013 годом на 52,1 процента.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2013 | 2014  год | 2015  год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 | человек | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 человек населения) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | 3600 | 3610 | 3620 | 3630 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | 100000 | 110 000 | 113000 | 117000 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 2826 | 3000 | 3010 | 3020 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | человек | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2  МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | | | | | | |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | 30 500 | 31 000 | 35 000 | 40 000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0.25 | единиц |  | 5 | 6 | 7 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | 19 | 20 | 25 | 30 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц |  | 8 | 9 | 10 |
| 6.Количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц |  | 40 | 45 | 50 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |

Подпрограмма 3

МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 14 | 22 | 23 | 25 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |

Раздел 3. Перечень Подпрограмм Муниципальной программы

В состав Муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

Подпрограмма № 1: Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»;

Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры»;

Основное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека-музей»;  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств. |
| Цели подпрограммы | - обеспечение доступности качественных культурных услуг за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура;  - организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | -количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры;  - количество посещений МБУК МЦРБ;  - количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ;  - количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию;  - количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района;  - общее количество массовых мероприятий;  - участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня;  - количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012-2014гг.  2015-2017гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 99 880,2 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 28 577,6  2015 – 31 951,2  ожидаемое финансирование:  2016 – 39 351,4\* |
| из них:  бюджет муниципального района – 91 834,6 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 24 348,2  2015 – 30 664,6  ожидаемое финансирование:  2016 – 36 821,8\* |
| областной бюджет – 5 957,4 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 3 254,3  2015 – 173,5  ожидаемое финансирование:  2016 – 2 529,6\* |
| федеральный бюджет – 64,7 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 20,4  2015 – 44,3  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,0\* |
| Внебюджетные источники – 2 023,5 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 954,7  2015 – 1068,8  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,00\* |
| Контактные лица | *Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40*  *(ФИО, должность, телефон)* |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | – формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района. |
| Задачи подпрограммы | - развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.),  - продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество принимаемых районом туристов и экскурсантов;  - количество туристских предприятий, действующих на территории района,;  - число занятых в сфере туризма человек;  - ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция;  - ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма;  - количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012 – 2014 гг.  2015 – 2017 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 2 517,2 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 324,0  2015 – 1 420,2  ожидаемое финансирование:  2016 – 773,0\* |
| из них:  бюджет муниципального района - 1513,1 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 294,0  2015 – 446,1  ожидаемое финансирование:  2016 – 773,0\* |
| областной бюджет – 474,1 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 474,1  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,0\* |
| федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 0,0  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,0\* |
| внебюджетные источники – 30,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 30,0  2015 – 0,0  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,0\* |
|  | прочие источники – 500,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 500,0  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,0\* |
| Контактные лица | *Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40*  *(ФИО, должность, телефон)* |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3

МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | - сохранение и восстановление традиционной народной культуры, как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность),  - организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством;  - количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества;  - количество проведённых программных мероприятий;  - количество посещений программных мероприятий;  - количество собраний фольклорно-этнографических материалов;  - количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012 – 2014гг.  2015 – 2017гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 262,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 70,0  2015 – 80,0  ожидаемое финансирование:  2016 – 112,0\* |
| из них:  бюджет муниципального района - 380,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 70,0  2015 – 80,0  ожидаемое финансирование:  2016 – 112,0\* |
| областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 0,0  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,0 |
| федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 0,0  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,0 |
| Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0,0  2015 – 0,0  ожидаемое финансирование:  2016 – 0,0 |
| Контактные лица | *Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40* |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Муниципальной программы Гаврилов-Ямского МР

**«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Источники финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.)  в т.ч. по годам | | |
| 2014 | 2015  (на 16.10.2015) | 2016\*  (бюдж.заявка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»** | **99 880,2** | **28 577,6** | **31 951,2** | **39 351,4\*** |
| бюджет муниципального района | 91 834,6 | 24 348,2 | 30 664,6 | 36 821,8\* |
| Справочно: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5 957,4 | 3 254,3 | 173,5 | 2 529,6\* |
| федеральный бюджет | 64,7 | 20,4 | 44,3 | 0 |
| внебюджетные средства | 2 023,9 | 954,7 | 1068,8 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | **2 517,2** | **324,0** | **1420,2** | **773,0\*** |
| бюджет муниципального района | 1 513,1 | 294,0 | 446,1 | 773,0\* |
| Справочно: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 474,1 | 0 | 474,1 | 0 |
| федеральный бюджет | 0, | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 30, | 30,0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»** | **262,0** | **70,0** | **80,0** | **112,0\*** |
| бюджет муниципального района | 262,0 | 70,0 | 80,0 | 112,0\* |
| Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие** |  |  |  |  |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | **98,0** | **98,0** | **0** | 0 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **102 757,3** | **29 069,6** | **33 451,3** | **40 236,4\*** |
| бюджет муниципального района | **93 609,7** | 24 712,2 | 31 190,7 | 37 706,8\* |
| Справочно: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 529,4 | 3352,3 | 647,5 | 2 529,6\* |
| федеральный бюджет | 64,7 | 20,4 | 44,3 | 0 |
| внебюджетные средства | 2 053,5 | 984,7 | 1 068,8 | 0 |
| прочие источники | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 |

\*Ожидаемое финансирование

Раздел 5. Система управления реализацией Муниципальной программы.

Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимают меры по устранению отклонений;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предлагаемым к финансированию за счёт средств бюджета муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде;

- представляет в Управление финансов паспорт программы в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

- готовит периодические отчёты о реализации Муниципальной программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

Оценка реализации Муниципальной программы рассчитывается как средне арифметическое между результативностью муниципальных целевых программ (в соответствии с приложением №9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением   Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»)

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси- рования | | Объёмы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат,  срок исполнения мероприятия | |
| всего | | | | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | |
| 2014 г. | | | 2015 г. | | 2016 г.\* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 1.1. | МОБУ ДОД ДШИ | УКТС и МП | БМР  ОБ  внебюджет | | 29 252,7  1 214,8  1723,8 | | | | 8 253,0  1 214,8  860,4 | | | 10 070,0  -  863,4 | | 10 929,7  -  - | | |  | |
| 1.2. | МБУ «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | УКТС и МП | БМР  ОБ  внебюджет  ФБ | | 40 814,7  1 675,7  42,9  64,7 | | | | 11 029,9  1 502,2  24,3  20,4 | | | 13 370,3  173,5  18,6  44,3 | | 16 414,5  -  -  - | | |  | |
| 1.3. | МБУ ЦНТ | УКТС и МП | БМР  ОБ  внебюджет | | 9 099,9  333,3  196,8 | | | | 2 503,3  333,3  60,0 | | | 3 006,0  -  136,8 | | 3 590,6  -  - | | |  | |
| 1.4 | МУ МЦ | УКТС и МП | БМР  ОБ  внебюджет | | 12 296,2  2 733,6  - | | | | 2 448,0  204,0  - | | | 4 200,0  -  - | | 5 648,2  2 529,6  - | | |  | |
|  | **Итого по задаче 1** |  | **ВСЕГО:**  ***БМР***  ***ОБ***  ***внебюджет***  ***ФБ*** | | **99 449,1**  ***91 463,5***  ***5957,4***  ***1963,5***  ***64,7*** | | | | **28 453,6**  ***24 234,2***  ***3254,3***  ***944,7***  ***20,4*** | | | **31 882,9**  ***30 646,3***  ***173,5***  ***1018,8***  ***44,3*** | | **39 112,6**  ***36 583,0***  ***2 529,6***  **-**  **-** | | |  | |
| 2. | **Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий**. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Культурно-массовые мероприятия | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР  внебюджет | | | 371,1  60,0 | | | 114,0  10,0 | | | 18,3  50,0 | 238,8  - | |  | | | |
|  | **Итого по задаче 2.** |  | **ВСЕГО:**  **БМР**  **Внебюджет** | | | **431,1**  **371,1**  **60,0** | | | **124,0**  **114,0**  **10,0** | | | **68,3**  **18,3**  **50,0** | **238,8**  **238,8**  **-** | |  | | | |
| 3. | **Задача 3. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.)** **Подпрограммы МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение межмуниципальных соревнований по кроссу на снегоходах  на «Снежинке Лахости» | УКТС и МП | | БМР | | 70,0 | | | | - | 40,0 | | 40,0 | | |  | | |
| 3.2. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» | УКТС и МП | | БМР  ОБ  внебюджет  прочие источ. | | 663,3  300,0  30,0  500,0 | | | | 37,0  -  30,0  - | 126,3  300,0  -  500,0 | | 500,0  -  -  - | | |  | | |
| 3.3. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | УКТС и МП | | БМР | | 50,0 | | | | 10,0 | 10,0 | | 30,0 | | |  | | |
| 3.4. | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | УКТС и МП | | БМР | | 30,0 | | | | - | 10,0 | | 20,0 | | |  | | |
| 3.5. | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | УКТС и МП | | БМР | | 60,0 | | | | - | - | | 60,0 | | |  | | |
| 3.6. | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УКТС и МП | | БМР | | 100,0 | | | | - | 100,0 | | - | | |  | | |
| 3.7. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | 62,0 | | | | 22,0 | 10,0 | | 30,0 | | |  | | |
|  | **Итого по задаче 3.** |  | | **БМР**  **ОБ**  **внебюджет**  **прочие ист.** | | **1005,3**  **300,0**  **30,0**  **500,0** | | | | **99,0**  **-**  **30,0**  **-** | **256,3**  **300,0**  **-**  **500,0** | | **680,0\***  **-**  **-** | | |  | | |
| 4. | **Задача 4. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | | 110,0 | | | 20,0 | 65,0 | | 25,0 | | | | |  |
| 4.2. | Установка и изготовление наружных средств навигации | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР  ОБ | | | 150,0  174,1 | | | 26,0 | 94,0  174,1 | | 30,0 | | | | |  |
| 4.3. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | | 117,0 | | | 89,0 | 15,0 | | 13,0 | | | | |  |
| 4.4. | Поддержка и развитие туристско – информационного центра | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | | 40,8 | | | - | 15,8 | | 25,0 | | | | |  |
| 4.5 | Разработка программы проведения туристического потенциала Гаврилов-Ямского МР | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | | 90,0 | | | 90,0 | - | | - | | | | |  |
|  | **Итого по задаче 4.** |  | | **БМР**  **ОБ** | | | **507,8**  **174,1** | | | **225,0** | **189,8**  **174,1** | | **93,0\*** | | | | |  |
| 5. | **Задача 5. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций,  организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 21,5 | 1,5 | | | 8,0 | 12,0\* | |  | | | |
| 5.2. | Издание  информационных и методических материалов | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 12,0 | 0 | | | 2,0 | 10,0\* | |  | | | |
| 5.3. | Комплектование фондов  МБУ ЦНТ сценариями,  видеотеками,  фонотеками,  специальными  периодическими  изданиями по  популяризации  традиционной народной  культуры и другими  профильными  методическими  материалами | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 7,0 | 0 | | | 2,0 | 5,0\* | |  | | | |
| 5.4. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 80,4 | 15,4 | | | 35,0 | 30,0\* | |  | | | |
| 5.5. | Организация экспериментально -творческой лаборатории:  - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре;  - организация проектной деятельности;  - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 28,7 | 0,7 | | | 3,0 | 25,0\* | |  | | | |
|  | **Итого по задаче 5.** |  | **БМР** | | | | | **130,6** | **17,6** | | | **42,0** | **71,0**\* | |  | | | |
| 6. | **Задача 6. Популяризация традиционной народной культуры. (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 98,1 | 25,1 | | | 18,0 | 55,0\* | |  | | | |
| 6.2. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 61,9 | 9,9 | | | 7,0 | 45,0\* | |  | | | |
| 6.3. | Грантовая поддержка граждан через организацию и участие в конкурсах. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 20,0 | 0 | | | 0 | 20.0\* | |  | | | |
| 6.4. | Учреждения премий, других мер материального и морального стимулирования. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 11,0 | 0 | | | 0 | 11,0\* | |  | | | |
| 6.5. | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | | | | 39,4 | 17,4 | | | 5,0 | 17,0\* | |  | | | |
|  | **Итого по задаче 6.** |  | **БМР** | | | | | **230,4** | **52,4** | | | **30,0** | **148,0\*** | |  | | | |
| 7. | **Задача 7. Основное мероприятие.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | **ОБ** | | | | | **98,0** | **98,0** | | | **0** | **0** | |  | | | |
|  | **Итого по задаче 7.** |  | **ОБ** | | | | | **98,0** | **98,0** | | | **0** | **0** | |  | | | |
|  |  |  | **ВСЕГО:**  ***БМР***  ***ОБ***  ***внебюджет***  ***ФБ***  ***прочие источн.*** | | | | | **102757,3**  ***93 609,7***  ***6 529,4***  ***2 053,5***  ***64,7***  ***500,0*** | ***29 069,6***  ***24 712,2***  ***3 352,3***  ***984,7***  ***20,4***  ***-*** | | | ***33 451,3***  ***31 190,7***  ***647,5***  ***1068,8***  ***44,3***  ***500,0*** | ***40 236,4\****  ***37 706,8\****  ***2 529,6\****  ***-***  ***-***  ***-*** | |  | | | |

\*Ожидаемое финансирование

**Список принятых сокращений:**

БМР - бюджет муниципального района

ОБ - областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района

МБУ ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества»