

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.08.2017 № 814

О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 №1438

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.06.2017 № 52 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014  №1438  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2019гг.», изложив Приложение к постановлению в новой редакции  (Приложение).

2. Признать п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.06.2017 № 579 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 №1438» утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Билялову Г.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И. Серебряков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 03.08.2017 № 814

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2014 - 2019 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры и туризма  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района | |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района  Забаев Андрей Александрович | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019гг. | |
| Цель муниципальной программы | - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;  - повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района. | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 156 156 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 29 070  2015 – 34 197  2016 – 31 734  2017 – 28 651  2018 – 16 252\*  2019 – 16 252\* | |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | Наименование подпрограммы | Ответственный соисполнитель |
| ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» | УКТСиМП |
| МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | УКТСиМП |
| МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» | УКТСиМП |
|  | Основное мероприятие:Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | УКТСиМП |
| Контактные лица | Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел. (48534) 2-97-42.  Иродова А.С. – директор МБУ ЦНТ, тел.(48534)2-36-84 | |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевыми методами.**

Проблемы сохранения и развития народной культуры в современных условиях становятся все более актуальными в международном масштабе. ЮНЕСКО, авторитетная международная организации при ООН по вопросам образования, науки и культуры, выступила в поддержку традиционной народной культуры, направив в свои региональные отделения документ, названный «Рекомендация по сохранению фольклора». В нашей стране, как и в других странах мира, в последние годы все более активно разрабатываются и внедряются новые подходы к сохранению и развитию культуры. Один из них принятие Федеральной программы «Развитие и сохранение отечественной культуры и искусства», в которой народная художественная культура представлена как целостная система общечеловеческих ценностей, формирующих идентичность нации, единство Российского государства.

Эффективным механизмом возрождения традиционной народной культуры является создание целевой программы. В этой программе предусмотрен комплекс организационно-педагогических, методических и административных мер по созданию коллекций народного искусства, поддержке самобытных видов народного творчества, их изучению, систематизации, сохранению, а также по подготовке специалистов в области традиционной народной культуры и широкому использованию учреждений культуры, образования, СМИ в целях трансляции в современный социум лучших региональных и российских традиций традиционной народной культуры.

Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить, является недостаточная социально – экономическая эффективность использования имеющегося туристско – рекреационного потенциала Гаврилов-Ямского района вследствие ограниченных возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожно – транспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и известность туристского продукта Гаврилов-Ямского района.

Обеспечение туристской привлекательности района напрямую зависит от состояния общей инфраструктуры региона, что требует значительных затрат, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в муниципальной поддержке реализации проектов развития. Решение этих задач невозможно без использования муниципального стимулирования, государственно – частного партнерства, и инвестиций.

Сегодня район стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала.

В целях формирования стратегии развития туризма в Гаврилов-Ямском районе был проведен SWOT-анализ, который показал необходимость учета при этом сильных и слабых сторон развития туризма в районе.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное экономико-географическое положение;

- наличие уникальных памятников истории и культуры;

- развивающийся бренд, отражающий уникальность района – «Страна Ямщика»;

- богатый природный потенциал района (создан проект «Предания и легенды»);

- принадлежность к популярному туристскому маршруту "Золотое кольцо России";

- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма;

- наличие установившегося календаря туристских событий.

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района в России и за рубежом;

- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на территории области, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;

- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;

- отсутствие качественной гостиницы;

- отсутствие развитой инфраструктуры около туристических объектов;

- отсутствие указателей и карты города с туристическими объектами;

- отсутствие стоянок и утвержденных карт – схем для туристического транспорта;

- отсутствие сувенирных лавок;

- отсутствие пункта информации для туристов;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;

- недостаточно высокий уровень ориентации на потребности пользователей туристских услуг, отсутствие эффективной обратной связи с субъектами туристской отрасли и непосредственными потребителями.

Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии Гаврилов-Ямского района необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории района современной туристской индустрии.

Существенное продвижение в этом направлении может быть достигнуто благодаря разработке концепции программы по туризму в районе, создание условий для привлечения иностранных инвестиций, и государственной поддержке в сферу туризма.

**Раздел 2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации Муниципальной программы.**

Цели Муниципальной программы:

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;

- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района.

Задачи Муниципальной программы:

1.Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура.

2.Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.

3.Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.).

4. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района.

5. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов.

6.Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность).

7.Основное мероприятие.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы к 2018 году:

- увеличение на 1,2 процента количества посещений муниципальных учреждений культуры;

- увеличение на 16 процентов количества массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории района;

- снижение доли зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий до 19 процентов;

- прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, по сравнению с 2013 годом на 52,1 процента.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Весо-вой коэффициент | Единица | | Значения целевых показателей | | | | | |  |  |
| целевого показателя | измерения | | базовый  2013год | | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018\*  год | 2019\*  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Подпрограмма 1***  ***ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 | человек | | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 чел. на - селения) | | 3,3 | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | | 3600 | | 3610 | 3620 | 3630 | 3640 | 3650 | 3660 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | | 46 | | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | | 100000 | | 110000 | 113000 | 117000 | 117200 | 117500 | 118000 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | | 2826 | | 3000 | 3010 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 |
| 7.Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях обл.,фед. и международного уровня | 0,1 | человек | | 27 | | 30 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| 8. Количество уч-й культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1,0 | х | | х | | х | х | х | х | х | х |
| ***Подпрограмма 2***  ***МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*** | | | | | | | | | | | |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | | 30 500 | 31 000 | | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 46000 | 47000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0.25 | единиц | |  | 5 | | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | | 19 | 20 | | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | | 7 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц | |  | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.Количество туристско - методической помощи  (при туристскоинформацион-ном центре) | 0,05 | единиц | |  | 40 | | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| Итого | 1,0 | х | | х | х | | х | х | х | х | х |
| ***Подпрограмма 3***  ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»*** | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 3 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 8 | | 9 | | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 14 | | 22 | | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2400 | | 2500 | | 2550 | 2600 | 2620 | 2630 | 2640 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 3 | | 4 | | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 7 | | 8 | | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | 1,0 | х | х | | х | | х | х | х | х | х |

**Раздел 3. Перечень Подпрограмм Муниципальной программы**

В состав Муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

Подпрограмма № 1: Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»;

Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры»;

Основное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека-музей»;  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств.  Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального района" |
| Цели подпрограммы | - обеспечение доступности качественных культурных услуг за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура;  - организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | -количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры;  - количество посещений МБУК МЦРБ;  - количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ;  - количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию;  - количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района;  - общее количество массовых мероприятий;  - участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня;  - количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014г.,  2015-2019гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 151 616 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 28 578  2015 – 32 697  2016 – 30 352  2017 – 27 485  2018 – 16 252\*  2019 – 16 252\* |
| из них:  бюджет муниципального района – 140 062 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 24 348  2015 – 31 048  2016 – 27 472  2017 – 25 170  2018 – 16 012\*  2019 – 16 012\* |
| областной бюджет – 6 418 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 3 254  2015 – 174  2016 – 1 589  2017 – 1 401  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| федеральный бюджет – 84 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 21  2015 – 44  2016 – 19  2017 – 0  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| Внебюджетные источники – 5 052 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 955  2015 – 1 431  2016 – 1 272  2017 – 914  2018 – 240\*  2019 – 240\* |
| Контактные лица | *Заместитель начальника Управления КТС и МП*  *Бондарева Н.С. тел.2-36-51*  *(ФИО, должность, телефон)* |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | – формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района. |
| Задачи подпрограммы | - развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.),  - продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество принимаемых районом туристов и экскурсантов;  - количество туристских предприятий, действующих на территории района,;  - число занятых в сфере туризма человек;  - ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция;  - ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма;  - количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 г.,  2015 – 2019 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 4 142 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 324  2015 – 1 420  2016 – 1 302  2017 – 1 096  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| из них:  бюджет муниципального района – 2 090 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 294  2015 – 446  2016 – 832  2017 – 518  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| областной бюджет – 1 471тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0  2015 – 474  2016 – 445  2017 – 552  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| федеральный бюджет – 0 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0  2015 – 0  2016 – 0  2017 – 0  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| внебюджетные источники – 81 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 30  2015 – 0  2016 – 25  2017 – 26  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
|  | прочие источники – 500 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0  2015 – 500  2016 – 0  2017 – 0  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| Контактные лица | *Иродова А.С., директор МБУ ЦНТ*  *8(48534)2 36 84*  *(ФИО, должность, телефон)* |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3

МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | - сохранение и восстановление традиционной народной культуры, как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность),  - организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством;  - количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества;  - количество проведённых программных мероприятий;  - количество посещений программных мероприятий;  - количество собраний фольклорно-этнографических материалов;  - количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014г.,  2015 – 2019гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 300 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 70  2015 – 80  2016 – 80  2017 – 70  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| из них:  бюджет муниципального района – 300 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 70  2015 – 80  2016 – 80  2017 – 70  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| областной бюджет – 0 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0  2015 – 0  2016 – 0  2017 – 0  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| федеральный бюджет – 0 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0  2015 – 0  2016 – 0  2017 – 0  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| Внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 – 0  2015 – 0  2016 – 0  2017 – 0  2018 – 0\*  2019 – 0\* |
| Контактные лица | *Иродова А.С., директор МБУ ЦНТ*  *8(48534)2 36 84*  *(ФИО, должность, телефон)* |

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы.**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Муниципальной программы **«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2014-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Источники финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.)в т.ч. по годам: | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018\* | 2019\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»** | **151 616** | **28 578** | **32 697** | **30 352** | **27 485** | **16 252** | **16 252** |
| бюджет муниципального района | 140 062 | 24 348 | 31 048 | 27 472 | 25 170 | 16 012 | 16 012 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 418 | 3 254 | 174 | 1 589 | 1 401 |  |  |
| федеральный бюджет | 84 | 21 | 44 | 19 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 5 052 | 955 | 1431 | 1 272 | 914 | 240 | 240 |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | **4 142** | **324** | **1420** | **1 302** | **1096** |  |  |
| бюджет муниципального района | 2 090 | 294 | 446 | 832 | 518 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 471 |  | 474 | 445 | 552 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 81 | 30 |  | 25 | 26 |  |  |
| прочие источники | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»** | **300** | **70** | **80** | **80** | **70** |  |  |
| бюджет муниципального района | 300 | 70 | 80 | 80 | 70 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | **98** | **98** |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 98 | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **156 156** | **29 070** | **34 197** | **31 734** | **28 651** | **16 252** | **16 252** |
| бюджет муниципального района | **142 452** | 24 712 | 31 574 | 28 384 | 25 758 | 16 012 | 16 012 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7 987 | 3 352 | 648 | 2 034 | 1 953 |  |  |
| федеральный бюджет | 84 | 21 | 44 | 19 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 5 133 | 985 | 1 431 | 1 297 | 940 | 240 | 240 |
| прочие источники | 500 |  | 500 | - |  |  |  |

\*Ожидаемое финансирование

**Раздел 5. Система управления реализацией Муниципальной программы.**

Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предлагаемым к финансированию за счёт средств бюджета муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде;

- представляет в Управление финансов паспорт программы в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

- готовит периодические отчёты о реализации Муниципальной программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

Оценка реализации Муниципальной программы рассчитывается как средне арифметическое между результативностью муниципальных целевых программ (в соответствии с приложением №9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением   Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 «Об утверждениипорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»)

**Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | | | Источник финанси-рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат,  срок исполнения мероприятия |
| всего | | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | | | 2017г. | | | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в том числе: |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| 1.1. | МБУ ДО ДШИ | УКТС и МП | | | БМР  ОБ  внебюджет | 60 575  4 026  3 605 | | 8 253  1 215  861 | | 10 070  -  1 127 | | 11 670  1 410  917 | | | 9 858  1 401  700 | | | 10 362  -  - | 10 362  -  - |  |
|  | в том числе: |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  | | | БМР  ОБ  внебюджет |  | |  | |  | |  | | | 9858  -  700 | | | 10 362  -  - | 10 362  -  - |  |
| 1.1.2 | Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |  | | | БМР  ОБ  внебюджет |  | |  | |  | |  | | | -  1401  - | | | -  -  - | -  -  - |  |
| 1.2. | МБУ «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | УКТС и МП | | | БМР  ОБ  внебюджет  ФБ | 54 355  1 855  222  84 | | 11 030  1 502  24  21 | | 13 370  174  20  44 | | 12 441  179  58  19 | | | 10 864  -  40  - | | | 3 325  -  40  - | 3 325  -  40  - |  |
| 1.3. | МБУ ЦНТ | УКТС и МП | | | БМР  ОБ  внебюджет | 16 241  333  1 127 | | 2 503  333  60 | | 3 263  -  234 | | 3 225  -  259 | | | 2 600  -  174 | | | 2 325  -  200 | 2 325  -  200 |  |
| 1.4 | МУ МЦ | УКТС и МП | | | БМР  ОБ  внебюджет | 6 648  204  38 | | 2 448  204  - | | 4 200  -  - | | -  -  38 | | | -  -  - | | | -  -  - | -  -  - |  |
| 1.5 | МУЦБУКИМП | УКТС и МП | | | БМР  ОБ  внебюджет | 1 849  -  - | | -  -  - | | -  -  - | | -  -  - | | | 1 849  -  - | | | -  -  - | -  -  - |  |
|  | **Итого по задаче 1** | | | | **ВСЕГО:**  ***БМР***  ***ОБ***  ***внебюджет***  ***ФБ*** | **151 161**  **139 667**  **6 418**  **4 992**  **84** | | **28 454**  ***24 234***  ***3 254***  ***945***  ***21*** | | **32 502**  ***30 903***  ***174***  ***1 381***  ***44*** | | **30 216**  ***27 336***  ***1 589***  ***1 272***  ***19*** | | | **27 485**  ***25 170***  ***1 401***  ***914***  **-** | | | **16 252**  ***16 012***  ***-***  ***240***  ***-*** | **16 252**  ***16 012***  ***-***  ***240***  ***-*** |  |
| 2. | **Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Культурно-массовые мероприятия | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | | БМР  ОБ  внебюджет | 395  -  60 | | | 114  -  10 | | 145  -  50 | | 136  -  - | | -  -  - | | | -  -  - | -  -  - |  |
|  | **Итого по задаче 2.** | | | | **ВСЕГО:**  **БМР**  **ОБ**  **Внебюджет** | **455**  **395**  **-**  **60** | | | **124**  **114**  **-**  **10** | | **195**  **145**  **-**  **50** | | **136**  **136**  **-**  **-** | | -  -  -  - | | | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 3. | **Задача 3. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.)Подпрограммы МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение межмуниц. соревнований по кроссу на снегоходах  на «Снежинке Лахости» | УКТС и МП | | | БМР  внебюджет | 24  20 | | | - | | - | | 20  20 | 4  - | | | - | | - |  |
| 3.2. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» | УКТС и МП | | | БМР  ОБ  внебюджет  прочие ист. | 911  300  61  500 | | | 37  -  30  - | | 126  300  500 | | 424  -  5  - | 324  -  26  - | | | - | | - |  |
| 3.3. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | УКТС и МП | | | БМР | 70 | | | 10 | | 10 | | 30 | 20 | | | - | | - |  |
| 3.4. | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | УКТС и МП | | | БМР | 30 | | | - | | 10 | | 20 | - | | | - | | - |  |
| 3.5. | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | УКТС и МП | | | БМР | 80 | | | - | | - | | 80 | - | | | - | | - |  |
| 3.6. | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутр. и въездного туризма в Гаврилов-Ямском МР | УКТС и МП | | | БМР | 100 | | | - | | 100 | | - | - | | | - | | - |  |
| 3.7. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | | БМР | 32 | | | 22 | | 10 | | - | - | | | - | | - |  |
| 3.8 | Организация и проведение туристического праздника «День Ямщицкого КАРТУЗА» | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | | БМР | 18 | | | - | | - | | 18 | - | | | - | | - |  |
| 3.9 | Оплата привлеченным специалистам за обслуживание сайта: странаямщика.рф | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | |  | 52 | | | - | | - | | - | 52 | | | - | | - |  |
|  | **Итого по задаче 3.** | | | | **ВСЕГО:**  **БМР**  **ОБ**  **внебюджет**  **проч. ист.** | **2 172**  **1 317**  **300**  **81**  **500** | | | **99**  **69**  **-**  **30**  **-** | | **1056**  **256**  **300**  **-**  **500** | | **617**  **592**  **-**  **25**  **-** | **400**  **400**  **-**  **26**  **-** | | | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** |  |
| 4. | **Задача 4. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | 195 | | | 20 | | 65 | | 90 | 20 | | | | - | - |  |
| 4.2. | Установка и изготовление наружных средств навигации | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР  ОБ | 181  1 171 | | | 26  - | | 94  174 | | 41  445 | 20  552 | | | | - | - |  |
| 4.3. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | 244 | | | 89 | | 15 | | 100 | 40 | | | | - | - |  |
| 4.4. | Поддержка и развитие туристско – информационного центра | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | 63 | | | - | | 16 | | 9 | 38 | | | | - | - |  |
| 4.5 | Разработка программы проведения туристического потенциала Гавр.Ямского МР | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | 90 | | | 90 | | - | | - | - | | | | - | - |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | | | | **ВСЕГО:**  **БМР**  **ОБ** | **1 944**  **773**  **1171** | | | **225**  **225**  **-** | | **364**  **190**  **174** | | **685**  **240**  **445** | **670**  **118**  **552** | | | | **-**  **-** | **-**  **-** |  |
| 5. | **Задача 5. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций,  организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | 10 | | 2 | | 3 | | 1 | 4 | | - | | | - |  |
| 5.2. | Комплектование фондов  МБУ ЦНТ сценариями,  видеотеками,  фонотеками,  специальными  периодическими  изданиями по  популяризации  традиционной народной  культуры и другими  профильными  методическими  материалами | | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | 15 | | - | | 8 | | 1 | 6 | | - | | | - |  |
| 5.3. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | 93 | | 15 | | - | | 48 | 30 | | - | | | - |  |
| 5.4. | Организация экспериментально -творческой лаборатории:  - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре;  - организация проектной деятельности;  - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций нар.культуры. | | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | БМР | | 28 | | 1 | | 7 | | 10 | 10 | | - | | | - |  |
|  | **Итого по задаче 5.** | | | | **ВСЕГО:**  **БМР** | | **146**  **146** | | **18**  **18** | | **18**  **18** | | **60**  **60** | **50**  **50** | | **-**  **-** | | | **-**  **-** |  |
| 6. | **Задача 6. Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | 46 | | 25 | | 7 | | 4 | 10 | | - | | | - |  |
| 6.2. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | 44 | | 10 | | 30 | | 4 | - | | - | | | - |  |
| 6.3. | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным худож. промыслам и ремеслам. | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | БМР | | 64 | | 17 | | 25 | | 12 | 10 | | - | | | - |  |
|  | **Итого по задаче 6.** | | | | **ВСЕГО:**  **БМР** | | **154**  **154** | | **52**  **52** | | **62**  **62** | | **20**  **20** | **20**  **20** | | **-**  **-** | | | **-**  **-** |  |
| 7. | **Задача 7. Основное мероприятие.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | | УКТС и МП,  МБУ ЦНТ | | **ОБ** | | **98** | | **98** | | **-** | | **-** | - | | - | | | - |  |
|  | **Итого по задаче 7.** | | | | **ВСЕГО:**  **ОБ** | | **98**  **98** | | **98**  **98** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | **-**  **-** | | -  - | | | -  - |  |
|  |  | |  | | **ВСЕГО:**  ***БМР***  ***ОБ***  ***внебюджет***  ***ФБ***  ***проч.источ.*** | | ***156 156***  ***142 452***  ***7 987***  ***5 133***  ***84***  ***500*** | | ***29 070***  ***24 712***  ***3 352***  ***985***  ***21***  ***-*** | | ***34 197***  ***31 574***  ***648***  ***1 431***  ***44***  ***500*** | | ***31 734***  ***28 384***  ***2 034***  ***1 297***  ***19***  ***-*** | ***28 651***  ***25 758***  ***1 953***  ***940***  ***-***  ***-*** | | ***16 252***  ***16 012***  ***-***  ***240***  ***-***  ***-*** | | | ***16 252***  ***16 012***  ***-***  ***240***  ***-***  ***-*** |  |

\*Ожидаемое финансирование

**Список принятых сокращений:**

БМР - бюджет муниципального района

ОБ - областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района

МБУ ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества»